Дорожная карта

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Республике Татарстан в 2024 году

	Анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023 году

	1
	Проведение статистического анализа по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

	2
	Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023 году в Республике Татарстан, издание и распространение сборников в муниципальных органах управления образованием для детального анализа качественных показателей

	3
	Подготовка статистико-аналитических отчетов:

- статистико-аналитические отчеты о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Татарстан в 2023 году (14 учебных предметов);

- статистико-аналитические отчеты о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Татарстан в 2023 году (13 учебных предметов);

- отчеты о работе предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Татарстан в 2023 году (12 отчетов), предоставляемым ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», с целью анализа содержания, структуры, характеристики контрольно-измерительных материалов, основных результатов ЕГЭ, а также количественных и качественных показателей работы экспертов предметных комиссий

	4
	Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в Республике Татарстан в 2023 году

	5
	Проведение серий мероприятий в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки в 2023 году, посвященных анализу проведения ЕГЭ на территории Республики Татарстан в 2023 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, роль контрольно-надзорных мероприятий, готовность пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ) к применению технологии «Печать полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории», «Сканирование в аудитории» и «Передача экзаменационных материалов по сети Интернет»

	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с учетом анализа результатов 2023 года

	2.
	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2023 г.

	Нормативно-правовое обеспечение

	1.
	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11) в 2024 году в Республике Татарстан. Приведение муниципальной документации в соответствие с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами

	2.
	Обновление методических рекомендаций ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году

	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Татарстан, в том числе на:

-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов Государственной экзаменационной комиссии Республики Татарстан (далее – членов ГЭК), руководителей пунктов проведения экзамена, организаторов пунктов проведения экзамена, технических специалистов пунктов проведения экзамена, членов конфликтной и экспертов предметных комиссий);

- видеонаблюдение на ППЭ, в региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ) в режиме онлайн;

- обеспечение работоспособности защищенной сети передачи данных между РЦОИ и МСУ;

- обновление программного обеспечения ключевых носителей КриптоПро Рутокен СSP, используемых при проведении ЕГЭ;
- обеспечение доставки экзаменационных материалов на бумажном и электронном носителе в ППЭ и обратно в РЦОИ специализированной организацией;
- использование технологии передачи экзаменационных материалов ЕГЭ по сети Интернет и сканирования экзаменационных материалов ЕГЭ в аудитории ППЭ;
- проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме;

- дооснащение ППЭ компьютерной и оргтехникой для обеспечения  технологии печати и обработки в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов

	2
	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА

	3
	Заключение Министерством образования и науки Республики Татарстан (далее – МОиН РТ) государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, включая проведение работ по региональной перепроверке в рамках анализа «зон риска» ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с методическими рекомендациями и поручениями Рособрнадзора, региональной перепроверке результатов итогового сочинения

	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	1
	Организация, проведение и мониторинг обучения с последующим тестированием на федеральной дистанционной учебной платформе (http://edu.rustest.ru), в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в РЦОИ для:

- членов ГЭК;

- общественных наблюдателей;

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- председателей и экспертов предметных комиссий;

- членов конфликтной комиссии;

- операторов станции сканирования;

- операторов станции верификации;

- операторов станции приемки ЭМ;

- операторов ситуационного центра

	2
	Осуществление контроля знаний, умений и навыков по итогам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

	3
	Обучение кандидатов к эксперты предметных комиссий, рекомендованных муниципальными образованиями РТ для участия в проверке заданий с развернутыми ответами, в том числе по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, включающей практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему предмету (не менее 18 часов) 

	4
	Проведение цикла очных однодневных обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий Республики Татарстан «Выработка единых подходов к проверке заданий с развернутым ответом участников государственной итоговой аттестации в 2024 году», нацеленный на совершенствование профессиональных компетенций экспертов и обеспечение применения единых согласованных принципов и подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2024 году.

	5
	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий эксперт, старший эксперт, основной эксперт)

	6
	Обучение и мониторинг обучения руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ: использование технологий «Печать полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории», «Сканирование в аудитории» и «Передача экзаменационных материалов по сети интернет»; 

экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ);

раздел «Говорение» 

(практическое обучение функциональным особенностям и этапам технической подготовки рабочих станций, общих процедур экзаменов с использованием аппаратных средств)

	7
	Участие в семинарах и вебинарах для председателей и экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)

	8
	Издание сборников, содержащих локальные нормативные акты, методические рекомендации, инструкции, регламенты, технические требования к оснащению ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году

	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  

	1
	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) на базе государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр мониторинга качества образования» (далее – ГБУ «РЦМКО») с соблюдением всех требований нормативной правовой базы

	2
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа:

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования;

- выпускников прошлых лет;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.

Срок – до 15 ноября 2023 года

	3
	Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2024 году (досрочный, основной, дополнительный период):

- информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан;

- прием образовательной организацией заявлений участников ГИА:

      - на участие в итоговом собеседовании по русскому языку – за две недели до итогового собеседования,

       - на участие в итоговом сочинении (изложении) по литературе – за две недели до итогового сочинения (изложения),

        - на участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2024 года;

        - на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2024 года;

- проведение ГИА по соответствующему расписанию



	4
	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ):

- определение и утверждение ответственных операторов РИС регионального, муниципального, школьного уровней;

- определение и утверждение ответственных координаторов ГИА регионального, муниципального, школьного уровней;

- установка программного обеспечения на серверах РЦОИ;

- разработка регламента взаимодействия МСУ и РЦОИ;

- обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче сведений посредством защищенных каналов связи



	5
	Формирование и утверждение состава ГЭК, предметных и конфликтной комиссий (далее - ПК, КК)

	6
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения ) для обучающихся 11(12) классов в основные и дополнительные сроки (декабрь, февраль, апрель, май согласно расписанию)

	7
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для обучающихся  9 классов (февраль, март, апрель, май согласно расписанию)

	8
	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (далее - токен) 

	9
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», АО «Сетевая компания», Управлением специальной связи Республики Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством внутренних дел Республики Татарстан

	10
	Контроль готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК

	11
	Контроль обеспечения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

	12
	Совершенствование системы общественного наблюдения ГИА-9 и ГИА-11. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей

	13
	Определение и направление кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор для утверждения;

определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий и конфликтной комиссии в Рособрнадзор для согласования;

утверждение составов предметных комиссий и конфликтной комиссии председателем ГЭК Республики Татарстан

	14
	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ:

- технология проведения ЕГЭ по Информатике и ИКТ в компьютерной форме;

- иные мероприятия федерального и регионального уровня.

	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта МОиН РТ, ГБУ «РЦМКО»

	2
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА на базе МОиН РТ, РЦОИ

	3
	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году

	4
	Организация мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций (далее – ОО)

	5
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

	6
	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам

	7
	Организация и проведение Всероссийских и региональных просветительских акций

	Контроль за организацией и проведением ГИА

	1
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА

	2
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА

	3
	Мониторинг готовности ППЭ к проведению ГИА

	4
	Реализация проекта «Лучший ППЭ Республики Татарстан» в рамках мониторинга организационно-технологической подготовки ППЭ

	5
	Мониторинг организационно-технологической подготовки муниципальных образований к государственной итоговой аттестации 2024 года

	3
	Видеонаблюдение аудиторий и штаба ППЭ ЕГЭ во время ЕГЭ, ГВЭ-11 в режиме онлайн; видеонаблюдение аудиторий и штаба ППЭ ЕГЭ для детей с ОВЗ, ППЭ ГВЭ, ППЭ ОГЭ в режиме офлайн в 2024 году


Календарный план мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Татарстан в 2024 году
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1. Анализ экзаменационной кампании 2023 года  и постановка основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ГИА на 2024 год

	1.1.
	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам и отчеты о работе предметных комиссий Республики Татарстан по формам, предоставляемым ФИПИ, с целью анализа содержания, структуры, характеристики контрольно-измерительных материалов, основных результатов ЕГЭ, а также количественных и качественных показателей работы экспертов предметных комиссий
	Август-сентябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	1.2.
	Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ЕГЭ в Республике Татарстан в 2023 году
	сентябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	1.3.
	Проведение перепроверки развернутых ответов отдельных категорий участников ГИА-11, ГИА-9 включенных в «группу риска», по представлению Рособрнадзора
	август-сентябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	1.4.
	Анализ результатов правоприменительной практики по итогам ГИА-9 и ГИА-11
	август-сентябрь 2023
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	1.5.
	Анализ результатов 

проведения ЕГЭ, выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования при проведении ГИА-11 в 2023 году в Республике Татарстан
	август-сентябрь 2023
	Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	1.6.
	Анализ результатов 

проведения ОГЭ, выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования при проведении ГИА-9 в 2023 году в Республике Татарстан
	август-сентябрь 2023
	Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	1.7.
	Формирование и утверждение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2024 году на территории Республики Татарстан 
	сентябрь-октябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования

	1.8.
	Формирование и утверждение государственного задания на оказание услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в Республике Татарстан в 2024 году
	сентябрь-октябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	1.9.
	Определение расчётно-нормативных затрат на оказание услуги по обеспечению и проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 
	сентябрь-октябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	1.10.
	Размещение на региональном сайте по поддержке ГИА информационно-аналитических материалов по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2023 года
	октябрь 2023
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	2. Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2024 году



	2.1.
	Формирование, согласование и утверждение персонального состава и порядка работы ГЭК в Республике Татарстан по вопросам ГИА в 2024 году
	Декабрь 2023 - январь 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования

	2.2.
	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по ведению РИС ГИА
	октябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	2.3.
	Определение и утверждение в образовательных организациях СПО и ВО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА
	ноябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	2.4.
	Определение организаций, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2024 году
	октябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	2.5.
	Определение и утверждение мест регистрации участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2024 года, включая выпускников прошлых лет, на территории Республики Татарстан
	декабрь 2023 – январь 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	2.6.
	Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в Республике Татарстан в 2023/2024 учебном году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта по поддержке ГИА 
	декабрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	2.7.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и ЕГЭ в 2024 году из числа:

- выпускников ОО текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования
	ноябрь 2023 
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	2.8.
	Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, членов ГЭК, председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий 
	ноябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	2.9.
	Сбор предложений для формирования РИС ГИА:

- об административно-территориальных единицах;

- об органах управления образования муниципальных образований;

- о количестве организаций основного и среднего общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования;

- о сети пунктов проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ;

- о руководителях ППЭ;

- об организаторах ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в аудиториях ППЭ;

- о количестве и местах размещения ППЭ ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ;

- об уполномоченных представителях ГЭК
	ноябрь-декабрь 2023
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» 

	2.10.
	Формирование, согласование и утверждение организационно-территориальных схем проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в Республике Татарстан в 2024 году
	ноябрь – декабрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	2.11.
	Определение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ГВЭ по общеобразовательным предметам в основной период 
	январь-февраль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3. Организация работы регионального центра обработки информации



	3.1
	Организация мероприятий по формированию и внесению сведений о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 (12) классе, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в РИС ГИА
	октябрь 2023 – май 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО


	3.2.
	Внесение изменений в организацию работы регионального центра обработки информации по ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ и ГВЭ по обеспечению круглогодичной работы РЦОИ
	ноябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	3.3.
	Обеспечение сопровождения деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий
	ноябрь 2023 – октябрь 2024 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.4.
	Контроль обеспечения унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году
	ноябрь 2023
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО

	3.5.
	Сбор сведений: 

- о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ, ЕРЭ по каждому общеобразовательному предмету;

- о количестве выпускников 9 и 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ;

- об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. с нарушениями зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в УИС;

- об участии в тренировочно-диагностическом тестировании (далее – ТДТ) по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ГИА
	ноябрь 2023 –январь 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.6.
	Обработка бланков с ответами участников ТДТ, подготовка и доведение до участников ТДТ протоколов с результатами ТДТ
	ноябрь 2023 – май 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.7.
	Обеспечение работоспособности защищенной сети передачи данных между РЦОИ и МСУ
	ноябрь 2023 – ноябрь  2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.8.
	Представление в Рособрнадзор и ФЦТ контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА, сведений о грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ
	декабрь 2023 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.9.
	Внесение информации в РИС: 

- о МОУО;

- о пунктах проведения экзаменов (ППЭ);

- об аудиториях ППЭ;

- об участниках ГИА категории выпускники текущего года;

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов;

- о распределении участников на экзамены по ППЭ;

- о заказе экзаменационных материалов для проведения ГИА;

- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий);

- о распределении работников ППЭ по экзаменам 
	декабрь 2023 – февраль 2024 (ГИА-11);

январь – март 2024 (ГИА-9)
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО

	3.10.
	Заключение госконтракта на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА-9
	февраль 

2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.11.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) по литературе в основные и дополнительные сроки для обучающихся  11(12) классов
	декабрь 2023, февраль, апрель, май 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.12.
	Направление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы на бумажном носителе, в электронном виде по общеобразовательным предметам для проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды  
	январь – март 

2024 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.13.
	Подготовка, тиражирование экзаменационных материалов и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в досрочный период
	февраль 2024 
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.14.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для обучающихся 9 классов
	февраль, март, апрель, май 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.15.
	Получение из ФЦТ и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГИА-11 в досрочный период
	март – апрель 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.16
	Получение из ФЦТ и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГИА-11 в основной и дополнительный период
	май – июнь 2024, сентябрь 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.17.
	Сопровождение передачи экзаменационных материалов ЕГЭ по сети Интернет из ФЦТ в ППЭ в период проведения экзаменов 
	март-июль 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.18.
	Согласование с Рособрнадзором и ОАО «Ростелеком», ОАО «Таттелеком» перечня ППЭ для организации видеонаблюдения
	январь – февраль

2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.19.
	Подготовка, тиражирование экзаменационных материалов и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в основной и дополнительный период
	апрель – май

2024, август-сентябрь 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.20.
	Получение, тиражирование, упаковка ЭМ по общеобразовательным предметам и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ОГЭ в досрочной, основной, дополнительный период
	март – май

2024, 

август –сентябрь 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.21.
	Организация работы по тиражированию, передаче в МОУО и выдаче уведомлений установленной формы участникам ГИА основного периода
	до 10 мая

2024 
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.22.
	Организация взаимодействия с Главным управлением спецсвязи РТ по приёму ЭМ, их распределению по ППЭ и обеспечению сохранности экзаменационных материалов
	февраль – июль, сентябрь

2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

 Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.23.
	Обеспечение проведения ГИА с использованием РИС, мониторинг этапов проведения экзаменов
	ноябрь 2023– июль

2024, 

сентябрь 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.24.
	Организация доставки ЭМ посредством представителей спецсвязи и членов ГЭК РТ в ППЭ для проведения ГИА и приёма бланков с ответами участников ГИА для обработки
	в день проведения экзаменов 
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.25.
	Организация обработки ЭМ ГИА (сканирование, верификация)
	согласно утверждённым Рособрнадзором срокам 
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.26.
	Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам
	на следующий после проведения экзамена день
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

 ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»



	3.27
	Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам для дальнейшей обработки в ФГБУ ФЦТ
	согласно утверждённым ФЦТ срокам
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.28.
	Получение из ФЦТ протоколов с результатами ГИА-11, их утверждение ГЭК и рассылка в МОУО
	согласно утверждённым Рособрнадзором срокам
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.29.
	Приём заявлений на апелляцию о несогласии с выставленным баллами от участников ГИА
	в течение двух дней после объявления результатов
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.30.
	Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ГИА
	не позднее четвертого дня после поступления апелляции
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.31.
	Внесение сведений об изменении результатов ГИА после рассмотрения апелляций
	по графику ФЦТ
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.32.
	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков
	в установленном порядке
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.33.
	Организационно-технологическое и консультационно-методическое сопровождение апробаций и тренировочных мероприятий по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ, ОГЭ
	в течение года по отдельному плану
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.34.
	Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к ГИА, мониторинг обучения работников ППЭ ЕГЭ
	в течение года по отдельному плану
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	3.35.
	Подготовка экспертов предметных комиссий к проведению ГИА и проведение квалификационного испытания для определения статуса 
	февраль – март 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образован

	4. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА



	4.1.
	Организация и проведение заседания рабочей группы по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2024 году
	январь 2024 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.2.
	Организация и проведение заседаний ГЭК РТ
	декабрь 2023 – октябрь 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.3.
	Организация и проведение семинаров и вебинаров для муниципальных координаторов и операторов РИС, учителей и экспертов с участием председателей предметных комиссий  
	сентябрь –декабрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.4.
	Организация и проведение форумов руководителей районных методических объединений учителей-предметников по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2023 с участием председателей предметных комиссий  
	октябрь - декабрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.5.
	Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:

- изучения и использования документов, определяющих содержание обновленных  контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2024 года, спецификаций, кодификаторов;

- заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ;

- критериев оценивания работ;

- изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА
	октябрь – ноябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО

	4.6.
	Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА и муниципальными операторами ГИА
	октябрь 2023, февраль – апрель 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования,

 ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.7.
	Проведение ежемесячного мониторинга движения обучающихся, убывших (прибывших) для обучения в 11 классе
	ноябрь 2023 –июнь 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.8.
	Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ
	ноябрь – декабрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.9.
	Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам ГИА, в т.ч. в режиме видеоконференции
	ежемесячно 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования,

 ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.10.
	Организация участия работников МОиН РТ и специалистов РЦОИ в совещаниях Рособрнадзора, ФЦТ и ФИПИ
	по приглашению
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.11.
	Организация и проведение инструктажа (в режиме онлайн) по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в ППЭ 
	ноябрь - декабрь 2023, 

апрель - май 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.12.
	Организация взаимодействия с организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями Республики Татарстан по составу общественных наблюдателей
	февраль –июнь

2024 
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	4.13.
	Выпуск электронных методических сборников для учителей-предметников по вопросам организации и проведения ГИА по общеобразовательным предметам
	декабрь 2023 – апрель 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.14.
	Организация и проведение совещания с руководителями организаций ВО и СПО
	март 2024 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.15.
	Организация работы муниципальных семинаров в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА по обязательным предметам («ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на отлично») 
	январь – май 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.16.
	Организация взаимодействия со СМИ 
	январь – сентябрь 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	4.17.
	Организация участия председателей и заместителей председателей предметных комиссий в обучающих семинарах и вебинарах на базе ФИПИ 
	сентябрь 2023 – март 2024 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.18.
	Организация и проведение обучающих семинаров с членами ГЭК (представителями организаций СПО и ВО)
	март 2024 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.19.
	Организация и проведение собеседования с руководителями МОУО по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году 
	ноябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, МОУО

	4.20.
	Организация и проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий 
	март – май 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.21.
	Обучение кандидатов к эксперты предметных комиссий, рекомендованных муниципальными образованиями РТ для участия в проверке заданий с развернутыми ответами, в том числе по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, включающей практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему предмету (не менее 18 часов)
	октябрь 2023, февраль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.22.
	Обучение руководителей ППЭ, рекомендованных муниципальными образованиями РТ
	апрель 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.23.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с территориальными отделениями Управления ГИБДД Республики Татарстан по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ГИА на территории РТ при передвижении к ППЭ и обратно
	март – июль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, МОУО

	4.24.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации по РТ по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА
	март – июль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования

	4.25.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения РТ по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА в ППЭ
	март – июль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, МОУО

	4.26.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», «Таттелеком», АО «Сетевая компания» по обеспечению электроэнергией и обеспечению бесперебойной работы каналов связи и РЦОИ и образовательных организаций-участников ГИА в период проведения экзаменов
	март – июль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования

	4.27.
	Прием заявлений, организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей, принимающих участие в итоговом сочинении и итоговом собеседовании
	В течение года (по графику Рособрнадзора)
	Муниципальные органы управления образования

	4.28.
	Прием заявлений, организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей, принимающих участие в ГИА-9 и ГИА-11
	апрель – май

2024
	Департамент надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан

	4.29.
	Организация обучения общественных наблюдателей, принимающих участие в ГИА-9 и ГИА-11
	апрель – май

2024
	Департамент надзора и контроля в сфере образования 

	4.30.
	Организация и проведение обучающих семинаров с членами ГЭК 
	апрель – май

2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования

	4.31.
	Организация участия специалистов, ответственных за проведение ГИА в Республике Татарстан, в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА 
	по графику Рособрнадзора
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования

	4.32.
	Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне
	октябрь – ноябрь  2023 
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	4.33.
	Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе на муниципальном уровне
	декабрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5. Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА

(приведение региональной базы нормативных правовых актов и инструктивных материалов в соответствие с требованиями 

федеральных документов)



	Подготовка проектов нормативных правовых актов

	5.1.
	Распоряжение Правительства Республики Татарстан о выплате компенсации педагогическим работникам за организацию и проведение ЕГЭ в Республике Татарстан в 2023 году
	октябрь –декабрь

2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	5.2.
	Распоряжение Правительства Республики Татарстан «Об организации и проведении единого государственного экзамена в РТ в 2024 году»
	декабрь 2023 – январь 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	5.3.
	Распоряжение Правительства Республики Татарстан «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году»
	январь – февраль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	5.4.
	Приказы Министерства образования и науки Республики Татарстан:  

«Об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена на территории Республики Татарстан в 2024 году»;

-  Об организации подготовки к государственной итоговой аттестации и единому государственному экзамену на территории РТ в 2024 году»;

- «О создании регионального центра обработки информации в РТ в 2024 году»

- «Об утверждении порядка информирования населения РТ об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2024 году» (официальный сайт, «горячая линия» и т.д.);

- «Об утверждении порядка и мест регистрации участников ЕГЭ на территории РТ в 2024 году»;

- «Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году»

- «Об утверждении состава и порядка работы Государственной экзаменационной комиссии РТ в 2024 году»;

- «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории РТ в 2024 году»;

- «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГВЭ на территории РТ в 2024 году»;

- «О проведении итогового сочинения для выпускников 11 классов»;

- «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе»

- «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

- «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ОГЭ на территории РТ в 2024 году»;

- Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов;

- «Об утверждении Инструкций по организации и проведению ЕГЭ в ППЭ в 2024 году»;

- «Об утверждении порядка доставки экзаменационных материалов»

- «О межмуниципальном распределении участников единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов Республики Татарстан в 2024 году»

- «Об утверждении инструкций по подготовке и проведению государственного выпускного экзамена в пунктах проведения экзаменов Республики Татарстан в 2024 году»;

-«О проведении государственной итоговой аттестации XI (XII) классов образовательных организаций по общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена в Республике Татарстан в 2024 году в досрочный период»;

- «О проведении государственного выпускного экзамена по программам среднего общего образования в Республике Татарстан в 2024 году»;

- «Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов экзаменов (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) в ППЭ»;

- «Об утверждении Положения о системе общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Татарстан в 2024 году»;

- «Об организации  работы конфликтной комиссии в период проведения ГИА»;

- «Об утверждении состава предметных комиссий»;

- «Об организации видеонаблюдения»;

- «Об организации общественного наблюдения»;

- «Об утверждении Инструкций по организации и проведению ОГЭ в РТ в 2024 году»;

- «Об утверждении форм документов основного государственного экзамена в 2024 году»;

- «Об установлении на территории Республики Татарстан в 2024 году минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования, в форме основного государственного экзамена»

- «О межмуниципальном распределении участников основного государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов Республики Татарстан в 2024 году»

- «О порядке окончания 2023/2024 учебного года в общеобразовательных организациях РТ»; 

- «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году»;

- иные распорядительные акты
	ноябрь 2023 

декабрь 2023

декабрь 2023

декабрь 2023 

декабрь 2023 

декабрь 2023 

декабрь 2023

декабрь 2023

декабрь 2023

декабрь 2023

январь 2024 

январь 2024

февраль 2024

январь 2024

февраль 2024

февраль 2024

март – май 2024

февраль-март 2024

февраль-март 2024

Апрель-май 2024

февраль-март 2024

февраль 2024

март 2024

март 2024

март 2024

март 2024

апрель 2024

апрель 2024

апрель 2024

апрель 2024

май 2024

май-сентябрь

2024


	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования

	5.5.
	Издание приказов РЦМКО об уничтожении материалов (использованных и неиспользованных) государственной итоговой аттестации 2023 года
	до 1 марта 2024 
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.6
	Издание приказов РЦМКО, регламентирующих порядок работы РЦОИ, формирования и ведения региональной информационной системы:

- «О формировании региональной базы участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в РТ в 2024 году»;

- «О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в региональной информационной системе об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ»;

- «Об утверждении Инструкций по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов по ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, по обеспечению информационной безопасности при хранении и передачи экзаменационных материалов»;

- «О назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ОГЭ,   ЕГЭ и ГВЭ из числа работников ГБУ «РЦМКО»;

- иные распорядительные акты
	октябрь 2023 

декабрь 2023 

декабрь 2023 

декабрь 2023


	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	Подготовка инструкций и информационных писем

	5.7
	Разработка нормативной документации для организации проведения итогового сочинения (изложения)
	октябрь – ноябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	5.8
	Обзор правоприменительной практики по вопросам применения действующего законодательства в сфере образования при проведении ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, привлечения к административной ответственности нарушителей порядка проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году
	октябрь – ноябрь 2023
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	5.9
	Разработка нормативной документации для организации проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
	ноябрь – декабрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	5.10
	О порядке организации и проведения тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9, 11 (12) классов по заданиям и технологии, аналогичным ЕГЭ и ОГЭ
	октябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.11
	О порядке подготовки и размещения информации на официальном сайте по поддержке ГИА
	октябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.12
	О технологии проведения экзаменов
	ноябрь – декабрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.13
	Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в Республике Татарстан в 2024 году
	октябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.14
	Об определении уровня готовности обучающихся  9, 11 (12) классов к ОГЭ и ЕГЭ 
	октябрь 2023, январь, апрель 2024
	МОУО, ОО



	5.15.
	Об изменениях в контрольных измерительных материалах ЕГЭ, ЕРЭ 2024 года по сравнению с КИМ 2023 года; Об изменениях в контрольных измерительных материалах ОГЭ, ГВЭ 2024 года по сравнению с КИМ 2023 года 
	ноябрь 2023
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.16.
	О порядке подготовки всех категорий работников, привлекаемых к ГИА
	ноябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.17.
	О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9, 11(12) классов
	ноябрь 2023
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.18.
	О технических и организационных требованиях к обмену информации
	декабрь 2023, июнь-июль 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.19.
	О перечне и объёме информации, предоставляемой в базы данных Республики Татарстан, об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, предельных сроках и форме их предоставления
	декабрь 2023
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.20.
	О перечне и объёме информации, получаемой пользователями баз данных Республики Татарстан об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
	декабрь 2023
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.21.
	О подготовке ППЭ к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
	март 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.22.
	О проведении ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам, по информатике и ИКТ 
	январь-июнь 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.23.
	Об организации проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	апрель 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.24.
	Об организации проведения ГВЭ для лиц, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН
	февраль, апрель 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.25.
	О работе с системой оперативного информирования о результатах ЕГЭ
	май 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.26.
	Об этапах проведения экзаменов
	март-май 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.27. 
	О порядке формирования и организации работы предметных комиссий
	март – июнь 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	5.28.
	Иные инструкции, инструктивные письма
	2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	6. Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2024 году



	6.1.
	Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА в 2024 году
	Круглогодично
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	6.2.
	Организация и сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ
	Круглогодично
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	6.3.
	Размещение на официальном региональном сайте по поддержке ГИА информации:

- о порядке организации и проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2024 году;

- о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет;

- о местах проведения ГИА;

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА;

- об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение порядка проведения экзаменов 
	Согласно утверждённому плану
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	6.4.
	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, участниками ЕГЭ, в том числе:

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;

- о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;

- о порядке и технологии проведения экзаменов;

- о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах;

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов;

- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.
	октябрь 2023 – 

май 2024
	МОУО

	6.5.
	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса
	октябрь 

2023 – 

май 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

МОУО, ОО

	6.6.
	Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)
	ноябрь 2023
	МОУО, ОО

	6.7.
	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ
	ноябрь 2023 – май 2024
	МОУО, ОО

	6.8.
	Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, педагогов
	декабрь 2023 – март 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	6.9.
	Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок
	январь – апрель 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	6.10.
	Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога»
	март – июнь 2024
	МОУО, ОО

	6.11.
	Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов
	согласно утверждённому медиа-плану
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования

	6.12.
	Взаимодействие с печатными СМИ
	согласно утверждённому медиа-плану
	Министерство образования и науки Республики Татарстан

	6.13
	Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ГИА  на интернет –ресурсах, в социальных сетях организация тематических брифингов , пресс-туров,  подготовка телевизионных сюжетов, статей, заметок, специальных ТВ –программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов
	в течение года
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования

	6.14.
	Проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
	по графику Рособрнадзора
	Департамент надзора и контроля в сфере образования, МОУО

	6.15
	Региональная акция «Всё решают только знания: разберем со специалистом!»
	ноябрь
	Департамент надзора и контроля в сфере образования, МОУО

	6.16
	Региональная акция «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!» (челлендж)
	январь
	Департамент надзора и контроля в сфере образования, МОУО

	7. Информационно-техническое, финансовое обеспечение 

	7.1.
	Получение от ФГБУ ФЦТ программ, обеспечивающих сопровождение ГИА и защиту региональной информационной системы 
	ноябрь 2023
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	7.2.
	Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ЕГЭ РЦОИ и порталу ФГБУ ФЦТ
	ноябрь 2023
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	7.3.
	Обновление программного обеспечения ГИА регионального уровня в соответствии с поставками из ФГБУ ФЦТ
	ноябрь 2023 – май 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	7.4.
	Апробация программного обеспечения для проведения ГИА 2024
	октябрь 2023, февраль, март, май 2024 
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО

	7.5.
	Обеспечение сети передачи данных ГИА
	ноябрь 2023 – август 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	7.6. 
	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА
	ноябрь 2023 – август 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	7.7.
	Обеспечение функционирования регионального официального сайта поддержки ГИА и «горячей» телефонной линии
	в течение года
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	7.8.
	Подготовка договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ГИА
	январь – июнь 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	7.9.
	Заключение договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ГИА
	май – июль 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	7.10.
	Проведение приёмки результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с подготовкой, организацией и проведением ГИА
	июль – август 2024
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	7.11.
	Информирование обучающихся и их родителей по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
	октябрь 2023– февраль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

МОУО, ОО

	7.12.
	Формирование базы договоров, заключаемых с экспертами предметных комиссий, сотрудниками ППЭ, членами ГЭК, членами конфликтной комиссии, привлекаемыми техническими сотрудниками
	в период ГИА
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА 



	8.1.
	Подготовка контрольных измерительных материалов для диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска»
	октябрь 2023
	ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	8.2.
	Проведение входной (выборочно) диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска»
	октябрь 2023
	МОУО, ОО

	8.3.
	Анализ результатов входной диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска»
	ноябрь-декабрь 2023
	МОУО, ОО

	8.4.
	Организация и проведение собеседования (в т.ч. выборочного) с руководителями ОО и заместителями руководителей ОО по вопросам знания нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса
	февраль – март 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, 

МОУО, ОО

	8.5.
	Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ учителей-предметников и классных руководителей
	февраль – март 2024
	МОУО, ОО

	8.6. 
	Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ руководителей и организаторов ППЭ
	февраль – март 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»

	8.7.
	Организация работы членов ГЭК по контролю в ППЭ и РЦОИ на всех этапах ГИА
	март – сентябрь 2024
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8.8.
	Организация работы общественных наблюдателей
	февраль – сентябрь 2024 
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8.9.
	Осуществление контроля за соблюдением законодательства при проведении ГИА в ППЭ, РЦОИ
	март – сентябрь 2024
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8.10.
	Организация работы регионального ситуационного центра в режиме онлайн-наблюдения посредством портала https://smotriege.ru
	в период ГИА
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8.11.
	Осуществление контроля за работой предметных и конфликтной комиссий РТ
	март – сентябрь 2024
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8.12.
	Проведение региональной перепроверки развернутых ответов отдельных категорий участников ГИА-11 (зоны риска)
	август-сентябрь 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования

	8.13.
	Организация работы по привлечению к административной ответственности участников ГИА и организаторов ППЭ, нарушивших законодательство РФ
	март – октябрь 2024
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8.14.
	Формирование сведений о выявленных общественными наблюдателями, онлайн-наблюдателями нарушениях при проведении ГИА
	в период ГИА
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8.15.
	Организация работы и обучение сотрудников «горячей линии», телефона доверия для обучающихся и их родителей (законных представителей) ГИА 2023
	в период ГИА
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8.16.
	Мониторинг организационно-технологической подготовки ППЭ в основной период ГИА
	в период ГИА
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	8.17.
	Мониторинг организационно-технологической подготовки муниципальных образований к ГИА 2024 года
	в период ГИА
	Департамент надзора и контроля в сфере образования

	9. Анализ экзаменационной кампании ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году

	9.1.
	Коллегия Министерства образования и науки Республики Татарстан по анализу результатов ГИА-9 и ГИА-11
	июль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования

	9.2.
	Организация и проведение брифинга по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в Республике Татарстан в 2024 году 
	июль 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования

	9.3.
	Проведение серий мероприятий в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки в 2024 году, посвященных анализу проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на территории Республики Татарстан в 2024 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, роль контрольно-надзорных мероприятий, применение технологии печати в аудитории и сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ)
	июль-август 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

Департамент надзора и контроля в сфере образования

	9.4.
	Подготовка статистико-аналитических отчетов:

- статистико-аналитические отчеты о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Татарстан в 2024 году (14 учебных предметов);

- статистико-аналитические отчеты о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Татарстан в 2024 году (13 учебных предметов);

- отчеты о работе предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Татарстан в 2024 году (12 отчетов), предоставляемым ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», с целью анализа содержания, структуры, характеристики контрольно-измерительных материалов, основных результатов ЕГЭ, а также количественных и качественных показателей работы экспертов предметных комиссий
	август 2024
	Министерство образования и науки Республики Татарстан,

ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»


Государственная

итоговая

аттестация

выпускников 

в 2024 году
