Утверждена приказом

Министерства образования и науки Республики Татарстан

от _____________№______________

Дорожная карта

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Республике Татарстан в 2019 году

| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов (далее – ГИА-9, ГИА-11), осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-11 |  |
| 2 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году в Республике Татарстан, издание и распространение сборников в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для детального анализа качественных показателей |  |
| 3 |  | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам и отчеты о работе предметных комиссий Республики Татарстан по формам, предоставляемым ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», с целью анализа содержания, структуры, характеристики контрольно-измерительных материалов, основных результатов ЕГЭ, а также количественных и качественных показателей работы экспертов предметных комиссий |  |
| 4 |  | Проведение серий мероприятий в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки в 2018 году, посвященных анализу проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2018 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, роль контрольно-надзорных мероприятий, готовность пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ) к применению новых технологий в процедуры ГИА) |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 |  |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка обучающихся к пересдаче ГИА по соответствующим учебным предметам (по учебным предметам, при сдаче которых обучающимися были получены неудовлетворительные результаты) |
| 2 |  |  | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА 2018 года |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Республике Татарстан. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами |  |  |
| 2 | Обновление методических рекомендаций ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Татарстан, в том числе на: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов Государственной экзаменационной комиссии Республики Татарстан (далее – членов ГЭК), руководителей пунктов проведения экзамена, организаторов пунктов проведения экзамена, технических специалистов пунктов проведения экзамена, членов конфликтной и предметных комиссий); - видеонаблюдение на ППЭ, в региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ) в режиме онлайн; -- обеспечение работоспособности защищенной сети передачи данных между РЦОИ и МСУ; - обновление программного обеспечения ключевых носителей КриптоПро Рутокен СSP, используемых при проведении ЕГЭ; - обеспечение доставки КИМ ГИА в ППЭ и обратно в РЦОИ специализированой организацией; - дооснащение ППЭ компьютерной и оргтехникой для обеспечения технологии печати и обработки в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов |  |  |
| 2 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА |  |  |
| 3 | Заключение Министерством образования и науки Республики Татарстан (далее – МОиН РТ) государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА |  |  |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - членов ГЭК; - общественных наблюдателей; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - председателей и экспертов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - операторов станции сканирования; - операторов станции верификации; - операторов станции приемки ЭМ; - операторов ситуационного центра |  |  |
| 2 | Осуществление контроля знаний, умений и навыков по итогам обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (п.1) |  |  |
| 3 | Обучение кандидатов к эксперты предметных комиссий, рекомендованных муниципальными образованиями РТ для участия в проверке заданий с развернутыми ответами, в том числе по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, включающей практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему предмету (не менее 18 часов) |  |  |
| 4 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий эксперт, старший эксперт, основной эксперт) |  |  |
| 5 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Передачи на CD-дисках, печати и обработки в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов», разделом «Говорение» (практическое обучение функциональным особенностям и этапам технической подготовки рабочих станций, общих процедур экзаменов с использованием аппаратных средств) |  |  |
| 6 | Участие в семинарах и вебинарах для председателей и экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) |  |  |
| 7 | Издание сборников, содержащих локальные нормативные акты, методические рекомендации, инструкции, регламенты, технические требования к оснащению ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1 | Организация и подготовка к проведению в дополнительного этапа ГИА 2018 года по учебным предметам (сентябрь): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - сбор заявлений с 6 по 20 августа 2018 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |  |  |
| 2 | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) на базе государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр мониторинга качества образования» (далее – ГБУ «РЦМКО») с соблюдением всех требований нормативной правовой базы. |  |  |
| 3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. Срок – до 1 декабря 2018 года |  |  |
| 4 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2019 году (досрочный, основной период): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2019 года; - сбор заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2019 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |  |  |
| 5 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ): - определение и утверждение ответственных операторов РИС регионального и муниципального (школьного) уровней; - установка программного обеспечения на серверах РЦОИ; - разработка регламента взаимодействия МСУ и РЦОИ; - обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче сведений посредством защищенных каналов связи |  |  |
| 6 | Формирование и утверждение состава ГЭК, предметной и конфликтной комиссий (далее - ПК, КК) |  |  |
| 7 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения ) для учащихся 11(12) классов ОО в основные и дополнительные сроки (декабрь, февраль, май согласно расписанию) |  |  |
| 8 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для учащихся 9 классов (февраль, март, май согласно расписанию) |  |  |
| 9 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (далее - токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), а также по технологии «Передачи на CD-дисках, печати и обработки в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов» |  |  |
| 10 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи Республики Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством внутренних дел Республики Татарстан |  |  |
| 11 | Контроль готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК |  |  |
| 12 | Контроль обеспечения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |
| 13 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |  |  |
| 14 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор. Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования |  |  |
| 15 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ: - апробация доработанной технология печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях ППЭ и технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» с участием обучающихся 11-х классов; без участия обучающихся 11-х классов -иные мероприятия федерального и регионального уровня. |  |  |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта МО и Н РТ, ГБУ «РЦМКО» |  |  |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА на базе МО и Н РТ, РЦОИ |  |  |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году |  |  |
| 4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций (далее – ОО) |  |  |
| 5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  |  |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  |  |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА |  |  |
| 3 | Создание координационного совета по вопросам подготовки и проведения процедур ГИА в 2019 году |  |  |

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году

| № п/п | Мероприятия |  | Срок | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| - Анализ ГИА 2018 года (ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ГВЭ) и постановка основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ГИА на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение брифинга по итогам проведения ГИА в Республике Татарстан в 2018 году и задачами на 2019 год |  | Август 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 1.2. | Проведение серий мероприятий в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки в 2018 году, посвященных анализу проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2018 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, роль контрольно-надзорных мероприятий, готовность ППЭ к внедрению новых технологий в процедуры ГИА) |  | Август 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 1.3. | Подготовка аналитических сборников по итогам ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2018 году в Республике Татарстан, издание и распространение сборников в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования для детального анализа качественных показателей |  | Август 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 1.4. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ по общеобразовательным предметам и отчеты о работе предметных комиссий Республики Татарстан по формам, предоставляемым ФИПИ, с целью анализа содержания, структуры, характеристики контрольно-измерительных материалов, основных результатов ЕГЭ, а также количественных и качественных показателей работы экспертов предметных комиссий |  | Август 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 1.5. | Проведение перепроверки развернутых ответов отдельных категорий участников ГИА-11 по результатам федеральной перепроверки предметной комиссией, созданной Рособрнадзором |  | Август 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 1.6. | Формирование и утверждение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2019 году на территории Республики Татарстан |  | Сентябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 1.7. | Формирование и утверждение государственного задания на оказание услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ГВЭ в Республике Татарстан в 2019 году |  | Сентябрь-Октябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 1.8. | Определение расчётно-нормативных затрат на оказание услуги по обеспечению и проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ГВЭ |  | Август-Сентябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 1.9. | Размещение на региональном сайте по поддержке ГИА информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА 2018 года |  | Октябрь 2018 |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| - Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование, согласование и утверждение персонального состава и порядка работы ГЭК в Республике Татарстан по вопросам ГИА и ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019 году |  | Ноябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 2.2. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по ведению РИС ГИА |  | Ноябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 2.3. | Определение и утверждение в образовательных организациях СПО и ВО должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА |  | Ноябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 2.4. | Определение организаций, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2019 году |  | Октябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 2.5. | Определение и утверждение мест регистрации участников ЕГЭ 2019 года, включая выпускников прошлых лет, на территории Республики Татарстан |  | Декабрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 2.6. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в Республике Татарстан в 2018-2019 году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта по поддержке ГИА |  | Октябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 2.7. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования |  | Октябрь 2018 |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 2.8. | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, членов ГЭК, председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий |  | Ноябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 2.9. | Сбор предложений для формирования РИС ГИА: - об административно-территориальных единицах; - об органах управления образования муниципальных образований; - о количестве организаций основного и среднего общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования; - о сети пунктов проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в аудиториях ППЭ; - о количестве и местах размещения ППЭ ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ; - об уполномоченных представителях ГЭК |  | Ноябрь-декабрь 2018 |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», Департамент надзора и контроля в сфере образования. |  |  |
| 2.10. | Формирование, согласование и утверждение организационно-территориальных схем проведения ЕГЭ, ЕРЭ, ГВЭ, ОГЭ в Республике Татарстан в 2019 году |  | Ноябрь – декабрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 2.11. | Определение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ, ГВЭ по общеобразовательным предметам в основной период |  | Январь-февраль 2019 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| - Организация работы регионального центра обработки информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий по формированию и внесению сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающимися в РИС ГИА |  | Октябрь 2018 – Май 2019 |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО |  |  |
| 3.2. | Внесение изменений в организацию работы регионального центра обработки информации по ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ и ГВЭ по обеспечению круглогодичной работы РЦОИ |  | Ноябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 3.3. | Обеспечение сопровождения деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий |  | Ноябрь 2018 – октябрь 2019 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.4. | Контроль обеспечения унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ, ЕРЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2019 году |  | Ноябрь 2018 |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО |  |  |
| 3.5. | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ, ЕРЭ по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 9 и 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. с нарушениями зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в УИС; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании (далее – ТДТ) по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ГИА |  | Ноябрь-декабрь 2018 |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.6. | Обработка бланков с ответами участников ТДТ, подготовка и доведение до участников ТДТ протоколов с результатами ТДТ |  | Ноябрь 2018 – май 2019 |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.7. | Обеспечение работоспособности защищенной сети передачи данных между РЦОИ и МСУ |  | Ноябрь 2018 – ноябрь 2019 |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.8. | Представление в Рособрнадзор и ФЦТ контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА, сведений о грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |  | Декабрь 2018 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.9. | Внесение информации в Региональную информационную систему: - о МОУО; - об административно-территориальных единицах; - об образовательных организациях-участниках; - об участниках ГИА по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору; - о руководителях ППЭ; - об организаторах в аудиториях ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья; - о членах ГЭК; - о председателях предметных и конфликтных комиссий; - об экспертах предметных комиссий |  | Декабрь 2018 года – март 2019 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.10. | Заключение госконтракта на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА-9 |  | Февраль 2019 год |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.11. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки для учащихся 11(12) классов |  | Декабрь 2018 года - май 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.12. | Согласование с ФЦТ заявок на экзаменационные материалы по общеобразовательным предметам для проведения ГИА в досрочный, основной периоды |  | Январь-февраль 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.13. | Подготовка, тиражирование экзаменационных материалов и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в досрочный период |  | Февраль 2019 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.14. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для учащихся 9 классов |  | Февраль-май 2019 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.15. | Получение из ФЦТ и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГИА-11 в досрочный период |  | Март – апрель 2019 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.16 | Получение из ФЦТ и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГИА-11 в основной и дополнительный период |  | Май – июнь 2019 года, сентябрь 2019 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.17. | Согласование с Рособрнадзором и ОАО «Ростелеком», ОАО «Таттелеком» перечня ППЭ для организации видеонаблюдения |  | Январь-февраль 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.18. | Подготовка, тиражирование экзаменационных материалов и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в основной и дополнительный период |  | Апрель - май 2019 года, август-сентябрь 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.19. | Получение, тиражирование, упаковка ЭМ по общеобразовательным предметам и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ОГЭ в досрочной, основной, дополнительный период |  | Март-май 2019 года, август-сентябрь 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.20. | Организация работы по тиражированию, передаче в МОУО и выдаче уведомлений установленной формы участникам ГИА-11 |  | До 10 мая 2019 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.21. | Организация взаимодействия с Главным управлением спецсвязи РТ по приёму ЭМ, их распределению по ППЭ и обеспечению сохранности экзаменационных материалов |  | Февраль-июль 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.22. | Обеспечение проведения ГИА с использованием РИС |  | Февраль-июль 2019 года, сентябрь 2019 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.21. | Организация доставки ЭМ посредством представителей спецсвязи и членов ГЭК РТ в ППЭ для проведения ГИА и приёма бланков с ответами участников ГИА для обработки |  | В день проведения экзаменов |  | Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.22. | Организация обработки ЭМ ГИА (сканирование, верификация) |  | Согласно утверждённым ФЦТ срокам |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.23. | Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам |  | На следующий после проведения экзамена день |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.24. | Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ГИА по общеобразовательным предметам для дальнейшей обработки в ФГБУ ФЦТ |  | Согласно утверждённым ФЦТ срокам |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.25. | Получение из ФЦТ протоколов с результатами ГИА-11, их утверждение и рассылка в МОУО |  | Согласно утверждённым ФЦТ срокам |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.26. | Приём заявлений на апелляции о несогласии с выставленным баллами от участников ГИА |  | В течение двух дней после объявления результатов |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.27. | Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ГИА |  | Не позднее четвертого дня после поступления апелляции |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.28. | Внесение сведений об изменении результатов ГИА после рассмотрения апелляций |  | По графику ФЦТ |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.29. | Регистрация пользователей в федеральной базе свидетельств о результатах ЕГЭ (далее – ФБС) |  | В установленном порядке |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.30. | Организация взаимодействия с ФБС |  | В установленном порядке |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.31. | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков |  | В установленном порядке |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.32. | Организация и проведение апробаций и тренировочных мероприятий по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ |  | В течение года по отдельному плану |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.33. | Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к ГИА |  | В течение года по отдельному плану |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 3.34. | Подготовка экспертов предметных комиссий к проведению ГИА и проведение квалификационного испытания для определения статуса |  | Февраль-март 2019 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образован |  |  |
| 4. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение заседания рабочей группы по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2019 году |  | Январь 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение заседаний ГЭК РТ |  | Декабрь 2018 – октябрь 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.3. | Организация и проведение семинаров для учителей и экспертов с участием председателей предметных комиссий |  | Октябрь-Ноябрь 2018 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.4. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2019 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА |  | Октябрь – Ноябрь 2018 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО |  |  |
| 4.5. | Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА и муниципальными операторами ГИА |  | Октябрь 2018 года, февраль - апрель 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.6. | Проведение ежемесячного мониторинга движения обучающихся, убывших (прибывших) для обучения в 11 классе |  | Ноябрь 2018-июнь 2019 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.7. | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ |  | Ноябрь-декабрь 2018 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.8. | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам ГИА, в т.ч. в режиме видеоконференции |  | Ежемесячно |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.9. | Организация участия работников МОиН РТ и специалистов РЦОИ в совещаниях на базе ФЦТ и ФИПИ |  | По приглашению |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.10. | Организация и проведение инструктажа (в режиме онлайн) по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в ППЭ |  | Ноябрь-декабрь 2018 года, апрель-май 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.11. | Организация и взаимодействия с Общественной палатой Республики Татарстан по составу общественных наблюдателей |  | Февраль – май, июнь 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 4.12. | Выпуск электронных методических сборников для учителей-предметников по вопросам организации и проведения ГИА по общеобразовательным предметам |  | Декабрь 2018 года – апрель 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.13. | Организация и проведение совещания с руководителями организаций ВО и СПО |  | Март 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.14. | Организация работы муниципальных семинаров в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА по обязательным предметам («ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на отлично») |  | Январь – май 2019 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.15. | Организация взаимодействия со СМИ |  | Январь-август 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 4.16. | Организация участия председателей и заместителей председателей предметных комиссий в обучающих семинарах на базе ФИПИ |  | Сентябрь 2018 года - март 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.17. | Организация и проведение обучающих семинаров с членами ГЭК (представителями организаций СПО и ВО) |  | Март 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.18. | Организация и проведение собеседования с руководителями МОУО по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году |  | Октябрь ноябрь 2018 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, МОУО |  |  |
| 4.19. | Организация собеседования министра образования и науки Республики Татарстан с главами муниципальных образований с низкими результатами ГИА |  | Февраль 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 4.20. | Организация и проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий |  | Март-май 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.21. | Обучение кандидатов к эксперты предметных комиссий, рекомендованных муниципальными образованиями РТ для участия в проверке заданий с развернутыми ответами, в том числе по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, включающей практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему предмету (не менее 18 часов) |  | Октябрь 2018 года, февраль 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» |  |  |
| 4.22. | Обеспечение взаимодействия с Управлением ГИБДД Республики Татарстан по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ГИА на территории РТ при передвижении к ППЭ и обратно |  | Апрель – май 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 4.23. | Обеспечение взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации по РТ по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА |  | Апрель – июль 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 4.24. | Обеспечение взаимодействия с Министерством здравоохранения РТ по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА в ППЭ |  | Апрель – июль 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, МОУО |  |  |
| 4.25. | Обеспечение взаимодействия с Таттелеком и Татэнерго по обеспечению электроэнергией и бесперебойной работы каналов связи и РЦОИ и образовательных организаций-участников ГИА в период проведения экзаменов |  | Май-июль 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 4.26. | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей |  | Апрель – май 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 4.27. | Организация и проведение обучающих семинаров с членами ГЭК |  | Апрель – май 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 4.28. | Организация участия специалистов, ответственных за проведение ГИА в Республике Татарстан, в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА |  | По графику Рособрнадзора |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 4.29. | Обеспечение участия в апробации модели проведения ЕГЭ независимыми организациями |  | Согласно графику Рособрнадзора |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.30. | Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) на муниципальном уровне |  | Октябрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.31. | Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе на муниципальном уровне |  | Декабрь 2018 |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 4.32. | Прием заявлений на участие в общественном наблюдении; аккредитация общественных наблюдателей |  | Февраль-май 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| - Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА (приведение региональной базы нормативных правовых актов и инструктивных материалов в соответствие с требованиями федеральных документов) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Распоряжение Правительства Республики Татарстан «Об организации и проведении единого государственного экзамена в РТ в 2019 году» |  | Октябрь-декабрь 2018 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 5.2. | Распоряжение Правительства Республики Татарстан «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году» |  | Январь – февраль 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 5.3. | Приказ Министерства - «Об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена на территории Республики Татарстан в 2019году»; - Об организации подготовки к государственной итоговой аттестации и единому государственному экзамену на территории РТ в 2019 году»; - «О создании регионального центра обработки информации в РТ в 2019 году» - «Об утверждении порядка информирования населения РТ об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2019 году» (официальный сайт, горячая линия и т.д.); - «Об утверждении порядка и мест регистрации участников ЕГЭ на территории РТ в 2019 году»; - «Об утверждении Порядка приема и регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году» - «Об утверждении состава и порядка работы Государственной экзаменационной комиссии РТ в 2019 году»; - «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к организации и проведению ГИА на территории РТ в 2019 году»; - «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории РТ в 2019 году»; - «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГВЭ на территории РТ в 2019 году»; - «О проведении итогового сочинения для выпускников 11 классов»; - «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе» - «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья»; - «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ОГЭ на территории РТ в 2019 году»; - Об утверждении сети пунктов проведения и приёма экзаменов на этапе государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний в учреждения профессионального образования»; - «Об организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2019 году» - «Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов экзаменов (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) в ППЭ»; - «Об организации работы конфликтной комиссии в период проведения ГИА»; - «Об утверждении состава предметной комиссии» - «Об утверждении Инструкций по организации и проведению ОГЭ в РТ в 2019 году»; - «Об утверждении форм документов основного государственного экзамена в 2019 году»; - «Об установлении на территории Республики Татарстан в 2019 году минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования, в форме основного государственного экзамена» - «О межмуниципальном распределении участников основного государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов Республики Татарстан в 2019 году» - «О порядке окончания 2018/2019 учебного года в общеобразовательных организациях РТ»; - «О порядке выставления итоговых отметок и требованиях к оформлению аттестатов об основном общем образовании или среднем общем образовании»; - «Об итогах организации и проведения ГИА на территории РТ в 2019 году»; - иные распорядительные акты |  | Ноябрь 2018 года декабрь 2018 года декабрь 2018 года декабрь 2018 года декабрь 2018 года декабрь 2018 года ноябрь 2018 года декабрь 2018 года ноябрь 2018 года декабрь 2018 года декабрь 2018 года январь 2019 года январь 2019 года январь 2019 года февраль 2019 года декабрь 2018 года январь 2019 года февраль 2019 года февраль 2019 года март 2019 года март 2019 года апрель 2019 года апрель 2019 года апрель 2019 года апрель-май 2019 года апрель-май 2019 года август 2019 года |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 5.4. | Издание приказов РЦМКО об уничтожении материалов (использованных и неиспользованных) государственной итоговой аттестации 2018 года |  | до 1 марта 2019 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 5.5. | Издание приказов РЦМКО, регламентирующих порядок работы РЦОИ, формирования и ведения региональной информационной системы: - «О формировании региональной базы участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в РТ в 2019 году»; - «О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в региональной информационной системе об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ»; - «Об утверждении Инструкций по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов по ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, по обеспечению информационной безопасности при хранении и передачи экзаменационных материалов»; - «О назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ из числа работников ГБУ «РЦМКО»; - иные распорядительные акты |  | октябрь 2018 года декабрь 2018 года декабрь 2018 года |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| Подготовка инструкций и информационных писем |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Разработка нормативной документации для организации проведения итогового сочинения (изложения) | Октябрь – ноябрь 2018 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 5.7 | Разработка нормативной документации для организации проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | Ноябрь – декабрь 2018 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 5.8 | О проведении мониторинга учебных достижений выпускников 9, 11 (12) классов | Октябрь 2018 |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |
| 5.9 | О порядке подготовки и размещения информации на официальном сайте по поддержке ГИА | Октябрь 2018 |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.10 | О порядке организации и проведения тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9, 11 (12) классов по заданиям и технологии, аналогичным ЕГЭ и ОГЭ | Октябрь 2018 |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.11 | Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в Республике Татарстан в 2019 году | Октябрь 2018 |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.12 | Об определении уровня готовности обучающихся 8, 9, 10, 11 (12) классов к ОГЭ и ЕГЭ | Октябрь 2018, январь, апрель 2019 |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |
| 5.13 | Об изменениях в контрольных измерительных материалах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и ЕРЭ 2019 года по сравнению с КИМ 2018 года | Ноябрь 2018 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.14 | О порядке подготовки всех категорий работников, привлекаемых к ГИА | Ноябрь 2018 |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.15. | О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9, 11 (12) классов | Ноябрь 2018 |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.16. | О технических и организационных требованиях к обмену информации | Декабрь 2018 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.17. | О перечне и объёме информации, предоставляемой поставщиками в базы данных Республики Татарстан об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, предельных сроках и форме их предоставления | Декабрь 2018 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.18. | О перечне и объёме информации, получаемой пользователями баз данных Республики Татарстан об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | Декабрь 2018 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.19. | О подготовке ППЭ к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | Март 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.20. | О проведении ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам | Январь-Июнь 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.21. | Об организации проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Апрель 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.22. | Об организации проведения ГВЭ для лиц, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН | Апрель 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.23. | О работе с системой оперативного информирования о результатах ЕГЭ | Май 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.24. | О порядке формирования и организации работы предметных комиссий | Март - Июнь 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.25. | Об организации работ с автоматизированной системой информационного сопровождения приёма в учреждения ВО и СПО | Июнь-Июль 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.26. | О технических и организационных требованиях к обмену информации | Июнь-Июль 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 5.27. | Иные инструкции, инструктивные письма |  |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| - Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА в 2019 году | Круглогодично |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 6.2. | Организация и сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | Круглогодично, круглосуточно |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 6.3. | Размещение на официальном региональном сайте по поддержке ГИА информации: - о порядке организации и проведения ГИА на территории Республики Татарстан в 2019 году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о местах проведения ГИА в основной срок; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме; - о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах организаций ВО и СПО Республики Татарстан | Согласно утверждённому плану |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Октябрь 2018 – май 2019 |  |  | МОУО |  |  |
| 6.5. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь 2018 – май 2019 |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, МОУО, ОО |  |  |
| 6.6. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | Ноябрь 2018 |  |  | МОУО, ОО |  |  |
| 6.7. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2018– май 2019 |  |  | МОУО, ОО |  |  |
| 6.8. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, педагогов | Декабрь 2018 – март 2019 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 6.9. | Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок | Январь – апрель 2019 |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |  |
| 6.10. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | Март – июнь 2019 |  |  | МОУО, ОО |  |  |
| 6.11. | Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов | Согласно утверждённому медиа-плану |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| 6.12. | Взаимодействие с печатными СМИ | Согласно утверждённому медиа-плану |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |  |  |
| 6.13 | Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ГИА на интернет –ресурсах, организация тематических брифингов , пресс-туров, подготовка телевизионных сюжетов, статей, заметок, специальных ТВ –программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов. | в течение года |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |  |
| - Информационно-техническое, финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Получение от ФГБУ ФЦТ программ, обеспечивающих сопровождение ГИА и защиту региональной информационной системы | Ноябрь 2018 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 7.2. | Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ЕГЭ РЦОИ и порталу ФГБУ ФЦТ | Ноябрь 2018 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 7.3. | Обновление программного обеспечения ГИА регионального уровня в соответствии с поставками из ФГБУ ФЦТ | Ноябрь 2018 – май 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 7.4. | Предварительные испытания и апробация программного обеспечения для пилотного внедрения доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» | Сентябрь-ноябрь 2018 года |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», МОУО, ОО |  |
| 7.5. | Обеспечение сети передачи данных ГИА | Ноябрь 2018 – август 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 7.6. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | Ноябрь 2018 – август 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 7.7. | Обеспечение функционирования регионального официального сайта поддержки ГИА и «горячей» телефонной линии | В течение года |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |  |
| 7.8. | Подготовка договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ГИА | Январь – июнь 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», |  |
| 7.9. | Заключение договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ГИА | Июнь-июль 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», |  |
| 7.10. | Проведение приёмки результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с подготовкой, организацией и проведением ГИА | Июль – август 2019 |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования», |  |
| 7.11. | Информирование обучающихся и их родителей по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе, итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | Октябрь – январь 2018 |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, МОУО, ОО |  |
| 7.12. | Формирование базы договоров, заключаемых с экспертами предметных комиссий, сотрудниками ППЭ, членами ГЭК, членами конфликтной комиссии, привлекаемыми техническими сотрудниками | в период ГИА |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования |  |
| - Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка контрольных измерительных материалов для диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска» | Октябрь 2018 |  |  |  |  | ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 8.2. | Проведение входной диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска» | Октябрь 2018 |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 8.3. | Анализ результатов входной диагностики уровня знаний обучающихся муниципальных образований «группы риска» | Ноябрь-декабрь 2018 |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 8.4. | Организация и проведение собеседования (в т.ч. выборочного) с руководителями ОО и заместителями на предмет знания ими нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса | Февраль – март 2019 |  |  |  |  | Министерство образования и науки, Департамент надзора и контроля в сфере образования, Республики Татарстан, МОУО, ОО |
| 8.5. | Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ учителей-предметников и классных руководителей | Февраль – март 2019 |  |  |  |  | МОУО, ОО |
| 8.6. | Организация проверки знания нормативных актов и методических материалов по проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ руководителей и организаторов ППЭ | Февраль – март 2019 |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» |
| 8.7. | Организация работы членов ГЭК по контролю в ППЭ и РЦОИ на всех этапах ГИА | Март – сентябрь 2019 |  |  |  |  | Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| 8.8. | Организация работы общественных наблюдателей | Февраль – сентябрь 2019 |  |  |  |  | Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| 8.9. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства при проведении ГИА в ППЭ, РЦОИ | Март – сентябрь 2019 |  |  |  |  | Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| 8.10. | Осуществление контроля за работой предметных и конфликтной комиссий РТ | Март – сентябрь 2019 |  |  |  |  | Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| 8.11. | Проведение региональной перепроверки развернутых ответов отдельных категорий участников ГИА-11 (зоны риска) | Сентябрь-октябрь 2019 |  |  |  |  | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Департамент надзора и контроля в сфере образования, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования |
| 8.12. | Организация работы по привлечению к административной ответственности участников ГИА и организаторов ППЭ, нарушивших законодательство РФ | Март – октябрь 2019 |  |  |  |  | Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| 8.13. | Формирование сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении ГИА | В период ГИА |  |  |  |  | Департамент надзора и контроля в сфере образования |
| 8.14. | Организация работы и обучение сотрудников «горячей линии», телефона доверия для обучающихся и их родителей (законных представителей) ГИА 2019 | В период ГИА |  |  |  |  | Департамент надзора и контроля в сфере образования |