План мероприятий

по обеспечению антитеррористической

защищенности объекта (территории)

Во исполнение постановления Правительства РФ от 02.08.2019 Nº 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещенияРоссийскойФедерации, и формы паспорта безопасности этих объектов(территорий)»(далее- Требования), акта обследования и категорирования объекта  (территории) (адрес местонахождения: Республика Татарстан,

Актанышский район, село Такталачук, улица Школьная  дом 26А, присвоенная объекту (территории) категория опасности - третья категория)

приказываю:

- Организовать следующие антитеррористической защищенности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма/источник финансиров ания | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить план взаимодействия с территориальными органами безопасности, Росгвардии, МВД России по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | февраль 2022 года | - | - |
| 2. | B составе системы видеонаблюдения установить дополнительно 14видеокамеры для обеспечения непрерывного видеонаблюдения 100% критических элементов объекта | Май 2024 год | 500.000 р | + |
| 3. | Обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями opгaнизации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, | Октябрь 2022 | - | - |