## Лист1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
№ | Наименование общеобразовательной организация (в соответствии с уставом) | Все мероприятия среднесрочной программы развития школы | Запланированная дата проведения мероприятия | Дата фактического проведения мероприятия | Целевая аудитория, количество участников | Ссылка на резмещение подтверждающих документов | Дополнительная информация (при наличии)
1-й этап – подготовительный, срок: 09.01.2023 г. – 28.02.2023 г.
1 | МБОУ «Зеленорощинская сош им. М. Горького» МО «ЛМР» РТ | Анализ и оценка актуального состояния образовательной системы школы. | 10 февраля – 27 марта 2023 | 10 февраля – 27 марта 2023 | Заместители директора, педагогический коллектив | https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1227/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%202023.pdf | Приказ об утверждении Среднесрочной программы развития школы 2023
[6 empty] | https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1227/files/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F)%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%88%20%D0%B8%D0%BC_%20%D0%9C_%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9C%D0%9E%20%D0%9B%D0%9C%D0%A0%20%D0%A0%D0%A2.pdf | Среднесрочная программа развития МБОУ «Зеленорощинская сош им. М. Горького» МО «ЛМР» РТ
[6 empty] | https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1227/files/%D0%A8%D0%9D%D0%A0%202023_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BC_%20%D0%9C_%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf | Мониторинг образовательных условий МБОУ «Зеленорощинская сош им. М. Горького» МО «ЛМР» РТ
2-й этап – основной, срок: 01.03. 2023 г. – 30.11.2023 г.
2 | МБОУ «Зеленорощинская сош им. М. Горького» МО «ЛМР» РТ | Изучение социально-психологического климата ученических коллективов | 01 марта – 19 сентября 2023 | 01 марта – 31 мая 2023, 2022-2023 уч. год | Педагогический коллектив, обучающиеся | https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1227/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%202022%20-%202023%20%D1%83%D1%87_%20%D0%B3.pdf | Приказ мониторинг психологической безопасности образовательной среды 2022 - 2023 уч. г
[6 empty] | https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1227/files/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202022-2023%20%D1%83%D1%87_%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf | Психологический абонемент на 2022-2023 уч. год
| МБОУ «Зеленорощинская сош им. М. Горького» МО «ЛМР» РТ | Изучение социально-психологического климата ученических коллективов | 01 марта – 19 сентября 2023 | 01 сентября – 31 октября 2023, 2023-2024 уч. год | Педагогический коллектив, обучающиеся | https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1227/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%9F%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%9F%D0%91%D0%9E%D0%A1%202023%20-%202024%20%D1%83%D1%87_%20%D0%B3.pdf | Приказ проведение социально-психологического тестирования и мониторинга психологической безопасности образовательной среды 2023-2024 уч. г
[6 empty] | https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1227/files/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202023-2024%20%D1%83%D1%87_%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf | Психологический абонемент на 2023-2024 уч. год
[6 empty] | https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1227/files/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%9F%D0%A2%202023-2024%20%D1%83%D1%87_%20%D0%B3.pdf | Информационная справка социально-психологическое тестирование 2023-2024 уч. г.
3 | МБОУ «Зеленорощинская сош им. М. Горького» МО «ЛМР» РТ | Проведение игрового семинара-практикума для педагогов «Создание позитивного микроклимата в классном коллективе»: | 19 сентября 2023 | 20 апреля 2023 г. | Педагогический коллектив, обучающиеся | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3243711 | Неделя психологии в школе 20.04.2023 г.
|  | Диагностические упражнения для определения степени сплоченности на установление эмоциональных барьеров между участниками группы (класса), учитель – ученик; Приобретение опыта совместной работы всем классом | 26 сентября 2023 | 27 октября 2023 г. | Педагогический коллектив, обучающиеся | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3383166 | Психолого-педагогическая служба «Надежда» 27.10.2023 г.
|  | Проведение психологических тренингов по диагностике тревожности и снижению уровня тревожности учащихся | Еженедельно, по отдельному графику | Еженедельно, по отдельному графику | Классные руководители, обучающиеся, родители, социальные партнеры | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/page5057194.htm | Планы, графики организации воспитательной работы по направлениям 2022-2023 уч. год
[6 empty] | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/page5241344.htm | Планы, графики организации воспитательной работы по направлениям 2023-2024 уч. год
|  | Проведение мероприятий, направленных на сплочение школьного коллектива (классные часы, игры, тренинги, внеклассные мероприятия, участие в проектной деятельности) | Еженедельно, по плану | 09.10.2023 г. | Классные руководители, обучающиеся, родители, социальные партнеры | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3362619 | Разговоры о важном: О взаимоотношения в коллективе
|  | Проведение мероприятий по профилактике конфликтных ситуаций и буллинга в коллективе (коллективные и индивидуальные беседы, создание творческих групп по интересам, коллективные дела) | Еженедельно, по плану | 19.01.2023 г. | Классные руководители, обучающиеся, родители, социальные партнеры | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3132554 | Профилактические мероприятия по противодействию и профилактике буллинга, кибербуллинга
|  | Внедрение новых форм работы в деятельность органов школьного самоуправления | Сентябрь-декабрь 2023 | 13.11.2023 г. | Классные руководители, обучающиеся, родители, социальные партнеры | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3401345 | Посвящение в "Орлята России"
|  |  |  | 02.10.2023 г. |  | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3389239 | Акция "Из детских рук- частичку теплоты"
|  |  |  | 05.04.2023 г. |  | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3223233 | Слет активистов "Движения Первых"
|  | Проведение «Линейки успеха» с награждением отличившихся обучающихся, приглашением родителей | В конце каждой четверти, учебного года | 23.05.2023 г. | Классные руководители, обучающиеся, родители | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3282041 | Последний звонок
4 | МБОУ «Зеленорощинская сош им. М. Горького» МО «ЛМР» РТ | Изучение социально-психологического климата педагогического коллектива | 01 марта – 19 сентября 2023 | 20 апреля 2023 г. | Педагогический коллектив, обучающиеся | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3243711 | Неделя психологии в школе 20.04.2023 г.
|  | Мониторинговые исследования качества образования и диагностика предметных дефицитов преподавателей школы, средствами образовательной платформы ЯКласс | После 10 апреля 2023 г. | с 21 сентября 2023 г. по 29 сентября 2023 г. | Педагогический коллектив | https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1227/files/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A2%20(2).pdf | Анализ предметной диагностики педагогов школы на платформе Якласс
|  | Проведение семинара для педагогов «Актуальные вопросы сохранения и укрепления психологического здоровья педагога»: Занятие 1. Профилактика кон-фликтов в педагогической дея-тельности и эффективные способы их разрешения. Общение в конфликте; Занятие 2. Самореализация в творчестве как способ преодоления социально-психологических проблем; Занятие 3. Способы снятия нервно-психического напряжения, по-ведение в стрес-совой ситуации. |  |  | Педагогический коллектив | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3383166 | Психолого-педагогическая служба «Надежда» 27.10.2023 г.
|  |  | 3 октября 2023 | 27 октября 2023 г.
10 октября 2023
17 октября 2023
|  | Проведение тренинга «Раскрытие индивидуальности педагога и сплочение педагогического коллектива» | 14 ноября 2023 28 ноября 2023 | 05.10.2023 г. | Педагогический коллектив | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3359072 | Встречас ветеранами школы, турнир между командой учителей и учащихся в рамках празднования Дня учителя
|  | Изучение степени удовлетворенности родителей уровнем комфортности их детей в школе. | сентябрь 2023 г. | 11.10.2023 г. | Родители | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3366315 | Общешкольное родительское собрание, лекторий "Ошибки семейного воспитания"
|  | Проведение цикла лекториев для родителей, направленных на их вовлечение в жизнь школы под девизом «Семья. Школа. Успех» | 1 раз в четверть | 1 раз в четверть, 28.04.2023 г. | Педагогический коллектив , родители | https://edu.tatar.ru/l-gorsk/z-rosha/sch/read-news/3256798 | Тренинг на тему "Буллинг и кибербуллинг"