ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  обучающихся МБОУ «Зай-Каратайская ООШ» МО «ЛМР» РТ на 2021-2022 учебный год

Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся

Задачи:

- Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся.

- Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

- Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

- Укрепление материально-технической базы.

- Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей

| № | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок выполнения отдельного действия | Состав участников | Ответственный | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся и исключению рисков ученической не успешности | До 1.10. 2021г. | Администрация | Валиева Г.Н. заместитель директора | План мероприятий (дорожная карта) по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |
| 2 | Внесение дополнений в ООП НОО, ООП ООО, рабочие программы педагогов, программы по внеурочной деятельности основанных на компетентностном | До 31.09. 2021 г. | Администрация | Валиева Г.Н., Ярмухаметова Л.Ш. заместители директора | Определение основных направлений работы ОО по вопросам формирования функциональной грамотности |

|  | подходе, интеграции и межпредметных связях, способствующих развитию функциональной грамотности |  |  |  | обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические, организация сетевого взаимодействия и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анкетирования педагогических работников | До 1.11. 2021г. | Педагогические работники | Валиева Г.Н., Ярмухаметова Л.Ш. заместители директора | Выявление трудностей по формированию функциональной грамотности обучающихся. Выявление имеющегося опыта по формированию функциональной грамотности на уроках, во внеурочной деятельности |
| 3 | Изучение методик и опыта международных исследований, методик оценки метапредметных результатов | В течение года | Педагогические работники | Классные руководители | Подготовка методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности для педагогов |
| 4 | Подготовка базы тестовых заданий (3-8 классы) для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | В течение года | Ученики школы | Классные руководители | База тестовых заданий по всем направлениям функциональной грамотности |
| Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания с заведующими научно-методических кафедр | Сентябрь 2021г. | Администрация | заместители директора | Повышение уровня информированности педагогов |
| 2 | Проведение обучающих семинаров по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности. - Применение новых подходов в обучении для развития функциональной грамотности учащихся - Актуальные вопросы формирования функциональной финансовой грамотности школьников. - Читательская грамотность – ключ к успеху в жизни. - Математическая грамотность. Учимся для жизни. - Естественнонаучная грамотность. Использование системы контекстных заданий на уроках естественнонаучного профиля. - Обновление содержания программ дополнительного образования в контексте развития функциональной грамотности школьников. | В течение года Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Январь Январь | администрация | заместители директора | Повышения уровня квалификации педагогов |
| 3 | Проведение консультаций для педагогических работников школы по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | В течение года | Администрация | Заместители директора | Повышение уровня информированности, квалификации педагогов. |
| 4 | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации | В течение года | Администрация | Заместители директора | Повышения уровня квалификации педагогов |
| 5 | Обобщение опыта педагогов и представление его на заседаниях ШМО | В течение года | Администрация | Заместители директора | Повышения уровня квалификации педагогов |
| 6 | Участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции по финансовой грамотности | 4 квартал 2021 | Учителя обществознания, права, экономики | Заместители директора | Повышение уровня знаний обучающихся по финансовой грамотности |

| Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (внедрение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение диагностических работ с целью мониторинга уровня сформированности видов функциональной грамотности | декабрь, апрель 2021/22 г.г. | Администрация | Заместители директора | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности учащихся 4-6 классов |
| 2 | Анкетирование педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности | Апрель 2022 года | Администрация | Заместители директора | Аналитическая справка по результатам анкетирования |
| Оценка эффективности реализации мероприятий плана |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сравнительный анализ результатов уровня сформированности предметных умений и функциональной грамотности | Май-июнь 2022 года | Администрация | Заместители директора | Аналитическая справка о динамике достижений обучающихся |
| 2 | Сравнительный анализ результатов анкетирования учителей | Июнь 2022 года | Администрация | Заместители директора | Аналитическая справка об уровне информированности педагогов и их затруднениях в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |
|  | Выступление на педагогическом совете администрации и педагогических работников | Август 2022 г | Администрация | Заместители директора | Подведение итогов работы по формированию функциональной грамотности, определение задач на новый учебный год |
| Обновление форм, методов и технологий обучения |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование современных технологий и методов обучения, направленных на формирование системы ключевых компетенций, логического, критического и конструктивного мышления, применение полученных знаний в учебной и практической деятельности | Постоянно | Администрация, учителя школы | Заместители директора | Разработка поурочного планирования с учетом формирования функциональной грамотности обучающихся |
|  | Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей и интеграции учебных предметов | Постоянно | Администрация, учителя школы | Заместители директора | Разработка поурочного планирования с учетом формирования функциональной грамотности обучающихся |
|  | Поэтапный переход от фронтальных форм обучения к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося | Постоянно | Администрация, учителя школы | Заместители директора | Поурочные планирования, карты ИОТ обучающихся |

|  | Совершенствование использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности | Постоянно | Администрация, учителя школы | Заместители директора | Поурочные планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение единых требований к уроку и схемы его анализа в соответствии с содержанием Плана мероприятий ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся | Август 2022г. | Администрация, учителя школы | Заместители директора | Требования к уроку, схема анализа урока |
|  | Разработка параметров индивидуальной образовательной траектории ученика и критериев оценки его личностного роста | Август 2022г. | Администрация, учителя школы | Заместители директора | Параметры ИОТ и критерии оценки |