Приложение

к приказу

№26-ОД от 01.02.2021

«Дорожная карта» мероприятий

по реализации специального проекта по открытию шахматной зоны в школе

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки проведения |  | Ответственные |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Кадровое и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  | Издание приказа по школе |  | январь 2021 г. |  | директор школы |  | приказ |
|  | Ознакомление и изучение рекомендательных документов о создании и организации работы шахматных зон в общеобразовательных учреждениях |  | до 05.02.2021 г. |  | педагогический коллектив |  | получение документов о создании и организации работы шахматных |
|  | Участие педагогических работников, обучающих детей шахматам, в муниципальных методических объединениях «Шахматное образование» |  | март, май, август 2021 г. |  | классные руководители 1-4 классов;Якупова Г.Н.-руководитель кружка, педагог-организатор |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |
|  | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию |  | март - июнь 2021 г. |  | педагогический коллектив |  | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию |
|  | Создание методической копилки по развитию шахматного образования в школе |  | август 2021г |  | педагогический коллектив |  | Сборники методических материалов по шахматному образованию, разработок уроков, кружковых занятий |
|  | Освещение на сайте развития шахматного образования |  | февраль-август 2021 г. |  | инженер ИКТ Камалетдинова Р.К. |  | Материалы на сайте по развитию шахматного образования |
| - Информационно- аналитическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение комплектами шахматного инвентаря и шахматных пособий | февраль-август 2021г |  | администрация школы, спонсоры, депутаты территориального регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |  | Укрепление учебно-методической базы шахматного образования |  |
|  | Реализация программ дополнительного образования «Шахматы в школе» через кружковую деятельность | февраль- май 2021 г. |  | педагогический коллектив, руководитель кружка |  | Совершенствование и развитие навыков игры в шахматы |  |
|  | Работа в шахматных зонах в школы | февраль-август 2021г |  | педагогический коллектив, классные руководители |  | Развитие шахматных зон в школе |  |
|  | Участие в конкурсах по шахматной тематике: «Лучший интегрированный урок в начальной школе», «Лучший мастер – класс по интеграции учебных предметов с шахматами в 1 классах» и др. | апрель 2021 г |  | педагогический коллектив, классные руководители |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |  |
|  | Проведение конкурсов рисунков, поделок на шахматную тематику среди учащихся и участие в муниципальных конкурсах | февраль- май 2021 г. |  | педагогический коллектив, классные руководители |  | Формирование творческих способностей |  |
|  | Участие в конкурсах профессионального мастерства «Лучший учитель шахмат -2021», «Лучший урок по шахматам», «Лучший педагог дополнительного образования по шахматам» | март- апрель 2021 г. |  | педагогический коллектив, педагог-организатор |  | Формирование педагогических компетенций |  |
| - Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений: 1 этап (школьный) 2 этап (муниципальный) | январь - апрель 2021 г. |  | классные руководители, педагогический коллектив |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |
|  |  | до февраля 2021 г. |  | классные руководители |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |
|  |  | февраль 2021 г. |  | классные руководители |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |
|  | Участие в дистанционных соревнованиях по шахматам среди обучающихся школ | февраль-август 2021 г. |  | педагогический коллектив, классные руководители |  | Популяризация шахмат среди детей, выявление одаренных детей. |  |
|  | Участие на Смотр – конкурсе общеобразовательных учреждений «На лучшую шахматную зону» | апрель 2021 г. |  | педагогический коллектив, классные руководители |  | Совершенствование предметно пространственной среды образовательной организации, способствующей развитию шахматного образования |  |
|  | Участие в соревнованиях по шахматам среди педагогов в школе | март |  | педагогический коллектив, классные руководители |  | Совершенствование профессионального мастерства педагогов |  |
|  | Организация турниров по шахматам в 1-8 классах | март, май |  | классные руководители, педагог-организатор |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |