МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДОТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Утверждаю: директор

МБОУ «Федотовская ООШ» МО ЛМР РТ

__________ / В. С. Кириллова

# Дорожная карта

# по подготовке к ГИА  в форме ОГЭ

# в МБОУ «Федотовская ООШ» МО ЛМР РТ

# на 2017 – 2018 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ результатов ГИА в 2016 - 2017 уч. г. | Июнь 2017 | Администрация | Разработка системы мероприятий (дорожной карты) по повышению качества образования |
| 2 | Заседание МО учителей школы. Анализ результатов ГИА в 2016 - 2017 уч. г. Пути повышения качества знаний обучающихся. | Август 2017 | Руководители МО | Разработка плана работы по повышению качества обучения в школе в рамках соблюдения преемственности в обучении. |
| 3 | На уровне учителей: Рассмотрение вопросов повышения качества обучения в школе - повышение квалификации, как условие профессионального роста учителя; - проведение системы обучающих методических семинаров в рамках обмена опытом при изучении ключевых и наиболее сложных тем, по которым учащиеся стабильно неуспешны; -совместные совещания методических объединений учителей (гуманитарных и естественно-математических) -организация работы по преемственности (взаимопосещение уроков учителей математики и русского языка и педагогов начальной школы, обобщение опыта) На уровне обучающихся: -организация индивидуальных консультаций с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся; -дифференцированный подход в обучении; - консультирование учеников по вопросам ГИА; -создание банка контрольно-измерительных материалов для оценки качества знаний по различным разделам и темам -работа с одарёнными учащимися. На уровне родителей: - информирование родителей о порядке проведения итоговой аттестации - проведение родительского всеобуча (классные собрания, общешкольные) | В течение года По отдельному плану По плану работы МО постоянно В течение года В течение года | Зам. директора, учителя- предметники Зам. директора учителя-предметники Учителя - предметники, учителя нач. классов Учителя школы, родители Учителя-предметники Администрация, классные руководители Администрация Кл. руководитель | Последовательный контроль достижения учащимися необходимого уровня в овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования на том или ином этапе обучения. ИКТ-компетентность учителей и учащихся как условие повышения качества знаний Повышение учебной мотивации слабоуспевающих учащихся. Более качественное усвоение программного материала Качество усвоения изучаемого материала Повышение эффективности взаимодействия участников образовательного пространства Коллективная и индивидуальная работа обучающихся с контрольно-измерительными материалами Сотрудничество всех участников образовательного пространства |
|  | На уровне администрации: Тематический контроль: «Организация работы с обучающимися на уроках математики» Фронтальный контроль: «Организация повторения изученного материала на уроках» Персональный контроль: «Система работы учителей русского языка по подготовке к ГИА» |  | Зам. директора, учитель математики | Повышение среднестатистических результатов Повышение качества обучения через оказание методической помощи учителю. |
| 4 | Проведение мониторинговых диагностических, а также административных работ и контрольных срезов по предметам на всех ступенях обучения в рамках годового плана работы школы | сентябрь (входной) октябрь (четвертной) декабрь (промежуточный контроль) апрель - май (итоговый) промежуточная аттестация | Зам. директора руководители МО | Определение пробелов в знаниях учащихся (план работы по их ликвидации). Оценка успешности продвижения учащихся в предметной области. Подведение промежуточных итогов обучения (коррекция выявленных пробелов в умениях и навыках учащихся). Составление индивидуальных карточек (отслеживание динамики по всем видам срезовых работ и динамики коррекции ошибок) |
| 5 | Анализ итогов диагностических работ (собеседование с учителями-предметниками, мониторинг подготовленности учащихся) | По плану работы школы | Зам. директора | Отслеживание динамики, контроль за усвоением образовательного стандарта, внесение корректировки в рабочие программы, календарно-тематическое планирование учителей математики и начальной школы |
| 6 | Пробный экзамен по математике, русскому языку (школьный, муниципальный, республиканский ) | Январь, март | Зам. директора | Степень готовности к государственной (итоговой) аттестации |
| 7 | Организация доступа обучающихся к материалам ГИА в Интернете | Систематически | Учителя- предметники | Выполнение тренировочных упражнений в режиме самопроверки с последующими индивидуальными консультациями |
| 8 | Анализ результатов успешности обучения за год | Июнь - август 2018 г. | Зам. директора, учителя предметники | Выявление проблем, корректировка дорожной карты |

Конкретные мероприятия для 9 класса на 2017 – 2018 уч. год.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Цель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение наставников из списка учителей учащимся 9 класса | Сентябрь | Директор | Оказание своевременной помощи и контроля над подготовкой учащимися к ГИА |
| 2 | Составление плана по подготовке к ГИА-2018 по основным предметам и предметам по выбору. | Сентябрь | Учителя -предметники | Отработка отдельных тем, вызывающих трудности у уч-ся на дополнительных занятиях |
| 3 | Проведение входных диагностических работ согласно плану. | Сентябрь | Учителя - предметники | Анализ уровня обученности в 9 классе |
| 4 | Выявление заданий, в которых уч-ся допускают наибольшее кол-во ошибок +Выявление групп уч-ся, допускающих одни и те же ошибки. | Сентябрь | Зам. директора | Условное деление уч-ся на подгруппы по степени «неусвоения» ими пройденного материала. |
| 5 | Формирование групп детей, допускающих одни и те же ошибки | Сентябрь | Зам. директора | Индивидуальная работа с уч-ся |
| 6 | Разработка карточек индивидуальной работы (на уч-ся, испытывающих трудности в выполнении отдельных заданий) | Октябрь | Зам. директора | Индивидуальная работа с обучающихся |
| 7 | Проведение диагностических работ по предметам | Октябрь – ноябрь | Зам. директора, учителя-предметники | Анализ уровня обученности в 9 классе, снижение психологического барьера |
| 8 | Проведение дополнительных занятий по предметам | В течение года | Учителя школы |  |
| 13 | Выполнение итоговой диагностической работы | Май | Учителя предметники | Анализ уровня обученности в 9 классе |
| Мероприятия, проводимые в течение всего учебного года |  |  |  |  |
| 1 | Диагностические работы (по основным предметам и предметам по выбору) | Каждая четверть | Зам. директора по УР | Анализ уровня обученности в 9 классе |
| 2 | Проведение родительских собраний | 1 раз в четверть, по мере необходимости | Классные руководители | Ознакомление родителей с изменениями в процедуре проведения ГИА |
| 4 | Проведение дополнительных занятий | По отдельному расписанию | Учителя-предметники | Устранение пробелов в знаниях |
| 5 | Проведение курсов по выбору | По плану | Учителя школы | Устранение пробелов в знаниях |
| 6 | Взаимопосещение уроков | По плану МО | Учителя школы | Внедрение эффективных приемов в собственную практику преподавательской работы |
| 7 | Информированность уч-ся о проведении ГИА – 2018 (стенды, сайт школы) | Постоянно | Зам. директора, классный руководитель | Подготовка учащихся к сдаче ГИА в соответствии с требованиями |

ЗДУВР: ____________ М. Н. Степанова