Приложение

План – график подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов, выпускников прошлых лет в 2024/2025 учебном году

в городе Набережные Челны

| №п/п |  | Мероприятия | Нормативные, распорядительные и инструктивные документы, место проведения | Срок исполнения | Организации исполнители и ответственные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ результатов ГИА в 2024 году |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ результатов ГИА 2024 года | Аналитические справки управления образования | Август-сентябрь 2024 года | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. Фурсенко В.А. |
|  |  | Подготовка предложений по составу предметных комиссий | Письмо ГБУ «РЦМКО» | октябрь 2024 года | Нестерова Н.А. |
| Разработка нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА-2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение плана подготовки и проведения ГИА в 2025 году | Приказ управления образования | Сентябрь-октябрь 2024 года | Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  |  | Подготовка и направление отчетных форм о выплате компенсации педагогическим работникам за организацию и проведение ГИА в 2024 году | Приказ МО и Н РТ | Октябрь 2024 года | Ильковская А.В. |
|  |  | Назначение ответственных за организацию и проведение ГИА-2025 в управлении образования, образовательных организациях. | Приказ управления образования | Октябрь 2024 года | Золотарева Л.В. |
|  |  | Приказ «Об организации и проведении ГИА в 2025 году» | Приказы МО и Н РТ, управления образования | 2024/2025 учебный год | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  |  | Постановление «Об организации и проведении ГИА в 2025 году» | Исполнительный комитет города Набережные Челны | Январь 2025 года | Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  |  | Приказы, регламентирующие порядок организации и проведения ГИА | Приказы МО и Н РТ и управления образования | 2024/2025 учебный год | Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
| Организация работы по формированию базы данных РИС ГИА |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование базы данных выпускников 9 классов | Дорожная карта МО и Н РТ | декабрь 2024 – март 2025 года | Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  |  | Формирование базы данных выпускников 11 (12) классов, выпускников прошлых лет | Дорожная карта МО и Н РТ | ноябрь 2024– январь 2025 года | Ильковская А.В. |
|  |  | Формирование схемы привязки общеобразовательных организаций к ППЭ | Приказ управления образования | Январь - февраль 2025 года | Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  |  | Создание и ведение базы данных результатов ГИА – 2025 | Протоколы ГИА | Март- апрель Май – июль Сентябрь 2025 года | Ильковская А.В. |
|  |  | Согласование кодировки пунктов проведения экзамена в соответствии с требованиями ГИА | Приказ МО и Н РТ | Ноябрь 2024 года | Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  |  | Утверждение руководителей ППЭ ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Приказы МО и Н РТ, управления образования | Март-апрель 2025 года | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  |  | Создание базы данных организаторов ППЭ | Приказ управления образования | ноябрь 2024 –апрель 2025 года | Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
| Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ГИА |  |  |  |  |  |
|  |  | Информационно - методические совещания для учителей – предметников | МБУ «ИМЦ» | В течение учебного года | Нестерова Н.А. |
|  |  | Семинары - практикумы для учителей – предметников по подготовке к ГИА | МБУ «ИМЦ» | В течение года | Нестерова Н.А. Эксперты по предметам |
|  |  | Консультация для педагогов – психологов: «Организация психологической работы по подготовке учащихся к ГИА» | МБУ «ИМЦ» | В течение года | Нестерова Н.А. |
| Организация мероприятий по обеспечению информирования о проведении ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение городских совещаний по тематике ГИА – 2025 с участием - руководителей образовательных учреждений - представителей ОУ - представителей общественности, - выпускников |  | Нормативно - правовая база ГИА | В течение года | Управление образования МБУ «ИМЦ» ОУ |
|  | Разработка мероприятий по обеспечению информационной безопасности проведения ГИА |  | Приказ МО и НРТ | Март 2025 года | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Обеспечение информационной и справочной литературой по ГИА – 2025 |  | ОУ, МБУ «ИМЦ» | В течение года | Руководители ОУ методисты МБУ «ИМЦ» |
|  | Организация работы «горячих линий» по различным вопросам подготовки и проведения ГИА – 2025 |  | Нормативно – правовая база ГИА (РФ, РТ) | В течение года | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей» |  | Приказ МО и Н РТ, управления образования | Март 2025 года | Золотарева Л.В. Ильковская А.В. Фурсенко В.А. |
|  | Проведение университета для родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА |  | Письмо управления образования | Декабрь 2024 года | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Направление в образовательные организации, нормативно – правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА |  | Нормативно - правовая база ГИА (РФ, РТ) | В течение года | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Доведение до сведения исполнителей и участников инструкций по проведению ГИА |  | Нормативно -правовая база ГИА (РФ, РТ) | В течение года | Управление образования МБУ «ИМЦ» Руководители ОУ |
| Мероприятия по организации и проведению ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |
|  | Проведение апробаций технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ и сканирования в аудитории ППЭ |  | Приказы МО и Н РТ и управления образования | В течение 2024/2025 учебного года | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Организация дежурства сотрудников УВД в период проведения ГИА – 2025 |  | Согласно расписанию проведения ГИА – 2025 | Май - июнь 2025 года | Управление внутренних дел города Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Организация дежурства медицинских работников в период проведения ГИА – 2025 |  | Согласно расписанию проведения ГИА – 2025 | Май - июнь 2025 года | Управление здравоохранения Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Организация бесперебойного электроснабжения в период проведения ГИА - 2025 |  | Согласно расписанию проведения ГИА – 2025 | Май - июнь 2025 года | ОАО «Сетевая компания Набережночелнинские электрические сети Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Организация бесперебойной работы сети «Интернет» и системы онлайн-видеонаблюдения в период проведения ГИА - 2025 |  | Согласно расписанию проведения ГИА – 2025 | Май - июнь 2025 года | ПАО «Таттелеком», Ильковская А.В. |
|  | Проведение пробных экзаменов |  | ОУ | 2024-2025 учебный год | Руководители ОУ |
|  | Инспектирование готовности ППЭ |  | Акт готовности ППЭ | В период экзаменов | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. Руководители ППЭ |
|  | Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА |  | План управления образования | В течение учебного года | Золотарева Л.В. Гл. специалисты |
|  | Организация и проведение ГИА – 2025 (досрочный, основной, дополнительный периоды) |  | Приказы МО и Н РТ, управления образования | Март- апрель Май – июль Сентябрь 2025 года | Золотарева Л.В. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Утверждение сметы расходов для проведения ГИА – 2025 |  | Постановление Исполнительного комитета г. Набережные Челны | Январь 2025 года | Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. |
|  | Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ |  | Методические рекомендации Рособрнадзора РФ | В период проведения экзаменов | Руководители ОУ |
|  | Итоговое сочинение (изложение) |  | Приказ МО и Н РТ, управления образования | Декабрь 2024, февраль, май 2025 года | Золотарева Л.В. Нестерова Н.А. Ильковская А.В. Фурсенко В.А. |
|  | Итоговое собеседование по русскому языку |  | Приказ МО и Н РТ, управления образования | февраль, март, май 2025 года | Золотарева Л.В. Нестерова Н.А. Вылегжанина И.В. Ильковская А.В. Фурсенко В.А. |
| Мероприятия по подготовке образовательных учреждений к проведению ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |
|  | Проведение заседания педагогического совета по вопросам подготовки к ГИА |  | Протокол педагогического совета | По плану ОУ | Руководитель ОУ |
|  | Заседание методического совета: «Организация методической работы в школе по вопросам ГИА» |  | Протокол методического совета | По плану ОУ | Руководитель ОУ |
|  | Формирование в образовательных учреждениях банка данных выпускников для проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |  | Письмо управления образования | Ноябрь 2024 – март 2025 года | Руководители ОУ |
|  | Организация консультаций для выпускников и их родителей |  | Журнал регистрации | В течение года | Администрация образовательных организаций |
|  | Семинары для учителей предметников по подготовке выпускников к ГИА |  | Протокол семинара | По плану ОУ | Администрация образовательных организаций |
|  | Диагностика и мониторинг учебных результатов выпускников 9, 11 классов школы |  | Анализ результатов тестирования | По плану ОУ | Администрация образовательных организаций |
|  | Подготовительная работа учителей – предметников, классных руководителей с учащимися по заполнению бланков ответов |  | Бланки ответов для экзаменов | В течение года | Учителя предметники, классные руководители |
|  | Практические занятия по выполнению тестовых работ |  | Сайты МО и Н РТ, РФ | В течение года | Учителя предметники |
|  | Ознакомление выпускников и их родителей с нормативными и распорядительными документами Министерства Просвещения РФ и МО и Н РТ |  | Нормативные документы по государственной итоговой аттестации | В течение года | Администрация образовательных организаций |
|  | Обучение работников ППЭ |  | Приказы МО и Н РТ и управления образования | В течение года | Руководители ОУ |