	«СОГЛАСОВАНО»

Директор

 МАОУ «Гимназия №77»
А.А. Фатихова
20.08.2015г.

	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Спикер 
Школьного  Совета Учащихся

К.С. Сычугова
20.08.2015г.

 


План подготовки проведения выборов спикера ШСУ 2015 г.

по МАОУ «Гимназия №77»

	№ п/п
	Мероприятие
	Место проведения
	Датапроведения
	 Ответственные

	

	1. 
	Заседание ШСУ

- утверждение плана организации и проведения выборовспикера ШСУ в ОУ

- формирование предвыборного штаба и избиркома (председатель, секретарь и члены избиркома - 7 человек из числа ШСУ)
	Кабинет директора
	20.08.2015г.
	Фатихова А.А.
Сычугова Ксения

	2. 
	Заседание избиркома
- знакомство с положением о выборах Спикера ШСУ;

- распределение функциональных обязанностей; 

- составление и утверждение плана ициклограммы работыизбирательной комиссии
	Актовый зал

	25.08.2015 г.


	Газизова Р.Р.

Сычугова Ксения

	3. 
	Размещение на сайтах ОУ информации о выборах
- положение о выборах спикера ШСУ

- план организации и проведения выборовспикера ШСУ в ОУ
	сайт ОУ
	01-03.09.2015г.
	Цибякова М.М.
Сычугова Ксения

	4. 
	Оформление информационного стенда «ШСУ-вчера, сегодня, завтра» с размещением положения о выборах, этапов проведения выборов.
	Центральный холл
	01-03.09.2015г.
	Ахметшина Т.И.
Сычугова Ксения

	5. 
	Проведение классных часов, посвященных выборам Спикера ШСУ
	Кабинеты гимназии
	01.09.2015г.
	Газизова Р.Р.

Классные руководители

	6. 
	Регистрация кандидатов на пост Спикера ШСУ
	Каб. 309

	01-03.09.2015 г.
	Фаттахова Л.С.

Сычугова Ксения

	7. 
	Разработка программы кандидатов на пост Спикера ШСУ
	Каб.309
	03-06.09.2015 г.
	Фаттахова Л.С.

кандидаты на пост Спикера

	8. 
	Размещение предвыборных программ кандидатов на пост Спикера ШСУ на сайте ОУ и информационном стенде ОУ
	Центральный холл 
	08.09.2015 г.
	Ахметшина Т.И.

Сычугова Ксения

	9. 
	Организация и проведение дебатов кандидатов на пост Спикера ШСУ


	Актовый зал
По плану
	08-11.09.2015 г.
	Фаттахова Л.С.

Ахметшина Т.И. Сычугова Ксения

	10. 
	Составление списков избирателей и подготовка избирательных бюллетеней


	Кабинет 

Зам по ВР
	 10.09.2015 г.
	Газизова Р.Р.
Члены избиркома

	11. 
	Освещение предвыборной  кампании в СМИ
	
	01 - 13.09.2015 г
	Газизова Р.Р.

Сычугова Ксения

	12. 
	Подготовка избирательных участков (техническая организация процедуры и места для голосования (подготовка урн, организация дежурства, приглашение независимых наблюдателей и т.д.)
	Рекреация 
Каб. 201
	 11.09.2015 г.
	Газизова Р.Р.

Члены избиркома

	13. 
	Проверка готовности избирательных участков (совместно с администрациями районов)
	Рекреация 

Каб. 201
	12.09.2015г.
	Газизова Р.Р.

Члены избиркома

	14. 
	День тишины
	
	12.09.2015г.
	Газизова Р.Р.

Сычугова Ксения

	15. 
	Проведение процедуры голосования: (обучающиеся 5-11 классов)
- организация праздничных мероприятий;

- организация голосования, подведение итогов;
	Рекреация 

Каб. 201
	13.09.2015г.
	Фаттахова Л.С.
Бреханова Н.И.
Избирком

	16. 
	Тематическое мероприятие по станциям «Я люблю свои Челны!» для 1-4 классов
	Каб. начальной школы
	13.09.2015г.
	Избирком

Якупова Ф.Ф.

	17. 
	 Проведение процедуры инаугурации 


	Актовый зал
	15. 09.2015г.

13.00
	А.А. Фатихова
Р.Р. Газизова

Избирком


