Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнеалькеевская средняя общеобразовательная школа» Алькеевский муниципальный район Республика Татарстан

Мы - вместе (создание условий для социокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов в условиях общеобразовательной организации)

.

Авторы проекта: Закирова Гульсиня Ризатдиновна, заместитель директора по воспитательной работе волонтёрский отряд «ДОБРЕ»

Нижнее Алькеево, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт проекта………………………………………………………………..стр.3-11

Приложения и дополнительная информация о проекте ………………… стр.11- 13

Литература ……………………………………………………………………….стр.14

Приложение 1. Технология организации деятельности школы по сопровождению несовершеннолетних иностранных граждан………………………………стр.15-16

Приложение 2.Возможные риски и пути их преодоления……………………стр.16

Приложение3.Подготовительная работа по открытию национального клуба «С чего начинается Родина?»……………………………………………………………стр.17-21

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

по реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда

на базе общеобразовательной организации

| 1.Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Нижнеалькеевская средняя общеобразовательная школа » Алькеевского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН 1606002230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРН 1021605755643 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добровольческий отряд ДОБРЕ (создан 01.09.2000 года ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Наименование проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации (далее – проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы - вместе (создание условий для социокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов в условиях общеобразовательной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Срок реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дата | месяц |  |  |  |  | Год |
| Начало реализации |  | 05 | май |  |  |  |  | 2023 |
| I этап. Подготовительный |  | • Направлен на разработку рабочей модели обучения русскому и татарскому языкам как иностранному, обеспечения комплекса условий для реализации проекта. Создание информационной базы данных детей - мигрантов; • Подготовка анкет, измерительных материалов для определения актуального состояния: образовательного уровня детей, уровня здоровья, устной и письменной речи, уровня психического развития, социального статуса; • Разработка индивидуальных программ психолого - педагогической поддержки в соответствии с направлениями деятельности: образовательная, воспитательная, диагностическая, консультативная, коррекционно- развивающая, профилактическая деятельность. |  |  |  |  |  |  |
| II этап. Основной, сентябрь 2023 — май 2024 года. |  | • Этап включает апробацию и внедрение модели эффективного обучения русскому языку как иностранному, мониторинг, оценку промежуточных результатов и ее корректировку. • Включение детей – мигрантов: • - в образовательные мероприятия школы, в т.ч. внеурочную деятельность • - в систему дополнительного образования школы и города в соответствии с интересами и запросами учащихся и родителей (законных представителей) • Организация коррекционно-развивающей деятельности: • - по развитию устной и письменной речи ребенка. • - по развитию коммуникативных навыков, социальной адаптации, социализации детей-мигрантов. • Консультативная деятельность детей, родителей (законных представителей), педагогов по поддержке детей-мигрантов. Оказание социальной помощи и поддержки ребенка-мигранта и его семьи. |  |  |  |  |  |  |
| Окончание реализации |  | 31 | август |  |  |  |  | 2024 |
| III этап. Заключительный, рефлексивно-обобщающий, июнь-август 2024 г. |  | •Этап предполагает анализ, оценку, рефлексию, оформление и итоговый мониторинг результатов проекта для всех участников образовательных отношений. Аналитический (по итогам учебного года): мониторинг реализации индивидуальных программ адаптации детей |  |  |  |  |  |  |
| 5. Краткая аннотация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект является долгосрочным, он направлен на популяризацию русского языка как языка межнационального общения, на популяризацию татарского языка. Проект позволит обеспечить успешность вхождения в инокультурную среду класса нашей школы, села детей – мигрантов, эффективно организовать работу по комплексному сопровождению семей учителями школы. Совместной деятельность для реализации проекта будет способствовать установлению позитивного диалога всех участников образовательного процесса, приобретению опыта положительного взаимодействия. Данный проект представляет собой организационно – педагогическую модель организации психолого – педагогического сопровождения детей - мигрантов в условиях общеобразовательной школы. Модель базируется на имеющемся опыте работы школы, представляет собой систему организации работы и взаимодействия всех основных участников образовательных отношений и может быть использована в практике работы любой образовательной организации Проект предусматривает оказание помощи в вопросах языковой подготовки детей как школьного, так и дошкольного возраста, для благоприятной социализации и интеграции данной группы граждан в российскую социокультурную и образовательную среду. Дети-мигранты относятся к наиболее сложной части населения. Попадая в чуждую языковую среду, оказываясь в стрессовой ситуации, дети испытывают чувство беспомощности, которое устойчиво подпитывается отсутствием социального опыта поведения в новых условиях. Работа по языковой адаптации детей мигрантов уже ведется учителями начальных классов школы, ведь в основном дети –мигранты по возрасту обучаются в начальном звене, но есть и взрослые ученики, которые обучаются и в 9 классах школы. Проводятся коррекционные занятия учителя, организована адресная помощь детям мигрантов и их родителям. Все эти мероприятия дают положительные результаты. За этот год, девочка -мигрантка. Прошла этап допуска к ОГЕ и вполне результативно, готовится к ОГЕ. Но вместе с тем, проблема освоения русского языка как иностранного, татарского языка, как языка общения на месте проживания, по-прежнему актуальна для нашей школы. В связи с этим и возникла необходимость реализации данного проекта, актуальной задачей на сегодняшний день является попытка разработки программ, помогающих им адаптироваться в новой ситуации, освоить русский и татарский языки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 век ознаменовался титаническим передвижением мигрантов по всему миру. Этому способствовали природные, экономические, политические этнокультурные факторы. Активизировались миграционные потоки из бывших союзных республик в Российскую Федерацию, в том числе и в Республику Татарстан. Самое проблемное и отрадное то, что со взрослыми передвигаются и несовершеннолетние иностранные граждане школьного и дошкольного возраста. Однако мигранты последнего десятилетия во многом отличаются от мигрантов предыдущих лет: сегодняшние мигранты воспитаны в иной этнокультурной среде и слабо или совсем не владеют русским языком, они слабо адаптированы к новой социальной, культурной и образовательной среде. Как правило, дети в таких семьях мигрантов вообще не говорят на русском языке, т.к. русский язык для них не является языком домашнего общения. С сентября этого года в нашу школу поступили сразу 8 учащихся- несовершеннолетних иностранных граждан , трое поступили в дошкольное учреждение. Мы столкнулись с тяжелейшей проблемой языкового барьера, которая отразилась на всём учебно-воспитательном процессе. Трудно даже представить себе, как обучать ребёнка- таджика русскому , татарскому, английскому языку!? Ведь в сельской школе, с небольшим контингентом учащихся в классе , невозможно открыть отдельные классы для таких детей. Учителям пришлось столкнуться с большими трудностями в общении , а уж тем более в обучении и воспитании этих детей. Среди родителей, только один владеет русским в пределах языка общения. В течение последних 5 лет по национальному составу контингент школы отражает весь богатый спектр жителей России, это узбеки, таджики, марийцы, до 10–12% обучающихся — дети- иностранные граждане, подавляющее большинство из которых приехали из стран Средней Азии. Процесс культурно-языковой и социальной адаптации у данных обучающихся весьма затруднен, поэтому тема проекта является актуальной для нашей образовательной организации. Получение образования на русском и татарском языках является одним из ведущих способов интеграции в новый социум, способствует преодолению и предотвращению этнических конфликтов. Известно, что в школе язык выполняет двойную функцию: является не только предметом обучения, но и средством приобретения знаний по всем дисциплинам, является инструментом социализации ребенка в современном поликультурном обществе, обучает диалогу культур, развивает у школьников учебные, коммуникативные и общие интеллектуальные навыки. Дети из семей мигрантов испытывают проблемы разнообразного характера: бытовые, материальные, психолого-педагогические, что приводит к различным формам психосоциальной и педагогической дезадаптации. Многие дети из семей мигрантов демонстрируют удовлетворительное отношение к учебе, слабую инициативность, отклонения личностного развития (заниженная самооценка, повышенная тревожность, сниженное самочувствие, активность, настроение; имеют место проявления агрессивности, нарушения поведения, изменения мотивационно-потребностной сферы, негативное отношение к социокультурным нормам других народов). Адаптация, трудности социального характера (плохое материальное положение семьи, отсутствие комфортного жилья, перемена места жительства и др.) требуют разработки комплекса мер педагогической, психологической и социальной поддержки, обеспечивающих оптимальное социальное развитие детей из семей мигрантов, их адаптацию к новой социальной среде, создание условий, способствующих предотвращению, устранению и смягчению личных и общественных конфликтов, а также развитие способностей к коммуникативности, самостоятельности и терпимости в условиях диалога и взаимопонимания и успешную социализацию. Отсутствие целенаправленной системной работы в школе по сопровождению детей – мигрантов обуславливает возникновение языковых и социокультурных барьеров, которые мешают успешному вовлечению детей мигрантов в различные виды образовательной, культурно-досуговой и социальной деятельности. Реализация данного проекта позволит снизить риск дезадаптации и обеспечить успешную интеграцию детей из семей мигрантов в иное социокультурное пространство. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Основные целевые группы, на которые направлен проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учащиеся школы – несовершеннолетние иностранные граждане и их родители (законные представители); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Основная цель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение детей из семей мигрантов общению на русском и татарском языках, воспитание уважения к государственной культуре российского общества и Республики Татарстан; оказание психологической помощи в социальной адаптации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование групп детей мигрантов для обучения; снятие языкового барьера через систему игровых занятий; корректировка имеющихся и формирование новых знаний в области русского и татарского языков. 2. Создать в школе образовательную среду, способствующую позитивному восприятию и пониманию, поддерживающую интерес к культурам различных этносов, направленную на межкультурную интеграцию; привить интерес к многонациональной культуре народов Поволжья; 3. Создать условия для интенсивного овладения русским и татарским языками. 4.Организовать мониторинг процесса адаптации детей-мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решаемая задача |  | Метод / Мероприятия и их описание |  |  |  |  | Срок реализации |  |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск проекта Задача : первичное ознакомление и деятельность |  | 1.Анкетирование жителей села, учащихся школы и выявление проблемы, беседа с администрацией района, с партнёрами проекта 2.Создание рабочей группы по реализации проекта. |  |  |  |  | Май, 2023 |  |
| Задача: принятие целей всеми участниками проекта , анализ собственных практик |  | 1. Знакомство с целями, задачами и планируемыми результатами по теме проекта, разъяснение необходимости данной работы участникам проекта: - классным руководителям на совещании классных руководителей; - педагогическим работникам на педагогическом совете; - учащимся школы на классных часах в 1-11 классах; - родителям учащихся 1-11 классах на родительских собраниях; 2.Изучение нормативно-правовых документов. 3.Анализ опыта изучения русского и татарского языков, мониторинг и оценка собственных ресурсов по данной проблеме, обсуждение рабочей модели обучения. |  |  |  |  | Май, июнь 2023 |  |
| Задача: подготовка специалистов и материального обеспечения, работа с родительской общественностью |  | 1.Прохождение курсов повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного», «Диагностика владения русским и татарским языком как неродным». 2. Разработка программы «Я говорю и пишу на русском языке», «Я говорю и пишу на татарском языке» 3.Внесение изменений в программу воспитания школы: включение модуля патриотической направленности «Я живу в России» и модуля «Национальный клуб «С чего начинается Родина?»» 4.Родительское организационное собрание, комплектование групп обучающихся с учетом уровня владения русским языком. 5. Создание кабинета релаксации по работе с несовершеннолетними. |  |  |  |  | Май - сентябрь, 2023 |  |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: организация внеурочная деятельности |  | 1. Занятия в рамках внеурочной деятельности по курсам «Я говорю и пишу на русском языке», «Я говорю и пишу на татарском языке» |  |  |  |  | сентябрь 2023 — май 2024 года |  |
| Задача: организация основных мероприятий по реализации проекта по всем направлениям |  | 1.Коррекционные занятия детей-мигрантов и тренинги с психологом. 2.. Участие детей в исследовательской и проектной деятельности. 3.Предварительная оценка результатов работы (совещание при директоре). |  |  |  |  | сентябрь 2023 — май 2024 года ноябрь, 2023 декабрь, 2023 . |  |
|  |  | 4.Воспитательные мероприятия с отрядом волонтёров, партнёрами. Работа национального клуба «С чего начинается Родина?» 5. Взаимодействие с социальными партнерами (представителями диаспор) в вопросах адаптации детей-мигрантов. 6.День матери (с приглашением представителей национальных диаспор). 7.Творческий конкурс «Новый год шагает по планете» — знакомство с новогодними традициями и обычаями разных народов. 8. «Мама, папа, я — спортивная семья» — веселые старты. 9.Фестиваль народов мира. 10.Школа педагогического мастерства «Адаптации детей мигрантов средствами образования» (из опыта работы педагогов). 11.Презентация опыта работы школы по разработке и апробации модели эффективного обучения русскому и татарского языку. 12.Консультативные мероприятия с родителями 13.Вовлечение родителей в школьные и внешкольные мероприятия 14.Социализации родителей (помощь с документами, трудоустройство , организация медицинского обслуживания и диспансеризации, организация отдыха родителей и детей) |  |  |  |  | сентябрь 2023 — май 2024 года |  |
| Промежуточный мониторинг Цель: определение объёма и качества проделанной работы (декабрь,2023 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: провести итоговый мониторинг , сделать анализ | 1. Определить долю родителей школы (от общего количества мигрантов), вовлеченных в реализацию проекта. |  |  |  |  |  | Июнь, 2024 Июнь, 2024 Июль, 2024 Август, 2024 |  |
|  | 2.Провести итоговый мониторинг результатов проекта для всех участников образовательных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Принятие решения о продолжении, изменении мероприятий проекта в следующем учебном году. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Презентация опыта работы и публикации по проблеме проекта в СМИ и проведение обучающего семинара в рамках Зонального семинара. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Календарный план работы национального клуба «С чего начинается Родина?» в рамках реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решаемая задача | Метод / Мероприятия и их описание |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |
| Задача: Подготовить планирование работы клуба на год, возглавляемый волонтёрским отрядом «ДОБРЕ» | 1.Ознакомление и принятие плана на год национального клуба «С чего начинается Родина?» 2. Распределение обязанностей и ответственных за проведение мероприятий внутри отряда |  |  |  |  |  | Июнь, 2023 |  |
| Задача: 1.Организовать и провести все запланированные мероприятия в рамках работы клуба в ходе реализации проекта. 2. Привлечь в работу клуба социальных партнёров и родительскую общественность. | 1.Организация и проведение Фестиваля народных традиций - изучение культуры традиций своего народа - изучение фольклора на родном языке - подготовка презентации - знакомство с биографией ярких представителей своего народа - встреча с представителями национальных общественных организаций - подготовка национальных костюмов, изучение их истории - мастер – классы родителей, как носителей культурного наследия, по изготовлению предметов народных промыслов, национальных блюд - изготовление учащимися совместно с родителями моделей архитектурных сооружений -культурного наследия народов России, предметов народных промыслов, |  |  |  |  |  | Июнь 2023 — май 2024 года |  |
| Задача: Организовать совместную детско- родительскую деятельность . | 1.Организация работы по исследовательским проектам, посвящённым национальной культуре разных народов. 2.Организация совместной исследовательской работы с родителями. |  |  |  |  |  | Ноябрь, 2023 |  |
| Задача: Организовать совместную деятельность родителей и детей по организации досуга | 1.Проведение выставки «Моя семья- моё богатство» |  |  |  |  |  | Январь , 2024 |  |
| Задача: Организовать совместную деятельность родителей и детей по организации досуга | Представление результатов деятельности Клуба: - выставки народных промыслов «Очумелые ручки», - выставка народных костюмов - итоговый отчётный концерт национального клуба «С чего начинается Родина?» |  |  |  |  |  | Апрель , 2024 года |  |
| Задача: Ознакомить с деятельностью клуба широкую общественность , родителей и учащихся. | Презентация деятельности национального клуба «С чего начинается Родина?»: - экскурсии для учащихся школы ,социальных партнёров, родителей (законных представителей) |  |  |  |  |  | Май , 2024 |  |
| Задача: Провести мониторинг деятельности клуба с целью расширения и корректировки деятельности | Рефлексия деятельности (социальные опросы, анкетирование, мониторинг). |  |  |  |  |  | Май, 2024 |  |
| 11. Мультипликативность проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  | ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ |  |  |
| Продолжение деятельности, начатой в рамках проекта, после окончания финансирования. |  |  |  |  |  | Через использование внебюджетных средств (сбор макулатуры и пластика) |  |  |
| Организация помощи мигрантам и их несовершеннолетним СМС села Нижнее Алькеево |  |  |  |  |  | Оказание адресной помощи в медицинском обслуживании, помощь в устройстве на работу, помощь в ремонте и приобретении жилья |  |  |
| Распространение результатов проекта среди других организаций района и в других регионах. |  |  |  |  |  | Проведение обучающих семинаров |  |  |
| Вовлечение в проект другие целевые группы (распространение реализации проекта в организациях, где трудоустроены родители несовершеннолетних иностранных граждан) |  |  |  |  |  | Организация, отдыха детей – мигрантов в языковых лагерях, профильных сменах; организация совместного отдыха детей и родителей в санаториях и домах отдыха |  |  |
| 12.Информационная поддержка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распространятся информация о проекте и его результатах среди различных групп населения будет через: - Официальный сайт МБОУ «Нижнеалькеевская СОШ» Адрес: 422881, РТ, Алькеевский муниципальный район, с. Нижнее Алькеево, ул. Школьная, д.23. Телефон: +7(843)-467-72-00 E-Mail: Sna.Alk@tatar.ru • школьную газету «Лидер » (7 номеров газеты – май, сентябрь, ноябрь, январь, март, май, август); • информация об итогах проекта на сайте Алькеевского МР РТ; http://alkeevskiy.tatarstan.ru/ • районную газету «Алькеевские вести» (2 статьи – май, август); • публичную страницу МБОУ «Нижнеалькеевская СОШ» в социальной сети ВК https://vk.com/club216704434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.Партнеры проекта и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и партнеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Партнёры |  |  |  | Вид поддержки |  |  |  |  |
| 1.Отдел управления образованием Алькеевского МР РТ |  |  |  |  | 1.Взаимодействие в разработке и реализации педагогических инноваций; повышение квалификации педагогов школы, обмен опытом работы. |  |  |  |
| 2.Психолого- педагогическая служба Алькеевского МР РТ |  |  |  |  | 2.Психолого-медико-социальное сопровождение детей с целью снижения рисков их неблагополучного развития. |  |  |  |
| 3. Центральная районная больница (ЦРБ села Базарные Матаки Алькеевского МР РТ ) |  |  |  |  | 1.Медицинские осмотры и комиссии. Лекции врачей. Просвещение и пропаганда здорового образа жизни. 2. Диспансеризация, иммунизация, профилактика заболеваемости. |  |  |  |
| 4. Дом детского творчества Алькеевского МР РТ |  |  |  |  | 1.Совместные акции и мероприятия, соревнования, походы, экскурсии. 2.Проведение совместных спортивно-оздоровительных, культурно-просветительских мероприятий. |  |  |  |
| 5.Совет местного самоуправления села Нижнее Алькеево Алькеевского МР РТ |  |  |  |  | 1.Организация социальной адресной помощи. 2.Сопровождение родителей в оформлении документов, трудоустройстве, благоустройстве. |  |  |  |
| 6. ИП «Шайхутдиновы» территории села Нижнее Алькеево Алькеевского МР РТ |  |  |  |  | 1. Организация социальной адресной помощи. 2. Помощь в трудоустройстве. 3. Организация отдыха в оздоровительных лагерях и санаториях совместно с родителями. |  |  |  |
| 7. Волонтерский отряд «ДОБРЕ» |  |  |  |  | Дети – мигранты будут объединены в деятельность одного их компонентов работы школы по социокультурной адаптации детей – мигрантов в школьный национальный клуб «С чего начинается Родина?». Мероприятия, акции, организуемые членами клуба, объединяют все ученическое и педагогическое сообщество школы, приобщая всех учащихся в т.ч. вновь прибывших детей – мигрантов к межнациональному, межкультурному диалогу посредством организованной целенаправленной деятельности членов клуба. 1.Патриотические акции, мероприятия, праздники. 2. Посещение музеев, спектаклей, галерей, выставок. 3. Эстафеты, спортивные соревнования и походы |  |  |  |
| 14.Приложения и дополнительная информация о проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение Нормативно – правовое обеспечение Международного уровня: - Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования от 14 декабря 1960 г.; - Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; Федерального уровня: - Конституция Российской Федерации; # - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; # - Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (статьи 3, 4, 5, 67, 105, 106, 107); - Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 г. № 1807-1 (в редакции от 12.03.2014); - Закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ст. 10, 31); - Закон Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации» от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ (в редакции от 02.07.2013); # ФГОС НОО и ФГОС ООО; # Государственным образовательным стандартом по русскому языку как иностранному (базовый уровень); # Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анкетирование учащихся и жителей сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волонтерским отрядом «ДОБРЕ» МБОУ «Нижнеалькеевская СОШ» по работе над проектом было проведено анкетирование среди учащихся школы и жителей села Нижнее Алькеево , Верхнее Алькеево ( всего опрошено 134 респондентов) (до начала работы над проектом) Были заданы вопросы : - Как должны обучаться дети мигрантов, в школе со всеми или заочно, дистанционно? Результаты опроса: должны учиться в школе -77%; учитывать согласие семьи, как захотят – 14, 6 %; должны учиться дома, заочно, дистанционно- 8, 4% респондентов; - Хотите ли Вы общаться с детьми –мигрантами и их родителями и почему? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты опроса: хочу, потому что хочется изучить их традиции, праздники, культуру , научиться делать блюда- 86,4 %; думаю, что будет тяжело, так они не знают русский и татарский, а я не знаю их язык общения- 11, 2 %; не хочу, так как не могу принять- 2,4 % респондентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационное и нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Провести общешкольное родительское собрание для ознакомления родителей с целью проекта. 2.Провести Педагогический совет школы с внесением вопроса о решении включения в реализацию проекта. 3.Внести изменения в Положение о стимулировании педагогов, в локальные акты о промежуточной аттестации детей-мигрантов в период адаптации, в должностные обязанности; 4.Издать соответствующие приказы по основной деятельности и других распорядительных документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечить повышение квалификации учителей русского языка и литературы, татарского языка и литературы, педагога-организатора, заместителя директора по ВР. 2. Добиться открытие штата педагога - психолога по организации работы с детьми – мигрантами.- привлечение педагогического потенциала ОО из числа опытных классных руководителей. 3. Активизация работы Ученического самоуправления ШУС «Созвездие» . 4. Совместная активная деятельность с родительской общественностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - техническое оборудование: компьютерная и мультимедийная техника, фото и видеоаппаратура, - обеспечение доступа в сеть Internet; - наличие учебных кабинетов для проведения занятий и внеурочной работы, - наличие учебников и методических пособий, электронных образовательных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема управления проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководители проекта – Директор школы Гайнутдинова Венера Сайдутиновна - Постоянная координация структурного компонента проекта. Разработка и реализация форм включенности всех субъектов образовательного процесса. Координация деятельности педагогического состава, включенного в реализацию проекта. Информирование всех субъектов о ходе реализации проекта организация, контроль, администрирование процесса реализации проекта. Руководители проекта, куратор волонтёрского отяда “ДОБРЕ” , заместитель директора по ВР Закирова Г.Р. - Руководство волонтёрским отрядом - Обеспечение информированием педагогического коллектива о ходе реализации проекта - Разрабатывает и осуществляет подбор диагностических методик, тестовых заданий для определения уровня знаний, психологических особенностей, эмоционального состояния детей - Определяет содержание периода адаптации, план мероприятий, условия их реализации; решает оперативные вопросы адаптации. Основные исполнители проекта: Педагоги школы - Разработка учебных планов, согласование расписания занятий. - Мониторинговые мероприятия, выработка рекомендаций по способам коррекции образовательного процесса. - Анализ промежуточных и итоговых результатов, участие в издании информационно-методических публикаций. Педагог- психолог - Психолого-педагогическая поддержка учебно-воспитательного процесса. - Оказание консультационной поддержки педагогам при разработке и реализации методик диагностики, разнообразных форм и приемов взаимодействия с детьми. - . Участие в организации информирования и просвещения педагогов, родителей, обучающихся. Педагог - организатор - Организация массовых мероприятий, координационные мероприятия с педагогами Педагоги дополнительного образования ДДТ - Организация учебных занятий, творческих выставок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработанная модель социальной и языковой адаптации несовершеннолетних иностранных граждан в долгосрочной перспективе может привести к следующим результатам: увеличится количество детей-иностранцев, владеющих русским языком на базовом уровне, что скажется на качестве освоения образовательных программ и результатах итоговой аттестации по русскому языку. Благодаря созданию единой языковой среды исключаются риски националистических, межэтнических, дезадаптации несовершеннолетних и их родителей. Следует отметить, что важно сохранить для учащихся-мигрантов возможность говорить на родном языке, интеллектуальные и эмоциональные контакты со своей культурой, где программа будет включать в себя деятельность, связанную с изучением национальных культур всех участников образовательного процесса, в идеале достигается освоение языков и гармония культур. Количество вынужденных переселенцев с детьми школьного и дошкольного возраста возрастает и данный проект будет актуальным ещё многие годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ЛИТЕРАТУРА

- Адаптация детей мигрантов в школе. Центр молодежных исследований. ВШЭ. Г.Санкт-Петербург. http://youth.hse.spb.ru/adaptaciya-detey-migrantov-v-shkole

- Адаптация детей-мигрантов в условиях образовательной организации, реализующей программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. Методические рекомендации – ГБУДПО «институт развития образования Пермского края», 2015

- Бойко В.В. Методика диагностики общей коммуникативной толерантности, http://gigabaza.ru/doc/35831.html.

- Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.113

- Кадочникова Г.А. Адаптация подростков-мигрантов в социокультурном  пространстве школы уральского промышленного города. г.Челябинск, ФГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М.Горького», 2010.

- Каменский А.М., Смирнова З.Ю.Внеурочные формы как альтернативные формы образования – М., 2006.

- Кун М., Макпартленд Т. Кто я?. Модификация Румянцевой Т.В.,http://www.gurutestov.ru/test/18.

- Макаров А.Я., Социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательной среде. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-detei-migrantov-v-obrazovatelnoi-srede#ixzz3E2UeCNl0

- Методические рекомендации по социокультурной адаптации мигрантов (иммигрантов) и принимающего общества в образовательной среде Республики Корелии. http://do.gendocs.ru/docs/index-384574.html

- Печатникова Л.  Обучение детей-мигрантов: французский опыт.//  «Первое сентября, № 2, 2014, стр. 27-28.

Приложение 1

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ несовершеннолетних иностранных граждан

Система работы по сопровождению детей – мигрантов в рамках школы организуется по следующим направлениям:

- социальное сопровождение

- информационная деятельность

- психологическое направление

- педагогическое направление

Организация сопровождения детей-мигрантов по направлениям

| Социальное сопровождение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия (содержание деятельности) | Формы проведения | Сроки | Ответственные |
| Обследование социально – бытовых условий, материального положения и т.д.) | Анкетирование Посещение семей | По мере поступления в школу | Администрация школы, классные руководители |
| Организация материальной поддержки семьям детей – мигрантов | Материальная помощь | По мере необходимости | СМС села Нижнее Алькеево |
| Консультирование по вопросам организации социальной поддержки | Беседа | В течение учебного года | Администрация района |
| Информационная деятельность |  |  |  |
| Информирование родителей (законных представителей) об организации образовательного процесса школы, о системе дополнительного образования Алькеевского района и школы , о мерах социальной поддержки | Беседа, информационные буклеты | В течение учебного года | Администрация школы, ППС, Совет самоуправления села Нижнее Алькеево |
| Психологическое направление |  |  |  |
| Мониторинг личностного развития ребенка. Работа кабинета релаксации. | Диагностика | При поступлении ребенка в ОО , в ходе реализации индивидуальной программы сопровождения | Педагог –психолог |
| Определения уровня психоэмоционального состояния, адаптации | Диагностика | При поступлении ребенка в ОО, по итогам реализации индивидуальной программы сопровождения | Педагог –психолог |
| Психологическое консультирование родителей | Беседа | В течение учебного года | Педагог –психолог |
| Психологическая коррекция и помощь в социальной адаптации | Беседа, тренинг | В течение учебного года | Педагог –психолог |
| Педагогическое направление |  |  |  |
| Изучение интересов, способностей, достижений учащегося | Анкетирование, собеседование, портфолио | При поступлении в школу | Классные руководители, психолог |
| Ознакомление учащегося с образовательно –воспитательным пространством школы и района для реализации способностей и интересов | Беседа, презентация | При поступлении в школу, в течение года | Классные руководители, педагоги дополнительного образования |
| Составление и ведение индивидуальной программы сопровождения | Индивидуальная программа | По окончании диагностико –мотивационного этапа | Классные руководители |
| Организация интенсивного изучения русского языка | Индивидуальная работа на уроках, индивидуальные внеурочные занятия | В течение учебного года | Классные руководители, педагоги – предметники |
| Включение учащихся в мероприятия ОО согласно плану воспитательной работы |  | В течение учебного года | Волонтёрский отряд, заместитель директора по ВР, классные руководители |
| Мониторинг успешности освоения ООП | Текущий контроль, промежуточная аттестация | В течение учебного года | Заместители директора, классные руководители |

Приложение 2

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

| Риски |  | Способы снижения рисков |
| --- | --- | --- |
| Кадровые | Недостаточная компетентность работников | Повышение квалификации учителей школы в области адаптации и интеграции детей-мигрантов |
|  | Слабая мотивация педагогов в работе с детьми-мигрантами | Разработка системы мер по стимулированию сотрудников ОО |
| Матери-альные | Недостаточное учебно-методическое обеспечение | Пополнение библиотечного фонда, приобретение специализированных учебно – методических пособий |
|  | Недостаточное информационно-техническое обеспечение | Приобретение самых необходимых информационно-технических средств обучения |
| Социальные | Низкая заинтересованность родителей детей-мигрантов в адаптации их детей | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, вовлечение в родительские общественные органы управления (советы класса, школы) отцов детей-мигрантов |
|  | Отсутствие положительной динамики адаптации ребенка-мигранта | Привлечение специалистов из муниципальных психолого-педагогических центров |
|  | Отказ ребенка-мигранта от предложенных дополнительных занятий или от участия в мероприятиях | Привлечение специалистов из муниципальных психолого-педагогических центров |

Приложение 3

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОТКРЫТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?»