|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**  **ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА**  **АКТАНЫШСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**  423740 с. Актаныш, пр. Ленина, 17  тел./факс 3-09-07 | **вар 1(герб)** | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**  **АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**  **МКУ «МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ”**  423740 Актаныш авылы, Ленин пр-ты, 17  тел\факс 3-09-07 |

Исх.565 от 05.09.2017 г.

Директорам ОУ

Заместителям ДВР

Педагогам - организаторам

Уважаемые коллеги!

Просим Вас ключиться за совместное сотрудничество по реализации Республиканского конкурса «О проведении акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Оргкомитет конкурса надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество и обращается с предложением обсудить ход реализации конкурса на родительских совещаниях,

Начальник МКУ «Управление образования» : Вахитов И.Р

Исп.Д.М..Хабирова

**Приложение**

**Исх.№ 565 от 05.09.2017 г.**

**ПЛАН**

**реализации муниципального этапа Республиканского конкурса «О проведении акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» в рамках подготовки к 75-летию Победы в ВОВ» на 2017-2018 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные | Прим ечани е |
| 1 | Подготовить текст для социальных сетей:   * фейсбук; * ватцап; * контакты и др. | до 15 сентябрря 2017 г.  Тексты прислать на почту habirova\_63@ mail.ru | Комитеты СМИ ШУС ОУ ,  Педагоги-организаторы  Заместители директоров по ВР |  |
| 2 | Организвать в общеобразовательных организациях всех типов и видов по сбору фотографий семейных альбомов:   * создав условия для приема и сканирования фотографий граждан (помещение, компьютер, сканер, дежурство, наличие   Пользовательского соглашения);   * вывесив объявления с информацией о месте и времени приема фотографий у жителей; * организовав раздачу объявлений о сборе фотографий в почтовые ящики жителей; | сентябрь 2017 г | МКУ «Управление образования»  Отдел детского движения |  |
| 3 | Участие на родительских собраниях. | сентябрь 2017г. | МКУ «Управление образования»  Руководители ОУ  Советы ветеранов (пенсионеров) |  |
| 4 | Подготовка материала для выпуска альбома-журнала к юбилейной Республиканской конференции ветеранов (пенсионеров) | сентябрь- октябрь 2017 г. | Комитеты СМИ ШУС ОУ ,  Педагоги-организаторы  Заместители директоров по ВР |  |
| 5 | Передавать по мере  поступления  полученный  фотоархив по электронной почте | ноябрь 2017г., февраль, апрель 2018г. | Советы ДОО, ШУС ОУ Педагоги-организаторы  Заместители директоров по ВР  Лидеры волонтерских отрядов |  |
| 6 | Создание электронных папок по учебным заведениям и организациям для сбора фотокопий. | ноябрь 2017г., февраль, апрель 2018 г. | Советы ДОО, Комитеты СМИ ШУС ОУ ,  Педагоги-организаторы  Заместители директоров по ВР |  |
| 7 | Передача фотоархивов на электронный адрес конкурсной комиссии  habirova\_63@mail.ru | **до 20 ноября 2017г.,**  **до февраля,**  **до 20 апреля**  **2018 г.** | Комитеты СМИ ШУС ОУ ,  Педагоги-организаторы  Заместители директоров по ВР |  |
| 8 | Создать  индивидуальную электронную папку для файлов фотографий:  - 1 папка с файлами, собранными волонтерами;  - 1 папка с файлами для желающих самостоятельно переслать электронную версию фотографий.  ИТОГО: 58 папок с файлами. | **до 20 ноября 2017г.,**  **до февраля,**  **до 20 апреля**  **2018** | Советы ДОО, ШУС ОУ Педагоги-организаторы  Заместители директоров по ВР  Лидеры волонтерских отрядов |  |
| 9 | Обеспечить работу волонтерских групп в ОУ по сбору фотоматериалов из семейных архивов. | **в течении акции** | Советы ДОО, ШУС ОУ Педагоги-организаторы  Заместители директоров по ВР Лидеры волонтерских отрядов |  |
| 10 | Выездные встречи, семинары,  «Круглые столы», (подготовка сценария, место встречи и дата проведения, аудитория,  представители СМИ). | 1. г., 2. г. | МКУ «управление образования»,  Руководители ОУ |  |
| 11 | Встречи на телевидении, выступления по радио, публикации в СМИ во всех ОУ | ежемесячно | Заместители ДВР  педагоги-организаторы  Советы ветеранов (пенсионеров), Органы СМИ ШУС |  |
| 12 | Проведение выставок в общеобразовательных учреждениях, школьных музеях по представленным фотодокументам. | апрель-май 2018 г. | Школьные музеи общеобразовательных Организаций, Советы ветеранов (пенсионеров) |  |
| 13 | Демонстрация фотокопий на территории парка «Парка Победы» | май 2018 г. | Заместители ДВР  педагоги-организаторы  общественное движение «Волонтеры Победы»,  ООД «Бессмертный полк |  |
| 14 | Использование фотокопий участников конкурса в проекте «Бессмертный полк» | май 2018 г. | Заместители ДВР  педагоги-организаторы  общественное движение «Волонтеры Победы»,  ООД «Бессмертный полк |  |
| 15 | Проведение совещания по итогам проведенной работы по конкурсу и задачам на следующий месяц. | Ежемесячно | Заместители ДВР  педагоги-организаторы  Советы ДОО, ОШУС |  |