Утвержден

приказом Министерства

образования и науки

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»**

**в Республике Татарстан в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание деятельности | Сроки проведения | Ответственные |
|  | Разработка порядка проведения конкурса | октябрь-ноябрь,  2023 г. | Т.Г.Алексеева  Л.И.Саубанова |
|  | Разработка программы конкурса | октябрь-ноябрь,  2023 г. | Т.Г.Алексеева  Л.И.Саубанова |
|  | Разработка критериев оценки результатов деятельности конкурсантов на региональном этапе | октябрь-ноябрь,  2023 г. | Л.Н.Нугуманова  Т.Г.Алексеева  Л.И.Саубанова |
|  | Подготовка технического задания, сметы расходов на подготовку и проведение регионального этапа | октябрь-ноябрь,  2023 г. | Т.Г.Алексеева  Л.И.Саубанова  Г.И.Исламова |
|  | Формирование жюри, руководство деятельностью жюри | в  течение  конкурса | Т.Г.Алексеева  Л.И.Саубанова |
|  | Подготовка образовательных организаций г. Казани к проведению регионального этапа конкурса | март  2024 г. | Т.Г.Алексеева  Л.И.Саубанова И.М.Уразова  (по согласованию) |
|  | Организационная работа со средствами массовой информации | в течение  конкурса | А.Д.Мухаметова Т.Г.Алексеева  Л.И.Саубанова |
|  | Приём заявок для участия в региональном этапе конкурса | 22 февраля  2024 г. | Л.Н.Нугуманова  Л.И.Саубанова Г.А.Ахвердиева |
|  | Проведение регионального этапа конкурса | 17 – 22 марта  2024 г. | Т.Г.Алексеева  Л.Н.Нугуманова  Л.И.Саубанова Г.И.Исламова  Г.А.Ахвердиева |
|  | Проведение установочного вебинара для участников регионального этапа конкурса | 12 марта  2024 г. | Т.Г.Алексеева  Л.Н.Нугуманова  Л.И.Саубанова Г.А.Ахвердиева |
|  | Проведение конкурсного испытания «Медиавизитка» | 5 марта  2024 г. | Т.Г.Алексеева  Л.Н.Нугуманова  Г.А.Ахвердиева И.Н.Сарманов |
|  | Организация торжественного открытия и закрытия конкурса | 17, 22 марта  2024 г. | Т.Г.Алексеева  Л.И.Саубанова Г.А.Ахвердиева  Г.И.Исламова |
|  | Организация питания участников конкурсов | 18 - 22 марта  2024 г. | Г.А.Ахвердиева  Г.И.Исламова |
|  | Организация проживания участников конкурсов | 17 - 22 марта  2024 г. | Г.А.Ахвердиева  Г.И.Исламова |
|  | Организация транспортного сопровождения участников регионального этапа конкурса | 17 - 22 марта  2024 г. | Г.И.Исламова Г.А.Ахвердиева |