{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Таблица отчета","Примечания к таблице"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Таблица отчета","index":0,"n_rows":57,"n_cols":11,"rows_kept":57,"merged":[[2,0,56,0],[2,1,56,1],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[28,2,28,4],[29,2,29,3],[30,3,30,4],[31,2,31,4],[32,2,32,4],[34,2,34,3],[39,2,39,4]]}
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Код региона","Регион","Все мероприятия региональной дорожной карты проекта \"500+\" ","Дата фактического окончания реализации мероприятия","Региональный показатель результативности (описание)","Региональный показатель результативности (плановое значение)","Региональный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга)","Ссылка на размещение подтверждающих документов 1","Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная)","Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная)","Комментарий"]
[null,null,"Создание рабочей группы по реализации","2022-02-21","Создана рабочая группа, утвержден состав",null,null,"https://edu.tatar.ru/v_uslon/kuralovo/sch/page4871906.htm"]
[null,null,"проекта адресной методической помощи «500+»",null,"группы, назначен руководитель группы по"]
[null,null,"в МОБУ «Кураловская  СОШ»",null,"реализации проекта адресной методической"]
[{"$nulls":4},"помощи «500+» в МОБУ «Кураловская СОШ»"]
[null,null,"Участие школы в анкетировании для определения","Январь-февраль 2022","Директор, 100% педагогов, 75% обучающихся"]
[null,null,"рискового профиля",null,"6, 9-х классов и их родителей"]
[null,null,"Анализ рискового профиля школы","2022-02-01","Определены рисковые профили с высоким"]
[null,null,"Определены рисковые профили с высоким",null,"риском для разработки плана мероприятий по"]
[null,null,"риском для разработки плана мероприятий по",null,"повышению качества образования."]
[null,null,"повышению качества образования."]
[null,null,"Рабочая встреча директора, рабочей группы с","2022-02-21","Прошло первичное посещение школы,"]
[null,null,"куратором по вопросам первичного посещения школы",null,"проведен анализ рисковых профилей"]
[null,null,"и верификации рисковых профилей школы",null,"совместно с куратором"]
[]
[null,null,"Разработка дорожной карты по итогам анализа","Март-апрель 2022","Утверждена дорожная карта по итогам"]
[null,null,"рисковых профилей школы",null,"анализа рисковых профилей школы"]
[null,null,"Организация на уровне ОУ мониторинга","27.03.-","Определены  потребности в оснащении кабинета"]
[null,null,"Оснащения школы","2022-04-01","Ежемесячные обновления"]
[null,null,"Размещение на сайте  информации","2022-04-01"]
[null,null,"Организация сетевого взаимодействия – объединение кадровых ресурсов","29.03.2022-","Взаимодействие со школами района"]
[null,null,"близлежащих школ","2022-05-25"]
[null,null,"Организация профессиональной","01.04.2022-","Профессиональная переподготовка"]
[null,null,"переподготовки кадров","2022-06-01","педагогов"]
[null,null,"Проведение самодиагностики на основе рискового",null,"Проведена самодиагностика. Определены"]
[null,null,"профиля школы.",null,"меры, позволяющие повысить качество"]
[{"$nulls":4},"образования."]
[null,null,"Участие директора, представителей школы в"]
[null,null,"вебинарах и консультациях ФИОКО по",null,"100% участие во всех вебинарах ФИОКО"]
[null,null,"методическим запросам школ"]
[null,null,"Проведение декады обмена педагогическим опытом в"]
[null,null,"форме взаимопосещения уроков с целью повышения"]
[null,null,"эффективности урока."]
[null,null,"Разработка программы развития и размещение в ИС",null,"Внесены изменения в программу"]
[null,null,"МЭДК","10.03.2022-","развития школы на 2022-2024гг."]
[{"$nulls":3},"30.04.202"]
[null,null,"Разработка плана работы с родителями"]
[null,null,"Оснащение образовательной организации"]
[null,null,"компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием"]
[null,null,"Увеличение скорости подключения к информационно-"]
[null,null,"телекоммуникационной сети «Интернет» до 100 мб/с"]
[null,null,"Оформление зоны отдыха для обучающихся в рекреации на 1 этаже"]
[null,null,"Проведение круглого стола «Повышение внутришкольной системы повышения квалификации»"]
[null,null,"Проведение родительской конференции «Ученик. Школа. Семья»"]
[null,null,"Участие представителей школы в едином методическом дне (2 раза в месяц) для руководящих и педагогических работников школы"]
[null,null,"Проведение второго этапа мониторинга реализации"]
[null,null,"школьной дорожной карты"]
[null,null,"Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором."]
[null,null,"Организация информационного и медийного"]
[null,null,"сопровождения проекта. Еженедельное размещение"]
[null,null,"информации о ходе реализации проекта в школе в"]
[null,null,"СМИ, сайте школы, школьной газете."]
[null,null,"Проведение педагогического совета «Мониторинг и"]
[null,null,"оценка результативности принятых мер вовлечения родителей»"]
[]
[null,null,"Подведение итогов проекта500+"]

{"sheet":"Примечания к таблице","index":1,"n_rows":23,"n_cols":1,"rows_kept":23,"merged":[[2,0,2,10],[4,0,4,10],[6,0,6,10],[8,0,8,10],[10,0,10,10],[12,0,12,10],[14,0,14,10],[16,0,16,10],[18,0,18,10],[20,0,20,10],[22,0,22,10]]}
["Примечания"]
[]
["1) Указывается код региона"]
[]
["2) Указывается название региона "]
[]
["3) Перечисляются все мероприятия региона, заявленные в Дорожной карте проекта \"500+\". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке. "]
[]
["4) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 17 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.  "]
[]
["5) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)"]
[]
["6) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь). "]
[]
["7) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга (17 июня). "]
[]
["8)  Ссылка на размещение подтверждающих документов.  Одна ссылка размещается в одной строке. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.   "]
[]
["9) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия). "]
[]
["10) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).  "]
[]
["11)  Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию"]