Приложение №1 к приказу

МБУ «Отдела образования»

от 12.09.2019 № 354

Дорожная карта

по подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования

в Пестречинском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА 2019г. |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка сборника «Статистические и мониторинговые данные по результатам ГИА в 2019 году» | август 2019 года | Отдел образования |
| 1.2. | Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации на августовском совещании педагогических работников | август 2019 года | Начальник ОО |
| 1.3. | Проведение заседаний предметных методических объединений по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования (далее ГИА) с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты качественной подготовки обучающихся: - основание выбора выпускниками экзаменов; выполнение образовательных программ и учебных планов; сложности у обучающихся при подготовке и сдаче выпускных экзаменов. | август 2019 года | Руководители методических объединений, заместители директоров |
| II. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, практикумов для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | весь период | Отдел образования Руководители ОО, РМО |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка обучающихся пересдаче ГИА по соответствующим учебным предметам (по учебным предметам, при сдаче которых обучающимися были получены неудовлетворительные результаты) | июль - сентябрь | Отдел образования Руководители ОО |
| 2.3. | Участие учителей-предметников в вебинарах, семинарах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | весь период | Отдел образования Руководители ОО, РМО |
| 2.4. | Закрепление наставников из числа опытных учителей в рамках РМО | сентябрь | Руководители ОО, РМО |
| 2.5. | Проведение методического занятия по обобщению опыта работы учителей - предметников по подготовке обучающихся к сдаче экзаменов в форме ГИА. | весь период | РМО |
| 2.6. | Предоставление рекомендаций по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению качества образования. | в соответствии с планом методических занятий | РМО |
| 2.7. | Выявление причин результатов ГИА ниже республиканского уровня, организация работа по корректировке рабочих программ по предметам с целью достижения более высоких результатов | в течение года | Руководители ОО, учителя - предметники |
| 2.8. | Организация сотрудничество с вузами для успешной подготовки учащихся к ГИА | весь период | Отдел образования, Руководители ОО, РМО |
| 2.9. | Организация работы и разработка индивидуальных маршрутов в общеобразовательных организациях (далее ОО) с обучающимися, которые находятся в «группе риска» | весь период | Руководители ОО |
| 2.10. | Оформление заявок по адресным программам повышения квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2019 -2020 году | август 2019 года - май 2020 года | Руководители ОО |
| 2.11 | Организация работы по выбору учебных предметов для сдачи ГИА. Мониторинг выбора предметов ОГЭ и ЕГЭ. Предварительный прогноз участия в ОГЭ и ГВЭ-9. | сентябрь 2019 года - декабрь 2020 года | Отдел образования Руководители ОО |
| 2.12 | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся (определение тематических педсоветов, заседаний МО; включение в планы контроля проверок уровня и качества обученности учащихся по разделам и темам, которые усвоены на низком уровне; внесение корректировки в рабочие программы по предметам предметно-содержательного анализа ГИА; распределение факультативных и элективных курсов и др.) | сентябрь-октябрь 2019г. | Руководители ОО, заместители |
| 2.13 | Участие во внешних мониторинговых и диагностических мероприятиях, направленных на повышения качества образования 2019-2020 уч.г. | по приказу Департамента образования | Руководители ОО, заместители |
| 2.14 | Обеспечение участия ОО в дистанционном обучении с использованием регионального портала | весь период | Руководители ОО, заместители |
| 2.15 | О порядке подготовки всех категорий работников, привлекаемых к ГИА. Организация участие в работе рассмотрения демонстрационных версий КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Об изменениях в КИМ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и ЕРЭ 2020 года по сравнению с КИМ 2019 года. | весь период | Отдел образования, Руководители ОО, РМО Педагогические работники |
| 2.16 | Организация психологической помощи участникам экзаменов | весь период | Классные руководители, психологи ОО |
| 2.17 | Проведение собраний с родителями (законными представителями) обучающихся IX и XI классов. Основные вопросы: регистрация обучающихся на экзамены, согласование выбора обучающимися предметов для участия в ГИА в 2020 году; оформление заявлений; обеспечение психологически комфортной ситуации в семье как условия успешного прохождения обучающимися ГИА, организационные моменты участия в ГИА в 2020 году. | весь период | Руководители ОО, Классные руководители |
| 2.18 | Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся IX и XI классов. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам (полугодий) 2019 - 2020 уч.г. | январь май 2020 г. | Заместители директоров |
| 2.19 | Организация сбора данных в РИС по проведению сочинения как допуска к ОГЭ, ЕГЭ. Заполнение районной базы данных об участниках ГИА, подготовка выверки назначения. | по графику | Руководители ОО |
| 2.20 | Прием заявлений от обучающихся XI классов, согласование заявлений с родителями (законными представителями). Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2020 году ЕГЭ, в т.ч. ВПЛ | до 01 февраля 2019 года | Отдел образования Руководители ОО |
| 2.21 | Прием заявлений от обучающихся IX классов, согласование заявлений с родителями (законными представителями). Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2020 году ОГЭ | до 01 марта 2020 года | Руководители ОО |
| 2.22 | Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам III четверти | январь-март 2020 года | Руководители ОО, классные руководители |
| 2.23 | Организация индивидуальной работы с обучающимися IX и XI классов, имеющими риск быть не допущенными к прохождению ГИА. Обеспечение усвоения обучающимися IX и XI классов программы по учебным предметам. | весь период | Педагоги, классные руководители |
| 2.24 | Инструктирование обучающихся IX и XI классов: - о правилах участия в ГИА; - о работе с бланками ЕГЭ и ОГЭ, правилами их заполнения. | апрель-май | Педагоги, классные руководители |
| 2.25 | Формирование списка обучающихся XI классов - претендентов на награждение медалью «За особые успехи в учении» | январь 2020г. | Отдел образования |
| 2.26 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки для обучающихся XI (XII) классов | декабрь, февраль, май 2020г. | Отдел образования |
| 2.27 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для обучающихся IX классов | февраль, март, май 2020г. | Отдел образования |
| 2.28 | Контроль обеспечения условий |  |  |
| 2.29 | Выдача обучающимся IX и XI классов уведомлений на экзамены не позднее, чем за две недели до начала ГИА. | май | Руководители ОО |
| 2.30 | Обеспечение участия обучающихся IX и XI классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием и в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ) | май-июнь | Руководители ОО, родители |
| 2.31 | Организация информирования обучающихся о результатах ГИА, ознакомление с протоколами результатов ГИА по предметам. | по графику | Руководители ОО |
| 2.32 | Получение протоколов результатов ГИА по предметам | в установленные сроки | Руководители ОО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Знакомство педагогических коллективов с изменениями, которые внесены в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | сентябрь-октябрь 2019 года | Руководители ОО |
| 3.2. | Формирование пакета нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА - 9,11 в 2020 году и размещение на сайте | октябрь 2019 года - апрель 2020 года | Руководители ОО, координаторы ГИА |
| 3.3. | Приведение муниципальной документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными – правовыми актами |  | Отдел образования, координаторы ГИА |
| 3.4 | Контроль за размещением материалов на сайтах ОО | весь период | Ответственные за сайт |
| IV. Мероприятия по организационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Организация и подготовка к проведению в дополнительного этапа ГИА 2019 года по учебным предметам (сентябрь): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - сбор заявлений с 5 по 19 августа 2019 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию |  | Отдел образования, координаторы ГИА, руководители ОО |
| 4.2. | Согласование взаимодействия по вопросам организации ГИА и исполнительными органами государственной власти, муниципальными службами - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения. | апрель 2020 года | Отдел образования Руководители ОО, утверждённых ППЭ |
| 4.3. | Организация работы по сбору данных в региональную информационную систему от ОО в муниципальные органы управления образованием: - организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ГИА между ОО и МОУО, МОУО и ОО; РЦОИ - сбор информации о количестве участников ГИА, состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА | по графику | Руководители ОО, ответственные за базу |
| 4.4. | Подготовка пакета документов для прохождения ГВЭ-9 (при выявлении обучающихся с ОВЗ и направлении их на ПМПК). | октябрь- январь 2019 года | Отдел образования Руководители ОО |
| 4.5. | Мониторинг технической готовности ППЭ к ОГЭ по физике, химии, информатике и ИКТ, иностранным языкам. | декабрь 2019 года | Отдел образования |
| 4.6. | Организация обучения по вопросам государственной итоговой аттестации: - организаторов в аудитории и вне аудитории; - общественных наблюдателей. | май 2020 года | Руководитель ППЭ |
| 4.7. | Подготовка ППЭ к государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями. Проверка готовности ППЭ | апрель-май 2020 года | Руководители ОО и ППЭ |
| 4.8 | Обсуждение вопросов подготовки к ГИА, выполнению нормативных документов на совещаниях руководителей | ежеквартально | Отдел образования |
| V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ГИА» для родителей и обучающихся: - проведение родительских собраний; - оформление стендов в ОО «Готовимся к ГИА», «За честный экзамен» - предоставление актуальной информации в СМИ; - проведение консультаций психологами | весь период | Руководители ОО, отдел образования |
| 5.2. | Информирование граждан о проведении ГИА: - о сроках и порядке проведения ГИА через средства массовой информации (по мере необходимости) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 9,11 | не позднее, чем за 2 мес. до начала экзаменов не позднее, чем за месяц | Руководители ОО, отдел образования |
| 5.3. | Размещение и тиражирование информационных материалов (буклетов, брошюр, объявлений, памяток) по проведению ГИА в 2019-2020 учебном году на официальном сайте отдела образования и ОО | весь период | Руководители ОО, муниципальные координаторы, отдел образования |
| 5.4. | Консультирование по вопросам ГИА. Организация работы (телефонов) «горячей линии» по вопросам ГИА. Организация контроля за инф. разъяснительной работой в ОО и сайтах. | весь период | Отдел образования |