| МИНИСТЕРСТВО образования и науки Республики Татарстан |  | Татарстан Республикасы МәгарИф һәм фән МИНИСТРЛЫГЫ |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ БОЕРЫК ________________ г. Казань № ______________ |  |  |

| О реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Республике Татарстан в 2025 году |  |
| --- | --- |

В целях достижения показателя «Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Республике Татарстан в 2025 году (далее– План реализации проекта).

- Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Казанский педагогический колледж» (Центр опережающей профессиональной подготовки) (далее– региональный оператор) (А.Г.Залялова) обеспечить реализацию проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Республике Татарстан в 2025 году в соответствии с утвержденным Планом реализации проекта, с учетом методических рекомендаций по реализации Единой модели профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

- Рекомендовать муниципальным органам управления образованием, организациям, подведомственным Министерству образования и науки Республики Татарстан:

актуализировать данные об ответственных лицах за реализацию проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в муниципальных образованиях (территориальные администраторы), ответственных лицах (администраторы школ);

обеспечить исполнение Плана реализации проекта во взаимодействии с региональным оператором.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра М.З.Закирову.

Министр 									                  И.Г.Хадиуллин

|  | Приложение к приказу Министерства образования и науки Республики Татарстан от «___»_________________ 2025 г. №________________________ |
| --- | --- |

План реализации

проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Республике Татарстан в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап |  |  |  |
| 1. | Обеспечение регистрации педагогов на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее» в 2021-2024 гг. на территории Республики Татарстан (в соответствии с установленной квотой) | до 30.05.2025 года (Этап 1) | Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ |
| 2. | Обеспечение реализации образовательной программы повышения квалификации для зарегистрированных педагогов на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) | до 28.11.2025 года | Региональный оператор, ОМСУ |
| 3. | Обеспечение регистрации и верификации на Единой цифровой платформе профориентации «Билет в будущее» bvbinfo.ru (далее –платформа Проекта) обучающихся 6-11 классов (в соответствии с установленной квотой) | до 30.09.2025 года | Региональный оператор, ОМСУ |
| 4. | Сбор согласий на обработку персональных данных субъектов Проекта | до 30.09.2025 года | Региональный оператор, ОМСУ |
| 5. | Обеспечение организации по сопровождению разработки не менее 126 программ профессиональных проб на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» (bvbinfo.ru) | до 30.09.2025 года (Этап 2) | Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, профессиональные образовательные организации (далее – ПОО), образовательные организации высшего образования(далее–ООВО) |
| 6. | Привлечение и отбор площадок (образовательных организаций, предприятий-работодателей) для реализации практических профориентационных мероприятий для обучающихся | в течение года | Региональный оператор, ПОО, ООВО, предприятия-партнеры |
| 7. | Составление и контроль расписания проведения мероприятий профессионального выбора и публикации расписания проведения мероприятий на платформе Проекта | в течение года | Региональный оператор, ОМСУ |
| 8. | Организация и проведение мониторинга готовности к реализации Проекта в 2025/2026 учебном году | до 31.08.2025 года | Региональный оператор, ОМСУ |
| 9. | Обеспечение выполнения региональных показателей проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» | до 28.11.2025 года (Этап 3) | Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ |
| 10. | Обеспечение привлечения не менее 10 (десяти) общеобразовательных организаций для установления партнерских отношений в рамках реализации Единой модели профориентации в 2025 году, а также подписание соглашения о сотрудничестве между региональным оператором и общеобразовательной организацией | до 30.09.2025 года | Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ |
| Основной этап |  |  |  |
| 11. | Обеспечение достижения показателя «Доля обучающихся, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации федерального проекта «Профессионалитет»: не менее 2% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 3% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 5% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 8% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 10% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 20% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 35% от общего количества обучающихся 6-11 классов; не менее 43% от общего количества обучающихся 6-11 классов. | до 10.12.2025 года до 29.05.2025 года до 29.09.2025 года до 30.10.2025 года до 27.11.2025 года до 10.12.2025 года | Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ |
| 12. | Обеспечение организации и проведения занятий курса внеурочной деятельности «Россия– мои горизонты» в соответствии с планом проведения занятий, в том числе: - обеспечение записи на занятия курса «Россия–мои горизонты» зарегистрированных обучающихся 6-11 классов на платформе Проекта; - обеспечение организации прохождения профориентационных онлайн-диагностик (основных и дополнительных) обучающимися в соответствии с графиком открытия диагностик на платформе Проекта | еженедельно, в течение учебного года | Региональный оператор, ОМСУ |
| 13. | Обеспечение организации и проведения профориентационных практико-ориентированных мероприятий в рамках реализации Проекта (профессиональные пробы, экскурсии, мастер-классы, иные мероприятия, в т.ч. мероприятия в рамках урочной и внеурочной деятельности, направленные на самоопределение, выставки-практикумы, онлайн-диагностики, профориентационные конкурсы и форумы, дни открытых дверей и дни без турникетов, конкурсы профессионального мастерства и др.) | в течение года | Региональный оператор, ОМСУ, ПОО, ООВО, партнеры-работодатели (предприятия, организации) |
| 14. | Обеспечение участия обучающихся 6-11 классов в экскурсиях на базе площадок партнеров-работодателей, в том числе на предприятиях, в научных и медицинских организациях с использованием инфраструктуры предприятий и организаций, их музеев, в целях осуществления профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций | в течение года | Региональный оператор, ОМСУ, партнеры работодатели (предприятия, организации) |
| 15. | Организация работы с региональными школами-партнерами Единой модели профориентации | в течение года | Региональный оператор, ОМСУ |
| 16. | Информирование родительского сообщества о тематических мероприятиях, возможностях и достижениях Проекта. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся при проведении Всероссийских родительских собраний в рамках реализации Проекта | в течение года | Региональный оператор, ОМСУ |
| 17. | Содействие организации участия целевой аудитории Проекта в мероприятиях с конкурсной составляющей | в течение года | Региональный оператор, ОМСУ |
| 18. | Информационное сопровождение реализации Проекта, размещение позитивных публикаций о ходе реализации Проекта в региональных и муниципальных СМИ | ежемесячно, в течение года | Региональный оператор, ОМСУ |
| Этап подготовки отчетности |  |  |  |
| 19. | Обеспечение общей выгрузки с платформы Проекта для определения охвата участников Проекта | ежемесячно | Региональный оператор |
| 20. | Организация и проведение итогового мониторинга реализации Единой модели профориентации в 2024/2025 учебном году | до 01.06.2025 года | Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ |
| 21. | Организация и проведение промежуточных мониторингов реализации Единой модели профориентации в 2025/2026 учебном году | ежемесячно, в течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональный оператор, ОМСУ |