

Приложениек приказу МКУ«Отдел образования»
Черемшанского муниципального района
от 15.08.2025г.  № 572
Дорожная карта

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Черемшанского муниципального района в 2026 учебном году
	№п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1.Анализ проведения ГИА в 2025 году
	

	1.1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования за 2025 год, осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
	До 29.08.2025
	МКУ «ОО» ЧМР

	1.2.
	Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2025 году в Черемшанском муниципальном районе, издание и размещение сборников на сайте МКУ «Отдел образования» для детального анализа качественных показателей
	Август 2025
	МКУ «ОО» ЧМР

	1.3.
	Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в Черемшанском муниципальном районе в 2025 году
	Август 2025
	МКУ «ОО» ЧМР

	1.4.
	Проведение серий мероприятий в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки в 2025 году, посвященных анализу проведения ЕГЭ в 2025 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, роль контрольно-надзорных мероприятий, готовность пункта проведения экзамена(далее – ППЭ) к применению технологии «Печать полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории», «Сканирование в аудитории» и «Передача экзаменационных материалов по сети Интернет», ОГЭ и ЕГЭ по информатике в компьютерной форме 
	22.08.2025
	МКУ «ОО» ЧМР

	1.5.
	Анализ проведения апробации ЕГЭ по печати и сканированию в аудиториях ППЭ на отечественных операционных системах
	Август 2025
	МКУ «ОО» ЧМР

	1.6.
	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на августовской конференции педагогических

работников в муниципальном публичном докладе, в рамках ММО учителей–предметников, совещаниях методического отдела МКУ «Отдел образования» с руководителями ОУ.
	Сентябрь –октябрь 2025
	РМО учителей -  предметников

	2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1.
	Корректировка планов работы районных

методических объединений учителей–предметников по вопросам проведения ГИА


	В течение 2025-2026 учебного года
	РМО учителей-
предметников

	2.2.
	Реализация программ повышения

квалификации учителей, работающих в 9-11классах, по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА
	В течение 2025-

2026 уч.года
(по отдельному плану)
	ОУ,

МКУ«ОО» ЧМР 

	2.3.
	Реализация программ повышения квалификации учителей, чьи учащиеся показали низкие результаты ГИА в 2025 году (математике, физике, истории, русскому языку, литературе)

	Октябрь 2025-

март 2026 (по отдельному
плану)
	ОУ,

 МКУ«ОО» ЧМР

	2.4.
	Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2025 г. в рамках муниципальных семинаров учителей-предметников


	В течение 2025-2026 учебного года
	ОУ

	2.5.
	Использование сетевого взаимодействия при

осуществлении психолого-педагогического сопровождения обучающихся с целью эффективности качества подготовки к

прохождению ГИА


	В течение 2025-2026 учебного года
	ОУ

	2.6.
	Организация и проведение семинаров для руководителей районных методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов


	В течение 2025-2026 учебного года
	Методисты МКУ«ОО» ЧМР

	2.7.
	Организация муниципальной подготовки к ЕГЭ-2026 (дополнительные консультации педагогов-экспертов республиканской предметной комиссии по проверке ОГЭ и ЕГЭ)
	В течение 2025-2026 учебного года
	Методисты МКУ«ОО» ЧМР

	2.8.
	Участие в федеральных, республиканских тренировочных мероприятиях, направленных на обеспечение технической подготовки ППЭ и отработку соответствующих технологий, применяемых в ходе ЕГЭ


	В течение 2025-2026 учебного года
	Методисты МКУ«ОО» ЧМР

	2.9.
	Участие в региональных акциях «Все решают только знания: разберем со специалистом!», «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!» 
	Декабрь-январь  2025-2026 учебного года
	МБОУ «Лашманская СОШ им. М.З.Шакирова»

	2.10.
	Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
	Март  2026  года
	МБОУ «Лашманская СОШ им. М.З.Шакирова»

	2.11.
	Проведение обучающих семинаров по предметам ЕГЭ педагогами общеобразовательных учреждений, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам
	В течение 2025-2026 учебного года
	МБОУ «Черемшанский лицей»

	2.12
	Проведение школьных тренировочных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору


	В течение 2025-2026 учебного года
	ОУ

	2.13
	Проведение профориентационных мероприятий по формированию осознанного выбора экзаменов
	В течение 2025-2026 учебного года
	МКУ «ОО»ЧМР , ОУ

	2.14
	Проведение мониторингов оценки качества общего образования по учебным предметам в рамках ВПР


	В соответствии с поступлением информации
	ОУ

	3.Нормативно–правовое обеспечение ГИА

	3.1.
	Формирование и утверждение дорожной

карты по организации и проведению ГИА на территории Черемшанского муниципального

района в 2025-2026 учебном году


	15.08. 2025
	МКУ «ОО» ЧМР

	3.2.
	Разработка и утверждение в общеобразовательных учреждениях планов мероприятий (дорожная карта) подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025–2026 учебном году


	До 15.09.2025
	 ОУ

	3.3.
	Разработка методических материалов для проведения информационного сопровождения в общеобразовательных учреждениях по

вопросам организации и проведения ГИА


	Весь период
	МКУ«ОО» ЧМР

	3.4.
	Приведение муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА – 11 в 2025–2026 учебном году в Черемшанском муниципальном районе в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами


	Весь период


	МКУ«ОО» ЧМР


	4. Финансовое обеспечение ГИА

	4.1.
	Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ЕГЭ для проведения экзамена с использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования работ участников ЕГЭ
	До 12.05.2026
	МКУ «ОО» ЧМР

	4.2.
	Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению

пунктов проведения ОГЭ



	До 12.05.2026
	МКУ«ОО» ЧМР

	4.3.
	Подготовка расчёта потребности финансирования из муниципального бюджета следующих расходов:

· Участие в региональных тренировочных мероприятиях (канцелярские расходы);

· Техническое дооснащение ППЭ


	Ноябрь 2025
	МКУ «ОО» ЧМР

	5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1.
	Организация и мониторинг обучения с последующим тестированием на федеральной дистанционной учебной платформе (http://edu.rustest.ru), в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в РЦОИ для:

- членов ГЭК;

- общественных наблюдателей;

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- операторов станции сканирования;

- операторов станции верификации;

- операторов станции приемки ЭМ 
	В соответствии с графиком МОиН РТ
	МКУ«ОО» ЧМР

	5.2.
	Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий, рекомендованных для участия в проверке заданий с развернутыми ответами, в том числе по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, включающей практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему предмету (не менее 18 часов)
	В соответствии с графиком МОиН РТ
	МКУ«ОО» ЧМР, ОУ

	5.3.
	Участие экспертов в очных однодневных обучающих семинарах для экспертов предметных комиссий Республики Татарстан «Выработка единых подходов к проверке заданий с развернутым ответом участников государственной итоговой аттестации в 2026 году», нацеленный на совершенствование профессиональных компетенций экспертов и обеспечение применения единых согласованных принципов и подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2026 году


	В соответствии с графиком МОиН РТ
	МКУ«ОО» ЧМР,ОУ

	
	Обучение и мониторинг обучения руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ: использование технологий «Печать полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории», «Сканирование в аудитории» и «Передача экзаменационных материалов по сети интернет»; 

экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ);

раздел «Говорение» по иностранным языкам

(практическое обучение функциональным особенностям и этапам технической подготовки рабочих станций, общих процедур экзаменов с использованием аппаратных средств)
	В соответствии с графиком МОиН РТ
	

	6.Организационное сопровождение ГИА

	6.1.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа:

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования;

- выпускников прошлых лет;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	до 20 ноября 2025 года
	МКУ «Отдел образования», ОУ

	6.2.
	Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2026 году (досрочный, основной, дополнительный период):

- информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан;

- прием образовательной организацией заявлений участников ГИА:

- на участие в итоговом собеседовании по русскому языку – за две недели до итогового собеседования,

- на участие в итоговом сочинении (изложении) по литературе – за две недели до итогового сочинения (изложения),

- на участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2026 года;

- на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2026 года;

- проведение ГИА по соответствующему расписанию


	Ноябрь-декабрь 2025
	МКУ «Отдел образования», ОУ

	6.3.
	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ):

- определение и утверждение ответственных операторов РИС муниципального, школьного уровней;

- определение и утверждение ответственных координаторов ГИА муниципального, школьного уровней;

- обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче сведений посредством защищенных каналов связи
	декабрь 2023 – февраль 2024 (ГИА-11);

январь – март 2026 (ГИА-9)
	МКУ «Отдел образования»

	6.3.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)  для обучающихся 11 классов в основной и дополнительные сроки (декабрь, февраль, апрель, май согласно расписанию)
	По графику Минпросвещения РФ
	МКУ«ОО» ЧМР, ОУ

	6.4.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки для обучающихся 9 классов (февраль, март, апрель, май согласно расписанию)
	По графику Минпросвещения РФ
	МКУ«ОО» ЧМР, ОУ

	6.5.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с МОМВД России «Черемшанский», главным управлением МЧС России по Черемшанскому району, ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ», ОАО «Ростелеком», Черемшанская РЭС Бугульминских электросетей ОАО «Сетевая компания» по вопросам подготовки и проведения ГИА
	В течение всего периода проведения ГИА
	МКУ«ОО» ЧМР, 

руководители ППЭ

	6.6.
	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ при проведении ЕГЭ
	Март-май 2026
	МКУ«ОО» ЧМР,

руководители ППЭ

	6.7.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	Весь период проведения ГИА
	МКУ«ОО» ЧМР,

ОУ

	6.8.
	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ:

- технология проведения ЕГЭ по Информатике  в компьютерной форме;

- иные мероприятия федерального и регионального уровня
	По графику Минпросвещения РФ
	МКУ«ОО» ЧМР,

ОУ

	7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	7.1.
	Организация работы по информированию о процедурах  проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей):

· размещение информации на официальном сайте МКУ «Отдел образования» Черемшанского муниципального района;

· организация проведения общешкольных и районных родительских собраний по вопросам ГИА – 2025 –2026 учебного года;

· организация работы телефонов «горячей линии»;

· направление информационных писем в общеобразовательные учреждения;

· организация и проведение совещаний с администрацией общеобразовательных учреждений;

· взаимодействие с муниципальными СМИ (редакция газеты «Наш Черемшан»);

· организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных учреждениях по вопросам психологической готовности к экзаменам;

· организация мониторинга оформления информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2025– 2026 учебном году, размещения

соответствующей информации на школьных сайтах
	Весь период
	МКУ«ОО» ЧМР,

ОУ

	7.2.
	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам
	В течение учебного года
	ОУ

	7.4.
	Организация и проведение всероссийских и региональных просветительских акций
	В течение учебного года
	не позднее чем за месяц до начала экзаменов, ОУ

	8. Контроль за организацией и проведением ГИА

	8.1.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
	В течение учебного года
	

	8.2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки общеобразовательными  учреждениями к ГИА и проведением ГИА
	
	

	8.3.
	Мониторинг организационно-технологической подготовки  ППЭ к проведению ГИА
	
	

	8.4.
	Реализация проекта «Лучший ППЭ Республики Татарстан» в рамках мониторинга организационно-технологической подготовки ППЭ
	
	

	8.5.
	Видеонаблюдение аудиторий и штаба ППЭ ЕГЭ во время ЕГЭ, ГВЭ-11 в режиме онлайн; видеонаблюдение аудиторий и штаба ППЭ ЕГЭ для детей с ОВЗ, ППЭ ГВЭ, ППЭ ОГЭ в режиме офлайн в 2026 году
	
	


