Приложение 1

к Приказу «О внесении изменений и дополнений в Программу развития МАДОУ «Детский сад №366»

№ 5/1-О от 01.02.2023 г.

Изменения и дополнения в Программу развития МАДОУ «Детский сад №366»

на 2022-2027 гг.

- Дополнить в таблицу раздела 1 «Паспорт Программы развития» следующее содержание:

| Основание для разработки программы | Приказ Министерства Просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО» |
| --- | --- |
| Задачи | Выполнение требований к внедрению ФОП ДО в образовательный процесс МАДОУ |

- В разделе «Информационная справка об учреждении» вместо определения «Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №366» читать определение «Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №366».

- В разделе 5 «Концепция и стратегия развития МАДОУ «Детский сад№366 », добавить абзац «Особенностью настоящей программы развития является то. что она направлена на реализацию идей Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом Федеральной образовательной программы и Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования», в пункте 6.1. вместо задачи Программы развития №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО путем обеспечения эффективного внутреннего управления МБДОУ» читать «Повышение качества и доступности дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. федеральной образовательной программой дошкольного образования и федеральной адаптированной программой дошкольного образования путем обеспечения эффективного внутреннего управления МАДОУ »

2. В раздел 6.4. План-график программных мер. действий, мероприятий обеспечивающих развитие образовательной организации с учетом ресурсного обеспечения включить план- график перехода ДОУ к реализации ФОП ДО.

| Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Проведение педагогических советов, посвященных вопросам внедрения ФОП ДО в образовательный процесс | Февраль. май, август | Заведующий, старший воспитатель | Протоколы |

| Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО | Февраль | Рабочая группа педагогов | Приказ о создании рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение экспертизы ООП ДОУ с использованием чеклистов на соответствие требованиям ФОП ДО | апрель | Рабочая группа педагогов | Отчет |
| Мониторинг РППС | май | Рабочая группа педагогов | Аналитическая справка |
| Составление проекта ОП ДОУ с учетом ФОП ДО | Май-июль | Рабочая группа педагогов | Проект программы |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Февраль- май | Руководитель рабочей группы | Банк данных нормативноправовых документов |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Февраль- май | Рабочая группа педагогов | Листы ознакомления |
| Внесение изменений в Программу развития ДОУ | Август | Заведующий | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходим ости | Заведующий | Приказы |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Март | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель - май | Старший воспитатель | Опросные листы |
| Повышение квалификации педагогов по вопросам | Май-июнь | Старший воспитатель | Документы о повышении |

| применения ФОП ДО (КПК, вебинары) |  |  |  |  | квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Методическое обеспечение адаптировать для педколлектива |  |  |  |  |  |
| методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной программы образования ДО |  | Апрель - август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |
| адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы |  | Апрель - август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |
| адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы |  | Апрель - август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО |  | Февраль - август | Старший воспитатель |  | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО |  | Май, сентябрь | Педагоги групп |  | Протоколы родительских собраний |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада |  | Сентябрь | Ответственный за сайт |  | Информация на сайте |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения |  | В течение года | Старший воспитатель |  | Информация на стенде ФОП ДО в методическом кабинете |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести анализ учебнометодического комплекта к обновленной ООП с целью выявления дефицитов | Июнь |  | Старший воспитатель | Аналитическая справка с итоговым перечнем необходимых методических материалов |  |