Структура программы развития

МАДОУ «Детский сад № 141 комбинированного вида»

I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………..3стр.

1.2. Паспорт Программы развития …………………………………………..5стр.

1.3. Информационная справка………………………………………………..7стр.

1.4. Анализ кадрового потенциала.

Ресурсное обеспечение реализации программы развития……………11стр.

1.5. Проблемный анализ деятельности дошкольного учреждения

II. Концепция развития дошкольного учреждения

2.1. Концептуальные основы программы развития………………………..11стр.

2.2. Цели и задачи развития детского сада…………………………………12стр.

III. Стратегия развития дошкольного учреждения

3.1. Основные этапы реализации программы развития…………………….17стр.

3.2. План действий по реализации программы развития ………………......19стр.

3.3. Ожидаемые результаты…………………………………………………..24стр.

3.4. Факторы риска и пути их преодоления…………………………………25стр.

3.5.Эталонная модель выпускника ДОУ(как желаемый результат)……….26стр.

IV.Перечень литературных источников…………….…………………..28стр.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

Процесс модернизации российского образования, построение единой и непрерывной его системы, включающей преемственные уровни образования от дошкольного до высшего, вносят коррективы в сложившуюся систему образования. Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога - как основного ресурса развития системы образования. Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. В настоящее время введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Стандарт преследует следующие цели:

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования;

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.

Процесс развития существенно облегчает проектирование, только при наличии тщательно продуманного плана можно видеть перспективы деятельности, отслеживать результаты, выделять достижения и трудности. Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает особую значимость. Таким образом, период до 2025 года в стратегии развития российского образования рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы организации деятельности системы образования.

Специфика программы развития МАДОУ состоит в следующем:

- Ориентация на потребности социума: прежде всего - государственная политика в области образования, запросы на содержание образования в МАДОУ, уровень материального достатка родителей (законных представителей), демографический состав населения, национальные и культурные традиции города.

-Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных возможностей и потребностей воспитанника, в том числе особенности здоровья воспитанников.

- Проектная деятельность, разработка и реализация программ по направлениям.

- Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации программы, представление в ней прав и интересов воспитанников.

Программа развития ориентирована на:

Актуальность - ориентирование на решение наиболее значимых для МАДОУ проблем.

Прогностичность - отражение в своих целях и планируемых действиях не только сегодняшних, но и будущих требований к МАДОУ и изменения условий его деятельности.

Рациональность - определение целей и способов их достижения, позволяющих получить максимально полезный результат.

Реалистичность - обеспечение соответствия между желаемым и возможным.

Целостность - полнота состава действий, необходимых для снижения поставленной цели, а также их согласованность

Контролируемость -определение конечных и промежуточных (ожидаемых) результатов.

Назначением программы развития МАДОУ является: мобилизация всего коллектива на достижение цели развития - переходу от традиций к новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность. Необходимость оказания дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в программе, так как воспитанники должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния ДОУ, специфики контингента воспитанников, потребности родителей (законных представителей) воспитанников. Программа развития МАДОУ  «Детский сад №141 комбинированного вида» на 2020-2025 гг. является управленческим документом и после утверждения является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.

1.2  Паспорт программы

| Полное наименование программы | Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №141 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани. |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Старший воспитатель Битякова К.В..; учитель-логопед Прусакова М.Н.; инструктор по физической культуре Музаффарова А.Р. 1 кв. категории; педагог-психолог Самсонова Е.Е. 1 кв. категории; воспитатель 1 кв.категории Хайриева В.А. |
| Исполнитель программы: | Администрация, педагогический коллектив, родители, воспитанники муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №141 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани. |
| Цель программы: | Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психоэмоционального развития детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. |
| Задачи программы: | 1.Укрепление здоровья детей, обеспечение их психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности за своё здоровье. 2.Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка, с учётом его индивидуальных особенностей и возможностей. 3.Создание системы единого воспитания и общения МАДОУ и семьи, тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 4.Сотрудничество с социальными партнерами для разностороннего развития воспитанников. 5. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осуществление преемственности дошкольного и начального образования. 6. Создание системы управления качеством образования дошкольников при переходе на ФГОС ДО. 7. Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе. 8. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды ДОУ, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 9.Создание условий, определённых Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. №1309 10. Укрепление материально – технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |
| Законодательная база для разработки программы | 1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013. № 1155; 3. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 4.Конституция Российской Федерации; 5.Конвенция о правах ребенка. 6. Федеральный закон от 24 .07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 7.Приказ от 30.08.2013. № 1014 Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — программам дошкольного образования»; 8. Устав МАДОУ. |
| Принципы реализации программы | Принципы: гуманизации, демократизации, интеграции, личностной ориентации, культуросообразности, дифференциации. |
| Финансовое обеспечение программы: | Предполагается осуществлять за счет бюджетных средств |
| Сроки реализации Программы | 01.09.2020г. – 01.09.2025 г. |
| Реализации поставленных задач должна способствовать | 1. Снижению детской заболеваемости, приобщению ребенка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами двигательной активности. 2. Повышение уровня физического развития и подготовленности детей в соответствии с их психофизическими возможностями и способностями указанными в Программе «От рождения до школы». 3. Совершенствованию форм семейного воспитания. 4. Изучению и обобщению опыта педагогов по воспитанию и обучению дошкольников. 5. Внедрению новых современных технологий воспитания и обучения в соответствии ФГОС . 6. Построению современного комфортного предметно - развивающего и обучающего пространства, в соответствии ФГОС ДО. |
| Постановление об утверждении программы | Решение педагогического совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №141 комбинированного вида» г. Казани Авиастроительного района Протокол № 1 от 01.09.2020 г. |
| Контроль за выполнением программы | Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет педагогический совет МАДОУ. |

1.3. Информационная справка

| Полное наименование учреждения документ, подтверждающий статус | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад №141 комбинированного вида» Авиастроительного района, г. Казани. - Лицензия на образовательную деятельность - серия 16 Л 01 № 0002232 регистрационный № 6399 от 06.05. 2015 г. срок действия лицензии – бессрочно. |
| --- | --- |
| Режим работы учреждения: | Режим ДОУ с 7.00 до 17.30 для пребывания детей 10.5 час. Суббота, воскресенье – выходные дни. |
| Учредитель: Заведующая: | -Управление образования администрации Авиастроительного района Республики. Татарстан - Фасхутдинова Резеда Абдурауфовна |
| Адрес: Электронная почта: телефон: | - Республика Татарстан, г.Казань, ул. Максимова, 7 а - Ds141.kzn@tatar.ru +7(843)-571-59-41 |
| Тип здания | Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое здание. |
| Модель ДОУ | В настоящее время функционирует 11 групп общеразвивающего направления. Общая численность 280 детей. В ДОУ имеется музыкальный зал, кабинет татарского языка, кабинет педагога-психолога, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда. Территория ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы и цветники для каждой группы, имеются прогулочные веранды, мафы, метеостанция и спортивная площадка. |

1.4 Анализ кадрового потенциала. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития

| Ресурсное обеспечение программы: | В МАДОУ работают квалифицированные педагоги: всего педагогов 23. по квалификационным категориям: первая категория – 65% без категории – 34% по образованию: высшее – 73% Прошли курсы повышения квалификации - 23-100% |
| --- | --- |
| Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ | В МАДОУ оборудованы группы и спальни, музыкально- физкультурный зал, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет по обучению татарскому языку. Игровая и спортивная площадка. Имеются ноутбуки, ПК, 1 мультимедийная установка, проекторы, музыкальный центр. Для воспитанников силами сотрудников и родителей оборудованы центры активности: уголок сюжетно-ролевой игры, сенсорный уголок, уголок природы, центр экспериментирования, изоцентр, патриотический уголок, математический центр, центр художественной литературы. Необходимо: - Совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. - Пополнить компьютерное оснащение ДОУ, пополнить базу компьютерных дидактических пособий, мультимедийных презентаций. - Обновить информационные стенды для родителей («Наше творчество». «Уголок школьника», «Школа дорожных наук» и т.д. в группах). - Пополнить методический кабинет и группы дидактическим и демонстрационным материалом по разделам основной образовательной программы. - Пополнить методический кабинет литературой рекомендуемой для реализации программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса. отвечающего ФГОС. |

| Программы и технологии используемые в МАДОУ | Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования : «От рождения до школы» под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Дорофеевой Э.М. Разработана и реализуется основная образовательная программа МАДОУ № 141, состоящая из двух частей. Основная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: - социально-коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие Первая часть программы разработана с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, «Программы обучения и воспитания детей фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.; вторая часть с учетом части формируемой участниками образовательных отношений «Региональной программы дошкольного образования» Шаеховой Р.К., и УМК «Говорим по-татарски» авторы: З.М. Зарипова, С.М.Гафарова, Ф.З.Хазратова, Р.К. Шаехова. И другие парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; Программа экологического воспитания для детей дошкольного возраста “Юный эколог” С.Н. Николаевой; Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста А.И.Буренина.; «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыковой. |
| --- | --- |
| Формы организации детей | Общее количество групп –11 Образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. По наполняемости группы соответствуют Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях СанПиН 2.4.1.3049-13. Состав детей в группах: 1 младшая – с 2 до 3-х лет ; 2 младшая - с 3-х до 4- х лет; Средняя группа – с 4-х до 5-и лет; Старшая группа– с 5-и до 6-и лет; Подготовительная к школе группа – с 6-и до 7-и лет. |
| Физкультурно - оздоровительная работа | Оздоровительные мероприятия: - Облегчённая форма одежды; - Гимнастика пробуждения с элементами самомассажа; - Дыхательная гимнастика; - Физкультурные занятия, досуги, развлечения, спартакиады; - Гимнастика на прогулке; - Профилактические мероприятия совместно с работниками детской поликлиники. Организация питания: - Выполнение норм питания по основным продуктам (мясо, масло сливочное, растительное, молоко, яйцо, мука, крупа, картофель, овощи, фрукты) составляет - 92% - Обеспеченность оборудованием пищеблока – 95% |
| Поддержка инициатив и новаторства педагогов | Наблюдается интерес педагогов к инновационным технологиям, к трансляции личностно-ориентированного образования. Коллектив стабильный, сплочѐн на решении задач и приоритетов дошкольного образования. Практически все педагоги отмечены наградами в рамках образовательного учреждения и города, Республики Татарстан и России. Стало традицией ежегодных курсов повышения квалификации для воспитателей при Приволжском Федеральном университете в объеме 72 часа. |
| Взаимодействие со школой | Осуществить взаимодействие со школой №62: экскурсии, взаимопосещения. Необходимо: Повысить сотрудничество в рамках преемственности ДОУ и школы в плане подготовленности детей-выпускников МАДОУ в соответствии с образовательными стандартами начального образования. |
| Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. | - Дни открытых дверей. - Информационные буклеты. - Участие в познавательно- развлекательных мероприятиях. - Беседы, консультации. - Смотры-конкурсы - Наглядная информация. - Сайт ДОУ. |

1.5. Проблемный анализ деятельности дошкольного учреждения

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:

1. Недостаточный опыт педагогов работы в ДОУ будет способствовать торможению реализации Программы развития.

2. Недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми качественного дошкольного образования.

3. Быстрое внедрение в систему образования может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива.

4. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его качества и результативности при недостаточной готовности педагогов к применению современных образовательных технологий.

5. Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как основной формы проявления социальной активности дошкольников.

II.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Концептуальные основы программы развития

Ключевая идея развития МАДОУ: ориентирует  коллектив на создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их  родителей (законных представителей).

Качественное внедрение ФГОС  в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс. Предстоит дальнейшая работа по  перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с детьми  на модель личностно-ориентированную.

Существенные изменения  в системе образования требуют изменений в квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе.

Основной вектор преобразований программы дошкольного  образования, согласно требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно-ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная ориентация образования только на цели государства сменяется личностной ориентацией.

2.2.Цели развития дошкольного учреждения:

-моделирование совместной деятельности с детьми на основе деятельностного подхода и организации познавательно-исследовательской и проектной  деятельности;

-использования средств информатизации в образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников адаптация и социализация в социокультурном пространстве;

-использование современных образовательных, здоровьесберегающих технологий;

-совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах предметно-практической деятельности;

-построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов;

-укрепление материально – технической базы МАДОУ.

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,   «Концепцией дошкольного воспитания»,  «Конвенцией о правах ребенка», стратегией развития дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, деятельность детского сада основывается на следующих принципах:

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития;

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

-сотрудничество организации с семьей;

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

-учет этнокультурной ситуации развития детей.

Выполнение стратегической цели Программы происходит в рамках реализации отдельных направлений деятельности учреждения, каждое из которых предусматривает собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, направленных на решение проблем данной сферы образовательной деятельности. Несмотря на положительные тенденции функционирования ДОУ, сохраняется рад проблем, затрудняющих процесс развития образовательного учреждения. Среди них: невысокая психолого- педагогическая культура родителей, рост числа детей с ослабленным психофизическим здоровьем и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, для успешной реализации Программы развития в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль для формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу.

Для этого требуется:

• внедрение инновационных программ и здоровьесберегающих технологий;

• интеграции и координации деятельности специалистов ДОУ в рамках единого образовательного пространства;

• повышение профессионализма педагогов в выборе форм и методов воспитания;

• повышение эффективности управленческой деятельности;

• продуктивного сотрудничества педагогического, родительского и детского сообществ;

• расширение внешних связей, использование образовательного потенциала социума.

Таким образом, проблему, стоящую перед МАДОУ «Детский сад

№ 141 комбинированного вида», можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.

Задачи развития МАДОУ на период 2020-2021гг.

- Реализовать основную образовательную программу  дошкольного образования, разработанную на основе ФГОС ДО.

- Внедрить формы организации жизни детей в детском саду, обеспечивающие  индивидуализацию образовательного процесса.

- Разработать и ввести в действие систему работы по оцениванию собственных ресурсов и результатов своей деятельности в соответствии с возрастными возможностями детей   и определению задач, планированию их достижения.

- Овладение технологиями  оказания недирективной помощи и поддержки  детской инициативы и самостоятельности в речевой  деятельности

- Разработать и ввести в действие план работы, нацеленный на построении единого образовательного пространства, индивидуализированной образовательной траектории для воспитанников, способствующий активизации их речевой  деятельности.

- Разработать методический и дидактический материал, обеспечивающий эффективное использование тематических  проектов в области речевого развития детей.

- Создать модель предметной среды, отвечающей интересам и потребностям детей, ориентированных на пробу своих возможностей и обеспечивающих развитие ребенка в области речевого развития.

- Создать условия для обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования;

- Осуществить поиск эффективных подходов  к  вовлечению всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие речевому  развитию.

- Продолжить работу по обучению детей татарскому языку по учебно- методическому комплекту.

2021-2022гг.

- Продолжить разработку методического и дидактического материалов, обеспечивающих работу над проектами (темами).

- Содействовать непосредственному вовлечению родителей в образовательный процесс, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи

- В развивающих занятиях использовать современные образовательные технологии, ЗБР(зону ближайшего развития) ,материалы соответствующие духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов РФ.

- Разработать методический и дидактический материал, обеспечивающий эффективное использование тематических  проектов в области социально-коммуникативного развития детей.

- Ввести в действие план работы, нацеленный на построении единого образовательного пространства, индивидуализированной образовательной траектории для воспитанников, способствующий социализации и коммуникации.

- Осуществить поиск эффективных подходов  к  вовлечению всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения.

- Создать модель предметной среды, отвечающей интересам и потребностям детей, ориентированных на пробу своих возможностей и обеспечивающих развитие ребенка в области социально- коммуникативного развития детей.

- Продолжать создавать условия для обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования;

- Предоставить  широкие возможности для развития личностных качеств  у детей  посредством свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы предметной образовательной среды.

- Продолжать совершенствовать  работу по обучению детей татарскому языку по учебно- методическому комплекту, на основе авторского дидактического материала.

2022-2023гг.

- Повысить качество разработки индивидуальных программ развития для каждого ребенка, в том числе  и  детей повышенного уровня активности, а также имеющих особые образовательные потребности.

- В личных творческих планах представить опытную работу по совершенствованию педагогического мастерства. Начать работу по выстраиванию профессиональной деятельности педагогов—от анализа их опыта до осознания собственной авторской педагогической системы.

- Разработать методический и дидактический материал, обеспечивающий эффективное использование тематических  проектов в области художественно – эстетического развития детей.

- Создать модель предметной среды, отвечающей интересам и потребностям детей, ориентированных на пробу своих возможностей и обеспечивающих развитие ребенка в области  художественно – эстетического развития детей.

- Ввести в действие план работы, нацеленный на построении единого образовательного пространства, индивидуализированной образовательной траектории для воспитанников, способствующий активизации творческой   деятельности.

- Использовать современные образовательные технологии при проведении занятий, реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения

2023-2024гг.

- Внедрить педагогические технологии, стимулирующие активность детей в деятельности.

- Разработать формы организации жизни в детском саду, обеспечивающие детям возможность выбора деятельности, участников совместной деятельности  и материала.

- Содействовать непосредственному вовлечению родителей в образовательный процесс, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

- Разработать методический и дидактический материал, обеспечивающий эффективное использование тематических  проектов в области познавательного развития детей.

- Вести постоянную работу над созданием ПДР(пространство детской реализации), отвечающей интересам и потребностям детей, ориентированных на пробу своих возможностей и обеспечивающих развитие ребенка в области познавательного развития

- Продолжать распространять опыт работы используя современные образовательные технологии, ЗБР(зону ближайшего развития),материалы соответствующие духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов РФ.

2024-2025гг.

- Разработать методический и дидактический материал, обеспечивающий эффективное использование тематических  проектов в области физического развития детей

- Создать модель предметной среды, отвечающей интересам и потребностям детей, ориентированных на пробу своих возможностей и обеспечивающих развитие ребенка в области  физического  развития детей.

- Разработать и ввести в действие план работы, нацеленный на построении единого образовательного пространства, индивидуализированной образовательной траектории для воспитанников, способствующий активизации их двигательной   деятельности.

- Завершить  работу  по выстраиванию  профессиональной деятельности педагогов—от анализа их опыта до осознания  собственной авторской педагогической системы.

- Завершить разработку дидактического материала нового поколения и методических пособий.

- Издать авторский сборник методических материалов педагогов детского сада.

- Завершить создание модели предметной среды, отвечающей интересам и потребностям детей, ориентированных на пробу своих возможностей и обеспечивающих развитие ребенка во всех образовательных областях.

III. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Основные мероприятия по реализации Программы развития.

Основные мероприятия по реализации Программы развития.

| Концептуальные направления | Направление развития |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержательные характеристики |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2024-2025 |
| 1. Управление качеством дошкольного образования | Создание системы адаптивного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. Внедрение ФГОС дошкольного образования | + | + |  |
| Программное обеспечение, методики, технологии | Введение основных и дополнительных образовательных программ. Внедрение инновационных технологий, «портфолио» педагогов и воспитанников, развитие проектной деятельности. | + + | + + |  |
| 3. Информатизация дошкольного образования. | Внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс . | + | + | + |
| 4. Поддержка способных и одаренных детей и педагогов | Участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях ДОУ, района, города, республики. | + | + | + |
| 5.Здоровьесберегающие технологии | Расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг, валеологическое образование семьи, формирование культуры здорового образа жизни | + | + | + |
| 6.Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования | Обучение по программам работы с ОВЗ | + | + | + |
| 7.Безопасность образовательного процесса | Укрепление материально-технической базы детского сада Построение динамичной, развивающей среды. | + | + | + |
| 8. Кадровая политика | Повышение профессионального мастерства педагогов, обучение молодых специалистов, участие в конкурсном движении. | + | + | + |
| 9. Государственно-общественное самоуправление | Усиление роли родителей и за ними права участия при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса («Наблюдательный Совет», «Родительский комитет») | + | + |  |

3.2.План действий по реализации Программы развития

# Направление 1. Управление дошкольным образованием

| № | Задачи — действия | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать рабочую группу по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе требований ФГОС | 1 | создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе требований ФГОС |
| 2. | Провести коллективное обсуждение плана разработки новой основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО. | 1 | принятие плана разработки ООП ДО |
| 3. | Разработать обязательную часть основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | 1 | проект обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО |
| 4. | Провести экспертизу обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | 1 | экспертная оценка соответствия обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО |
| 5. | Разработать вариативную часть основной образовательной программы дошкольного образования на основе регионального компонента | 1 | проект вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования на основе регионального компонента |
| 6. | Провести экспертизу вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования на основе регионального компонента | 1 | экспертная оценка соответствия вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования на основе компонента детского сада |
| 7. | Разработать вариативную часть основной образовательной программы дошкольного образования на основе компонента детского сада | 1 | проект вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования на основе регионального компонента. |
| 8. | Разработка системы диагностики овладения детей татарским языком, основанной на наблюдениях за ребенком в режимных моментах | 2 | нормативная карта развития речевой инициативы на татарском языке (наблюдениях за ребенком в режимных моментах) |
| 9. | Провести экспертизу диагностики овладения детей татарским языком, основанной на наблюдениях за ребенком в режимных моментах | 2 | экспертное заключение нормативной карты речевой инициативы |
| 10. | Внедрение нормативной карты овладения детей татарским языком | 2 | использование эффективного инструментария изучения особенностей овладения татарским языком |
| 11. | Провести экспертизу вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования на основе компонента детского сада | 2 | экспертная оценка соответствия вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования на основе компонента детского сада |
| 12. | Провести экспертизу и корректировку основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | 2 | экспертная оценка соответствия основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО |
| 13. | Коллективно обсудить программу дошкольного образования на основе требований ФГОС ДО | 2 | глубокое осмысление ценностей ФГОС и ООП ДО |
| 14. | Утвердить новую основную образовательную программу дошкольного образования | 2 | основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе ФГОС ДО |
| 15. | Организовать семинар по освоению концепции и технологий личностно-ориентированного образования | 2 | все педагоги ознакомлены с технологиями личностно-ориентированного образования и владеют ими на уровне творческого применения |
| 16. | Провести экспертизу рабочих мест | 2 | заключение об эффективности введения индивидуальных программ |
| 17. | Вовлекать родителей в реализацию тематических проектов | 3 | участие родителей в реализации тематических проектов группы и детского сада |
| 18. | Разработать модель взаимодействия педагогов детского сада с детьми в соответствии с требованиями ФГОС | 3 | создание единого образовательного пространства |
| 19. | Распределение функциональных обязанностей по созданию и апробации диагностических методик. | 3 | создание диагностических методик |
| 20. | Подборка и разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию ООП ДО | ежегодно | разработка заданий для детей в центрах активности |
| 21. | Провести экспертизу личностно-ориентированной модели образования | 3 | экспертное заключение по реализуемой личностно-ориентированной модели |
| 22. | Оценить эффективность реализуемых педагогических технологий | ежегодно | обсудить на педсовете |
| 23. | Провести методические семинары по развитию инициативности, самостоятельности, ответственности | 4 | овладение технологиями по развитию личностных качеств |
| 24. | Овладеть педагогическими технологиями, обеспечивающими эффективное выполнение ООП ДО на основе ФГОС ДО | ежегодно | обеспечение реализации образовательной программы |
| 25. | Организовать постоянно действующий семинар по организации отслеживания эффективности реализации ООП ДО | ежегодно | овладение техникой наблюдения для отслеживания особенностей развития |
| 26. | Провести экспертизу эффективности работы с учетом интересов и предоставления им прав выбора | 4 | экспертное заключение об эффективности работы |
| 27. | Провести экспертизу модели взаимодействия педагогов детского сада с детьми в соответствии с требованиями ФГОС | 4 | экспертное заключение об эффективности командного взаимодействия |
| 28. | Провести экспертную оценку разработанных дидактических материалов | 5 | оценка эффективности использования методических и дидактических материалов, разработанных педагогами |
| 29. | Провести методический семинар по разработке рабочих программ | ежегодно | единые требования к разработке индивидуальных программ |
| 30. | Провести семинар по оценке профессиональной компетентности педагога | ежегодно | внесение коррективов в оценочную деятельность |
| 31. | Организовать постоянно действующий методический семинар по созданию модели предметной среды, отвечающей интересам и потребностям детей, ориентированная на пробу своих возможностей и обеспечивающая развитие ребенка во всех образовательных областях | ежегодно | создана предметная среда, обеспечивающая развитие ребенка во всех образовательных областях |
| 32. | Провести экспертизу моделей предметной среды | ежегодно | экспертное заключение по удовлетворению потребностям и интересов детей в предметном окружении группы |
| 33. | Подготовить и опубликовать методические материалы, разработанные педагогами детского сада | 5 | издание сборника научно-методических материалов |

## Направление 2.Команды педагогов и родителей

| № | Задачи — действия | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение работе с использованием компьютерной и мультимедийной техники | 1 | педагоги свободно владеют компьютерной и мультимедийной техникой |
| 2. | Обучение ИК технологиям | 1 | педагоги эффективно используют ИКТ в работе с детьми |
| 3. | Создание электронных версий планирования работы с детьми | 2 | педагоги проектируют работу с детьми с использованием компьютерных программ |
| 4. | Внедрить проектный метод в работу специалистов | 3 | создание условий для организации проектной деятельности в различных областях, экспертная оценка эффективности использования проектного метода в обучении в работу специалистов |
| 5. | Разработать систему разно-уровневых заданий, направленных на обучение в условиях самостоятельной и совместной деятельности детей | ежегодно | использование новых форм организации обучения, обеспечивающих возможность выбора заданий, сложности, способов и сроков их выполнения, объема, партнеров |
| 6. | Обеспечить своевременную сменяемость материалов на сайте учреждения | 3 | Доступ к информации об образовательном процессе в МАДОУ |
| 7. | Разработать методические материалы по вовлечению родителей в образовательный процесс | 3 | наличие методических материалов, обеспечивающих полноправное участие родителей в образовательном процессе |
| 8. | Разработать методические и дидактические материалы по оснащению центров активности, обеспечивающих развитие ребенка во всех образовательных областях | ежегодно | наличие методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию программы |
| 9. | Разработать методические материалы по использованию личностно- ориентированных технологий | 3 | наличие методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию программы |
| 10. | Опубликовать методические материалы, разработанные педагогами детского сада | 5 | методические материалы, разработанные педагогами детского сада |
| 11. | Корректировка диагностического инструментария мониторинга профессиональной деятельности по направлениям | ежегодно | Совершенствованный инструментарий мониторинга профессиональной деятельности |

### Направление 3.    Обновление содержания дошкольного образования

| № | Задачи — ресурсы | сроки | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрить формы организации жизни детей, обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса | 2 | обеспечение индивидуализации образовательного процесса |
| 2. | Внедрить проектный метод обучения в условиях командного взаимодействия | 3 | создание единого образовательного пространства |
| 3. | Создать предметно-пространственную развивающую среду | ежегодно | создание предметно-пространственной развивающей среды, отвечающей интересам и потребностям ребенка, ориентированной на пробу своих сил и возможностей, обеспечивающей развитие во всех образовательных областях |
| 4. | Внедрить педагогические технологии, способствующие развитию норм социального поведения и личностных качеств | 3 | реализуются передовые технологии, способствующие развитию норм социального поведения и личностных качеств |

3.3. Ожидаемые результаты

1. Улучшение качества дошкольного образования в условиях дошкольного учреждения.

2. Социализация детей и улучшение состояния психофизического здоровья.

3. Коррекция выявленных проблем в развитии на основе индивидуализированного подхода в образовании.

4. Реализация государственных стандартов дошкольного образования.

5. Соответствие образовательному заказу общества:

- обновлѐнная структура и содержание образования через реализацию инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования;

- кадровое обеспеченность, соответствующая современным требованиям;

- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы школы;

- стабильная работа системы раннего развития детей, (консультативная и профилактическая помощь родителям в вопросах воспитания детей)

- обновлѐнная система взаимодействия с семьями воспитанников;

- модернизированная материально-техническая база ДОУ.

Предполагается что:

1) для воспитанников и родителей: - каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста;

- возможность получить квалифицированную коррекционную помощь;

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля в Образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития, создание родительского комитета.

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребѐнка в школе;

- система дополнительного образования будет вовлекать всех детей в совместную деятельность.

2) для педагогов:

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства, квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника;

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий;

- поддержка экспериментальной и инновационной деятельности.

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально-ориентированным. Усилия по развитию детского сада направлены на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста.

3.4. Факторы риска и пути их преодоления

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:

1. Недостаточный опыт педагогов работы в ДОУ будет способствовать торможению реализации Программы развития.

2. Недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми качественного дошкольного образования.

3. Быстрое внедрение в систему образования может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива.

4. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его качества и результативности при недостаточной готовности педагогов к применению современных образовательных технологий.

5. Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как основной формы проявления социальной активности дошкольников.

3.5.Эталонная модель выпускника ДОУ(как желаемый результат) Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка – формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:

– уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика;

коммуникативная компетентность – умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение  понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;

-физическая компетентность – осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;

-интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;

-креативность – отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью;

любознательность – исследовательский интерес ребенка;

-инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;

-ответственность – обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;

-произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него представлениями, правилами и нормами.

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.

3.6.Модель будущего детского сада (как желаемый результат) Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2-х до 7 лет, их социализации и самореализации.

Перспектива новой модели организации предполагает:

-эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

- повышение качества образования.

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;

-личностно-ориентированную систему, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;

-расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социальных партнѐров в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;

-обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;

-четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;

-принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;

- Благоприятные условия для успешного изучения государственных языков РТ Такова модель будущего учреждения, которое видится мне в результате реализации Программы развития.

IV.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Перечень нормативно-правовых документов

1. Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам- образовательным программам дошкольного образования»

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.  №1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им

при этом необходимой помощи»

6. Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан.

7.Приказ МО и Н РТ №463 от 29.06.2001 г. «О мерах по улучшению изучения родного, татарского, русского языков в ДОУ».

Перечень литературных источников:

1.Асмолова Л. Программа развития образовательного учреждения Управление школой. – 2004. - № 23, №24. – С.2-13, с.2-12.

2. Белая, К.Ю., Третьяков, П.И.. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам / К.Ю. Белая, П.И. Третьяков. - М.: Новая школа, 2001. – 304с.

3.Веракса А.Н Проектная деятельность дошкольников. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2019г

4.Зацепина М.Б.. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы ДОУ», Т.С. Комарова, МОЗАИКА –СИНТЕЗ, М., 2011

5.Колодяжная, Т.П. Управление современным дошкольным образовательным учреждением : Практическое пособие. Часть 2./ Т.П. Колодяжная. – М.: ООО«ЦГЛ», 2004. – 192с.

7. Микляева, Н.В. Программа развития и образовательная программа ДОУ: технология составления, концепция /  Айрис-пресс, 2006.

7. Туликов А.В., Т.С. Комарова Современный образовательный стандарт «Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном образовании» МОЗАИКА – СИНТЕЗ, М., 2011.