Изменения в  Программу  Развития МАДОУ «Детский сад № 402» на 2019-2021г

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО», в соответствии с решением педагогического совета МАДОУ «Детский сад № 402», протокол №1 от 28.08.2023 г. Внести следующие изменения в Программу  Развития:

1.Дополнить таблицу раздела «Паспорт Программы» следующим содержанием:

| Основания для разработки программы | Приказ Министерства Просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО» |
| --- | --- |
| Задачи | Выполнение требований к внедрению ФОП ДО в образовательный процесс ДОУ |

В раздел IV пункт 4.2 включить План-график мероприятий, направленных на поэтапный переход ДОУ к реализации ФОП ДО.

| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | Январь 2023 | Создание и определение функционала рабочей группы | Заведующий МАДОУ |
| 2 | Ознакомление с планом-графикоммероприятий по переходу на ФОП ДО | Январь 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 3 | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом | Январь 2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО | Заведующий МАДОУ |
| 4 | Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования. Консультация для педагогов. | февраль 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО | Февраль 2023 | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО | Февраль 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |

| 7 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию | Февраль-март 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Организация консультаций, методических совещаний по изучению ФОП ДО, по вопросам введения ФОП ДО, проектированию ФОП ДО в ООП ДОО | март-апрель 2023 | Выработка стратегической линии. Проектирование деятельности. Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Старший воспитатель, педагоги |
| 9 | Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФОП ДО | Май-июнь 2023 | Создание ООП ДОО. Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ | Рабочая группа |
| 10 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОО. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ | август 2023 | Наличие ООП ДОО. Наличие РП. | Заведующий. Старший воспитатель |
| 11 | Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год. | август 2023 | Наличие календарно- тематических планов | Старший воспитатель. |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психолого-диагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Педагог- психолог |
| 13 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО | сентябрь 2023 | Наличие плана преемственности ДОУ и школы | Старший воспитатель. Заведующий МАДОУ |
| 14 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО. Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО) | Поэтапно | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО. | Заведующий МАДОУ. Старший воспитатель |

|  | 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Старший воспитатель. |
| 2 | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО | Весь период | Ликвидация затруднений. | Старший воспитатель. Педагог- психолог |
| 3 | Консультации узких специалистов МАДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования | февраль-август 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Старший воспитатель. |
| 4 | Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов. | Март-май 2023 | Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО | Заведующий МАДОУ. Старший воспитатель |
|  | 3.Методическое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы) | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Старший воспитатель. Рабочая группа. |
| 2 | Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП | Март-май 2023 | Методические материалы | Старший воспитатель. Рабочая группа. |
| 3 | Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Март-май 2023 | Методические материалы | Старший воспитатель. Педагог-психолог. Учитель-логопед. |

|  |  | 4.Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО |  | Август 2023 |  |  | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта |  | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 2 |  | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. |  | Поэтапно |  |  | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ |  | Заведующий МАДОУ |
| 3 |  | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. |  | Поэтапно |  |  | Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ |  | Заведующий МАДОУ, зам.зав. по АХЧ |
| 4 |  | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. |  | Поэтапно |  |  | Оснащенность методического кабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой. |  | Заведующий МАДОУ |
| 5 |  | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | Весь период |  |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. |  | Старший воспитатель |
| 6 |  | Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов |  | Весь период |  |  | Трансляция обучающих сервисов на официальном сайте ДОУ |  | Старший воспитатель |
|  |  | 5.Организационно-информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Скоростное подключение к сети Интернет |  | Весь период |  |  | Обеспечить бесперебойный доступ с средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 |  | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО |  | Весь период |  |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ |  | Старший воспитатель. |
| 3. | Обновление технических средств обучения, программного обеспечения | Весь период |  |  | Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 4 | Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО | Май |  | Информирование родителей (законных представителей) о ФОП ДО. |  |  | Воспитатели Старший воспитатель |  |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО | Весь период |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |