Приложение  1

к Положению о наставничестве

Дорожная карта

реализации Положения о наставничестве педагогических работников в МБОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Апастовского муниципального района Республики Татарстан

на 2023-2024 уч.год.

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: – Приказ «О реализации системы наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 – Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). – Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью – Подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых | Август 2023г. | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | Август 2023г. | Руководитель профессионального сообщества учителей |
| 3. | Формирование банка наставников | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | Август 2023г. | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Отбор и обучение | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников | Август 2023г. | Заместитель директора по УВР |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1) Формирование наставнических пар/групп. 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников | Сентябрь, 2023г. | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | 1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества | Дважды в год | Заместитель директора по УВР |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 8 | Формирование информационной базы наставников, информационной базы наставляемых | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в информационную базу наставников, информационную базу наставляемых | Май, 2024г | Руководитель профессионального сообщества учителей |
| 9 | Сбор информации о реализации программы наставничества педагогических работников и представление информации в орган местного самоуправления муниципального района. | Сбор информации о реализации программы наставничества педагогических работников и представление информации в орган местного самоуправления муниципального района. | Май, 2024г | Заместитель директора по УВР |