Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п.Победа Азнакаевского   муниципального района Республики Татарстан

ПРИНЯТ                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Педагогическим Советом                                                                           Заведующий  МБДОУ

МБДОУ детского сада                                                                                детского сада

«Солнышко» п.Победа                                                                                        «Солнышко» п.Победа                            «___»  _____2014_г.

протокол №_____                                                                                     ___________Аскарова Г.И.

приказ № ______

«______»______2014г.

План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Победа

на 2014 – 2016 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в «Детский сад «Солнышко» п.Победа Азнакаевского   муниципального района Республики Татарстан – филиал МБДОУ «Детский сад  «Радуга»с.Чекан Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в «Детский сад «Солнышко» п.Победа Азнакаевского   муниципального района Республики Татарстан – филиал МБДОУ «Детский сад  «Радуга»с.Чекан Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения «Детский сад «Солнышко» п.Победа Азнакаевского   муниципального района Республики Татарстан – филиал МБДОУ «Детский сад  «Радуга»с.Чекан Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан .

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | Декабрь 2014г |  |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | Заведующий |  |  | + |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующий | В течение года | В течение года | В течение года |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий |  | 1 квартал |  |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОСдошкольного образования. | Заведующий | + |  |  |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий | + | + |  |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |
| 9. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Творческая группа |  |  | + |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Заведующий | декабрь |  |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Заведующий | + | + | + |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Заведующий | + | + |  |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,регулирующими введение ФГОС ДО. | Заведующий Воспитатель | По мере поступления нормативно-правовых документов |  |  |
|  |  |  | + | + | + |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. | Заведующий Рабочая группа | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 |
| 7. | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Воспитатели | + | + | + |
| 8. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Воспитатели | + | + | + |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | Октябрь |  |  |
| 2. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Заведующий | + | + | + |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Заведующий | + | + | + |
| 4. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Заведующий | Ноябрь-декабрь | Январь |  |
| 5. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, | Заведующий | + |  |  |
| 6. | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу. | Заведующий | + |  |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Заведующий | Август |  |  |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Заведующий |  | + |  |
| 3. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Рабочая группа | + | + | + |
| 4. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Заведующий | + | + | + |
| 5. | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Заведующий |  | + | + |
| 6. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС запрошедший год на педагогическомсовете | Заведующий |  | + | + |
| 7 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Руководитель рабочей группы |  | Май | Май |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Заведующий | В течение года | В течение года | В течение года |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Педагоги ДОУ | + | + | + |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа | Май-сентябрь | Май-сентябрь | Май-сентябрь |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующий | + | + | + |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующий | + | + | + |
| 7. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующий | + |  |  |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Заведующий | + |  |  |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий |  | + | + |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий |  | + | + |