Проект

«Технологии развивающих игр нового поколения в интеллектуальном развитии дошкольника»

| Наименование и место нахождения образовательного учреждения (юридический и фактический адреса, контактные телефоны, факс, E-mail) | МБДОУ «Детский сад №10 «Ласточка» г. Бавлы, ул. Гоголя, д.11 а, тел\факс 5-12-15 yarmdou142@yandex.ru |
| --- | --- |
| Название проекта (программы) | «Технологии развивающих игр нового поколения в интеллектуальном развитии дошкольника» |
| Руководитель проекта | Мирзаева Зульфия Октамжановна – заведующий МБДОУ «Детский сад №10 «Ласточка» БМР РТ |
| Участники проекта | педагоги МБДОУ «Детский сад №10 «Ласточка» |
| Социальные партнеры | Педагоги ДОУ, родители |
| Краткая аннотация проекта | Актуальность проекта: Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предъявляет требования к содержанию, условиям и результатам педагогической деятельности. В процессе социальных изменений обострились проблемы развития математического образования и науки. Низкая учебная мотивация школьников и студентов связана с общественной недооценкой значимости математического образования, перегруженностью образовательных программ общего образования, профессионального образования, а также оценочных и методических материалов техническими элементами и устаревшим содержанием, с отсутствием учебных программ, отвечающих потребностям обучающихся и действительному уровню их подготовки. Все это приводит к несоответствию заданий промежуточной и государственной итоговой аттестации фактическому уровню подготовки значительной части обучающихся. Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Обучению дошкольников началам математики в настоящее время отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин: обилием информации, получаемой ребенком, повышением внимания к компьютеризации, стремлением родителей в связи с этим, как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, решать задачи. Преследуется главная цель: вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо ориентироваться во всем, что их окружает, правильно оценивать различные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимать самостоятельные решения. Практика показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но также форма его подачи, которая способна вызвать заинтересованность ребенка и его познавательную активность. Знания, данные детям в занимательной форме, усваиваются быстрее, прочнее. Народная мудрость создала игру, которая является для ребенка наиболее подходящей формой обучения. Занимательность может быть задана необычайной формой обучения. С помощью дидактических игр и заданий на смекалку, сообразительность, задач-шуток, уточняются и закрепляются представления детей о числах, об отношениях между ними, о геометрических фигурах, временных и пространственных отношениях. Занимательный материал не только увлекает ребенка, но и способствует совершенствованию наблюдательности, внимания, памяти, мышления и речи дошкольника. Занимательная математика ставит дошкольников в условия поиска, пробуждает интерес к победе, следовательно, дети стремятся быть быстрыми и находчивыми. Современному обществу нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные решения. Все эти качества личности в дошкольном возрасте можно сформировать при помощи развивающих игр. |
| Краткое обозначение значимости для развития МСО г. Ярославля | Проект направлен на овладение педагогами ДОУ современными технологиями развивающих игр, принципами построения развивающего образовательного пространства обеспечивающими реализацию ФГОС ДО. |
| Ключевая идея, цель, задачи предлагаемого проекта (программы) | В современных условиях модернизации российского образования особое внимание уделяется вопросам повышения профессиональной компетентности педагогов в области математического развития, а значит встаёт вопрос о необходимости поддерживать, сопровождать и продвигать профессиональное развитие педагога. Цель проекта: повышение профессиональной компетентности педагогов в области математического развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО и концепции математического образования в РФ Задачи проекта:  способствовать повышению квалификации и профессиональной компетенции педагогов по математическому образованию дошкольников  способствовать выявлению и систематизации инновационного педагогического опыта  знакомить с различными технологиями развивающих игр математического содержания на уровне дошкольного образования |
| Ресурсное обеспечение | Кадры: педагоги ДОУ Образовательный уровень: высшее образование имеют 6 педагога, что составляет 90% Квалификационный уровень: первую категорию - 4 человека, что составляет 50 % Стажевые показатели: Опыт работы в должности более 5лет - 7 человека, что составляет 90 % Материально-техническое: помещение, мультимедийное оборудование (компьютеры, телевизоры,проекторы, экраны, информационные носители) Информационно-методическое: интернет ресурсы федерального и регионального уровня, нормативно-правовая база |
| Сроки и механизмы реализации проекта | Этапы реализации проекта: 1 этап – освоение технологий развивающих игр и принципов построения образовательного пространства для математического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 2 этап – апробация опыта использования развивающих игр в работе с дошкольниками 3 этап – обмен опытом по использованию технологий развивающих игр в работе с дошкольниками |
| Ожидаемые результаты Продукты |  освоение и приобретение практических навыков использования современных игровых технологий в математическом образовании детей дошкольного возраста  умение подбирать и применять методики, игры (математические, логические, стратегические) и игровые материалы для познавательного развития детей дошкольного возраста  освоение принципов организации развивающей предметно-пространственной среды по математическому образованию |

Результаты реализации проекта:

1. Разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей по вопросам использования технологий развивающих игр в математическом образовании.

2. Изучение и внедрение технологий развивающих игр в работу с

дошкольниками.

3. Функционирование ДОУ как открытой системы, предполагающей

активное взаимодействие с ДОУ города.

4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг,

направленных на расширение математического образования дошкольников.

5. Модернизация развивающей предметно – пространственной среды,

создание условий по удовлетворению потребностей ребенка в

математическом развитии.

6. Разработка и реализация семейных творческих проектов по

математическому образованию.

Календарно – тематическое планирование работы

муниципальной стажировочной площадки

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Форма проведения | Планируемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта | Май 2018 г. | Круглый стол | Разработан проект: Определено проблемное поле, выявлена ключевая проблема проекта, обозначены цели проекта. Участие на соискание статуса муниципальной стажировочной площадки. Презентация проекта участниками образовательных отношений. | Участники проекта |
|  | «Введение в курс» Технологии развивающих игр в математическом образовании» (лекция – презентация) Экскурсия «Организация РППС в ДОУ по математическому образованию в соответствии с ФГОС ДО» | Октябрь | Семинар- практикум экскурсия | У слушателей сформированы основные понятия: технологии, игры и развивающие игры. | Участники проекта |
|  | Технология «Сказочные лабиринты игры В.Воскобовича в развитии пространственных представлений дошкольников» Практикум: «Методы работы с пособием «Коврограф» и игра «Прозрачный квадрат» | ноябрь | Лекция – презентация практикум | Расширение знаний в обогащении РППС дидактическими играми. Формирование практических знаний и умений при работе с пособием «Коврограф» и дидактической игрой « Прозрачный квадрат». | Участники проекта |
|  | Сказочные территории Фиолетового леса, игры и герои»:«Замок превращений», «Озеро Айс», « Волшебные острова» (лекция –презентация) Открытый просмотр и анализ образовательной ситуации Мастер – класс: «Методика работы с пособиями В.В. Воскобовича «Волшебный квадрат», «Чудо – крестики», «Чудо соты», их роль в математическом развитии дошкольников | декабрь | Семинар- практикум | Слушателям представлены теоретические аспекты по использованию территорий Фиолетового леса в познавательном развитии дошкольников. | Участники проекта |
|  | Использование элементов развивающих игр В.Воскобовича в речевом развитии дошкольников» (лекция – презентация) Трансляция фрагментов занятия с использованием развивающих игр В.Воскобовича Мастер – класс: «Применение развивающих игр в познавательном и речевом развитии» | январь | Семинар- практикум | Слушателям представлены теоретические аспекты по использованию широкого диапазона развивающих игр в образовательных областях. | Участники проекта |
|  | «Методика работы с блоками Дьенеша» Открытый просмотр и анализ образовательной Ситуации. Практическое занятие со слушателями. «Развивающие игры с блоками Дьенеша» | февраль | Семинар- практикум | Слушателям представлены методические рекомендации по организации работы с дошкольниками с блоками Дьенеша в соответствии с возрастом. | Участники проекта |
|  | «Использование Развивающих игр Никитиных в работе с детьми дошкольного возраста» Практическое занятие со слушателями «Развивающие игры Никитиных» |  | Семинар- практикум | Слушателям представлены методические рекомендации по организации работы с дошкольниками с блоками Дьенеша и развивающих игр Никитиных в соответствии с возрастом. | Участники проекта |
|  | Защита проектов, конспектов образовательных ситуаций с использованием развивающих игр Выдача удостоверений |  | Защита проектов (деловая игра) | Слушатели представляют проект или конспект образовательной ситуации с использованием развивающих игр | Участники проекта |