Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек» г. Кукмор»

Кукморского муниципального района Республики Татарстан

РТ, Кукморский район, г. Кукмор, ул. Ворошилова д. 19. Телефон 8(84364) 2-61-50

Управленческий проект по теме:

«Формирование стратегии цифровой трансформации ДОО, ориентированной на успешность каждого ребенка»

Заведующий:

Гайнетдинова Зульфия Зуфаровна

г. Кукмор, 2021 год

| ПРИНЯТ на заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад №8 «Ручеек» г. Кукмор» Протокол № 2 от 25.11.2021 года | УТВЕРЖДЕН приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №8 «Ручеек» г. Кукмор» № 150/1 от 01.12.2021 года _______________ З.З. Гайнетдинова |
| --- | --- |

Управленческий проект по теме:

«Формирование стратегии цифровой трансформации ДОО, ориентированной на успешность каждого ребенка»

г. Кукмор, 2021 год

Содержание

| 1 | Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | План мероприятий по реализации проекта «Формирование стратегии цифровой трансформации ДОО, ориентированной на успешность каждого ребенка» | 8 |
| 3 | Поэтапная организационная схема интеграции цифровых решений на уровне ДОУ | 17 |
| 4 | Список используемой литературы | 19 |

Пояснительная записка

«Правильно организованное обучение ведет за собой развитие»                                                                                                                              Л. С. Выготский.

Концепция модернизации Российского образования, направленная на повышение качества образования в целом и качества подготовки специалистов, в частности, требует обновления содержания и методов образовательной деятельности, повышения квалификации педагогов.

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегии развития информационного общества, которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан и организацией доступа к этой информации. Поэтому использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) являются одним из приоритетов образования.

В современных условиях развития образовательной системы не обойтись без цифровых технологий. Информатизация системы образования предъявляет новые требования к ДОУ.

Нормативная база

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 года № 1836 «О государственной информационной системе «Современная цифровая образовательная среда»,

- Распоряжение Правительства    Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. N 3427-p «Стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения»,

- Профессиональный стандарт утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н определяет наличие у воспитателя следующих трудовых действий и необходимых умений владения ИКТ,

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об образовании в Российской Федерации",

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155,

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2021 г. №35 "Об утверждении Концепции цифровой трансформации Республики Татарстан на 2021 - 2024 годы",

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.10.2021 г. № 980 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Цифровой Татарстан".

Анализ ситуации.

SWOT-анализ по цифровой трансформации ДОУ

| Сильные стороны - благоприятный психологический микроклимат в коллективе; - педагогические кадры, владеющие технологиями обеспечения социализации и индивидуализации образовательного процесса, умеющие моделировать предметно-развивающую среду; - удовлетворённость родителей работой ДОУ; - связи с организациями социума; - соответствие учреждения требованиям СанПиН и правилам безопасности. | Слабые стороны - недостаточность научно-методической поддержки; - малоактивная позиция родителей в образовательном процессе, связанная с дефицитом времени; - слабая мотивация педагогов на повышение личной активности в процессе цифровой трансформации ДОО в целом. |
| --- | --- |
| Возможности - увеличение уровня доходов педагогических работников; - повышение конкурентоспособности и результативности ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательного процесса; - поиск педагогических идей по обновлению содержания образования; - формирование профессиональной компетенции, необходимой для создания условий развития детей в соответствии с современными вызовами педагогическому сообществу. | Угрозы (риски) - сопротивления некоторых педагогов нововведениям; - личностные особенности отдельных участников образовательного процесса (родители, дети), препятствующие достижению оптимально результата; - увеличение временных затрат на самообразовательную деятельность педагогов; - образовательные потребности педагогов могут превышать возможности методического сопровождения; - широкий спектр деятельности для педагогов может снизить качество предъявляемых образовательных услуг. |

Обоснование проблематики и социальной значимости проекта

XXI век – это век информационного общества. Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и организации образовательного процесса, в том числе и в дошкольном образовании. Появляются новые качественно новые подходы, программы, методики, технологии и средства информатизации.

Современные дети - сегодняшние дошкольники, посещающие ДОО, во многом совершенно отличается от своих сверстников, которые были нашими воспитанниками 10-15 лет назад. Они мыслят по новому, у них совершенно другое сознание и поэтому знания, которые они приобретают должны преподноситься качественно по-новому, т.е. педагог должен использовать наряду с различными методам, техниками обучения и воспитания и современные технические средства и цифровые образовательные ресурсы.

Современный педагог – это педагог, планирующий и организующий свою деятельность, используя новейшие образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.

По квалификационным характеристикам, утверждённым приказом Минздравсоцразвития России, педагоги (старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель) должны знать основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. Чтобы соответствовать этим требованиям, они должны идти в ногу со временем и научиться широко и активно использовать современные информационно-компьютерные технологии в своей работе.

Анализируя деятельность нашего детского сада, хочется отметить, что использование педагогами ИКТ и ЦОР в работе с детьми и родителями находится на недостаточном уровне. Педагоги, в основном, используют компьютер как средство обобщения и систематизации информации, но не развития ребенка – дошкольника. Многие педагоги не имеют опыта использования информационных технологий в образовательном процессе, в деятельности преобладают фронтальные формы работы, занятия ориентированы на получение знаний, а не на развитие личностного потенциала дошкольников.

Поэтому возникла необходимость в создании стратегии цифровой трансформации ДОО, ориентированной на успешность каждого ребенка.

Думается, что предложенный проект, поможет совершенствовать профессиональное мастерство, и обеспечит готовность педагогов к инновационной деятельности по использованию ИКТ и ЦОР в воспитательно-образовательном процессе.  А это обеспечит выход на развитие интегративных качеств дошкольника через организацию новой модели образовательной деятельности. То есть реализация проекта позволит решить комплекс проблем, сопровождающих внедрение цифровых технологий в образовательный процесс.

Назначение проекта. Повышение качества образования через активное внедрение в воспитательно – образовательный процесс ДОО цифровых технологий, развитие ИКТ – компетентности педагога ДОУ.

Цель проекта. Формирование стратегии цифровой трансформации ДОО, ориентированной на успешность каждого ребенка через совершенствование цифровой инфраструктуры Учреждения, повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение работы с программными образовательными комплексами, ЦОР, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет.

Задачи:

- Создать условия для формирования информационно – коммуникативной компетентности педагогов ДОО.

- Разработать системы методической работы в ДОО, способствующей повышению ИКТ-компетентности педагогов, умению педагогов работать с ЦОР и в сети Интернет.

- Формировать потребности педагогов в постоянном использовании ИКТ и ЦОР в образовательном процессе.

Новизна проекта: в результате реализации проекта будет создана стратегия цифровой трансформации ДОО, ориентированной на успешность каждого ребенка.

Целевые группы проекта: воспитанники, воспитатели, специалисты детского сада и законные представители воспитанников.

Тип, вид проекта: практико-ориентированный.

Продолжительность: долгосрочный, 3 года

Сроки реализации: долгосрочный проект, декабрь 2021 года – декабрь 2024 года.

Руководитель проекта: заведующий Гайнетдинова Зульфия Зуфаровна.

Команда проекта: педагогический коллектив МБДОУ.

Партнеры проекта: ТИСБИ, Белем академиясе, Управление образования и ДОУ Кукморского муниципального района.

Продукт проекта: стратегия цифровой трансформации ДОО, ориентированная на успешность каждого ребенка.

Предполагаемый результат:

При условии реализации данного проекта рассчитываем получить следующие результаты:

- Повышение качества образовательного процесса и научно-методической работы в ДОУ.

- Повышение профессионального уровня и квалификации педагогов, владеющих современными образовательными технологиями.

- Активное участие педагогов в обобщении и распространении инновационного педагогического опыта работы в городском, республиканском и российском масштабе.

- Развитие материально-технической базы ДОУ, совершенствование предметно-развивающей среды.

- Формирование позитивного имиджа ДОУ; повышение его престижа и конкурентоспособности по отношению к традиционным ДОУ и, как следствие, привлечение дополнительных инвестиций, расширение партнерских связей.

Ресурсное обеспечение проекта.

Кадровое обеспечение.

ДОУ обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив состоит из 14 педагогов. Большую часть составляют опытные педагоги, которые имеют стаж работы более 15 лет, которые обладают огромным опытом педагогической деятельности, постоянно повышают свой уровень и являются наставниками молодых педагогов. Заслуги данных педагогов отмечены грамотами высокого уровня.

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, все педагоги имеют высшее педагогическое образование. Высшую квалификационную категорию имеют 5 (33,3%) педагогов, первую – 8 (53,3%).

Заведующий Гайнетдинова З.З. и старший воспитатель Канышева С. М. с 11.10. по 19.10.2021 г.  прошли повышение квалификации в Учреждении высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» по дополнительной профессиональной программе «Цифровая трансформация образовательной организации» в объеме 32 академических часов. В ноябре 2021 года 15 педагогов нашего детского сада, начиная с заведующей обучились на курсах для педагогов ДОУ по использованию интернет-технологий в обучении и воспитании татарскому языку – «ТАТНЕТ.2+». Таким образом, все педагоги прошли обучение и подготовлены к реализации проекта.

Предметно-пространственная развивающая среда: групповые помещения, кабинеты специалистов, музыкальный зал

Средства и оборудование:

Материально-техническое оснащение:

- компьютеры - 2 шт.,

- принтер черно-белый - 1 шт., МФУ цветное -1 шт, принтер цветной -1.

- ноутбуки - 12 шт.;

- мультимедийные проекторы - 8 шт.;

- экраны – 8 шт.;

- цифровое фортепиано - 1 шт.;

- интерактивная доска - 1 шт.;

- интерактивный стол – 1 шт.

- подключение к сети Интернет.

План мероприятий по реализации проекта

«Формирование стратегии цифровой трансформации ДОО, ориентированной на успешность каждого ребенка»

I. Основные направления работ, в соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий

| № | Вид и наименование работ | Направления работ | Конкретные мероприятия | Ответственный | Сроки | Привлекаемые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по совершенствованию цифровой инфраструктуры дошкольной образовательной организации в части доступности цифрового оборудования | Проведение аудита цифровой инфра-структуры дошкольной образовательной орга-низации (оборудования и сервисов) | - Фронтальный аудит всего имеющегося цифрового оборудования с привлечением специалиста из УО района - Определение перечня необходимого оборудования | Заведующий | В течение 2021-2022 годов | - |
|  |  | Обучение педаго-гических кадров по обновленным прог-раммам повышения квалификации | 1. Обучение по программе «Цифровая трансформация образовательной среды» 2. Обучение по программе «Курсы для педагогов ДОУ по использованию интернет-технологий в обучении и воспитании татарскому языку – «ТАТНЕТ.2+» | Заведующий, старший воспитатель Все педагоги | Октябрь-ноябрь 2021 года | - |
|  |  | Организация зна-комства с передовым опытом других дошкольных обра-зовательных орга-низаций | - Участие на семинарах, проводимыми другими ДОУ - Выезд для изучения передового опыта в ДОУ г. Казани | Старший воспитатель Заведующий | В течение 2022-2024 годов Март-апрель 2022 года | - |
|  |  | Получение внешнего консультирования | Консультирование специалистов: - ТИСБИ; - «Белем академиясе» | Заведующий | По мере необходимости | - |
|  |  | Организация и проведение техничес-ких работ по подготовке внедрения цифровых решений согласно плану, в рамках реализации принятой концепции формирования цифро-вой инфраструктуры образовательной орга-низации и программы ее выполнения | Приобретение и установка нового оборудования: - 1 интерактивного стола, - 1 интерактивной доски с проектором, - 1 МФУ, - 1 цифрового фортепиано, 4 ноутбуков | Заведующий | Ноябрь – декабрь 2021 года | Грант |
| 2. | Работы по совершенствованию цифровой инфраструктуры ДОУ в части доступности цифровых сервисов и продуктов | Подключение обра-зовательной органи-зации к высоко-скоростному Интернету | Подача заявки в УО на подключение образовательной организации к высоко-скоростному Интернету | Заведующий | В течение 2021-2022 годов | - |
|  |  | Создание цифровой технологической инфраструктуры (сервер, локальная сеть, средства беспроводного доступа и т.п.), которая необходима для поддержки цифровой образовательной среды и комфортной работы в Интернете | Создание беспроводной локальной сети через Wi-Fi | Заведующий | В течение 2022 года | Спонсорские средства |
|  |  | Создание условий для подключения пери-ферийного обору-дования и эффек-тивного использования такого оборудования в ДОУ | - Организация подключения вновь приобретенного периферийного оборудования с приглашением специалиста - Педагогическая мастерская для педагогов ДОУ «Эффективное использование цифрового оборудования» | Заведующий Старший воспитатель | Декабрь 2021 года- январь 2022 года Февраль 2022 года | Собственные средства |
| 3. | Работы по совершенствованию цифровой инфраструктуры ДОУ в части ее использования для решения задач управления ДОУ | Подготовка и широкое обсуждение концепции формирования цифро-вой инфраструктуры ДОУ и программы ее реализации | - Онлайн конференция для всех участников образовательного процесса (родителей, коллектива) по теме «Концепция формирования цифровой инфраструктуры ДОУ» - Освещение работы в данном направлении через страницу в Инстаграм, через сайт ДОУ - Опрос детей на тему «Как вы хотите заниматься в будущем?» | Заведующий Заведующий, старший воспитатель Старший воспитатель, воспитатели | Май 2022 года В течение 2022-2024 годов Январь 2022 года | - |
|  |  | Обеспечение вовле-ченности всех работ-ников ДОУ, родителей, высокотехнологичных компаний, предста-вителей бизнеса в обсуждение концепции формирования циф-ровой инфраструктуры образовательной орг-анизации и программы ее выполнения | 1. День открытых дверей с приглашением представителей бизнеса, актива родительского комитета ДОУ 2. Общее собрание работников на тему «Определение траектории цифровой трансформации ДОУ» 3. Ворк – шоп «Цифровизация образовательного процесса» 4. Районный семинар «Современная цифровая образовательная среда в ДОУ» | Заведующий Заведующий Старший воспитатель Заведующий, старший воспитатель | В течение 2022-2024 годов Май 2022 года Март 2022 года Ноябрь 2022 года | - |
|  |  | Использование облач-ных решений и сервисов, с целью уменьшения издержек ДОУ на админис-трирование и техни-ческую поддержку создаваемой цифровой инфраструктуры | 1. Мастер-класс «Использование облачных решений» 2. Организация использования облачных решений и сервисов | Старший воспитатель Заведующий | Апрель 2022 года В течение 2022-2024 годов | - |
|  |  | Ввод в действие автоматизированных средств учета обору-дования и программных средств, которые используются в ДОУ | 1. Изучение автоматизированных средств учета оборудования и программных средств 2.Подбор и установка оптимального средства учета | Заведующий, старший воспитатель, приглашенный специалист | Март-апрель 2022 года | - |
| 4. | Работы по совершенствованию цифровой среды ДОУ в части ее использования в учебном процессе | Развитие цифровых учебно-методических материалов | Приобретение интерактивной доски и стола и программного обеспечения к ним | Заведующий | Декабрь 2021 – февраль 2022 года | Грант |
|  |  | Разработка и внедрение новых цифровых учебно-методических комплексов, симуля-торов и обучающих игр (в том числе сетевых) | - Активное использование всеми педагогами лингвотренажера для полилингвального обучения детей - Внедрение новых программных комплексов для интерактивной доски и стола - Приобретение и использование симуляторов обучающих игр по разным видам деятельности - Создание банка данных лучших практик, занятий и мастер-классов с использованием ИК технологий по различным направлениям деятельности | Старший воспитатель Заведующий Заведующий Старший воспитатель | С января 2022 года С января 2022 года С января 2022 года В течение 2022-2024 годов | Ресурсы ДОУ Спонсорские средства Спонсорские средства - |
|  |  | Развитие обще-доступных цифровых коллекций учебно-методических мате-риалов, инструментов и сервисов | Изучение и внедрение коллекций учебно-методических материалов на общедоступных ресурсах | Заведующий, старший воспитатель | С января 2022 года | Интернет-ресурсы |
|  |  | Разработка и внедрение цифровых контрольно-измерительных мате-риалов, инструментов и сервисов | Изучение и внедрение цифровых контрольно-измерительных материалов, инструментов и сервисов | Заведующий, старший воспитатель | С января 2022 года | Интернет-ресурсы |
|  | 5. Работы по обеспечению профессионального развития педагогов в области цифровых технологий | Разработка требований к цифровой компе-тентности работников | Разработка и введение в действие требований к цифровой компетентности работников | Заведующий | С января 2022 года | Интернет-ресурсы |
|  |  | Создание условий (в том числе организа-ционных) для прохож-дения программ повы-шения квалификации и самостоятельного про-фессионального раз-вития педагогов с использованием от-крытых образова-тельных ресурсов, неформального обще-ния с коллегами, участия в добро-вольных профес-сиональных (в том числе сетевых) сооб-ществах | - Краткосрочные дистанционные курсы для педагогов по цифровым технологиям с привлечением специалистов ТИСБИ - Организация работы педагогического клуба «Вместе к инновациям» - Использование в образовательном процессе цифровых продуктов портала «Российская электронная школа» (http://resh.edu.ru/) и др. | Заведующий Старший воспитатель Педагоги | Февраль 2022 года С января 2022 года В течение 2022-2024 годов | Спонсорские средства Интернет-ресурсы Интернет-ресурсы |
|  |  | Обеспечение пони-мания всеми сотруд-никами администрации и членами педагоги-ческого коллектива сути, целей и ожидаемых результатов работ по цифровой трансформации обра-зования | 1. Круглый стол на тему «Цифровая трансформация – требование времени» 2. Индивидуальные беседы, консультации | Старший воспитатель Заведующий | Январь 2022 года Регулярно по мере необходимости | Интернет-ресурсы Интернет-ресурсы |
|  |  | Формирование у педагогов готовности развивать культуру работы с информацией, разрабатывать и вводить в действие новые регламенты работы ДОУ с учетом расширяющейся обра-зовательной среды (включая вопросы информационной безо-пасности) | 1. Педсовет на тему «Культура работы с информацией». 2. Консультация для всех членов коллектива «Информационная безопасность» | Старший воспитатель Заведующий | Февраль 2022 года Январь 2022 года | Интернет-ресурсы Интернет-ресурсы |
|  |  | Формирование у педагогов готовности и способности активно участвовать в разра-ботке и реализации перспективных и краткосрочных прог-рамм развития своего учебного заведения с учетом использования потенциала разви-вающейся цифровой образовательной среды | 1. Лекция для педагогов «Развитие ДОУ в современных реалиях». 2. Разработка и реализация долгосрочного проекта по цифровой трансформации ДОУ | Заведующий, приглашенный из УО специалист Старший воспитатель | Май 2022 года С января 2022 года | Интернет-ресурсы Интернет-ресурсы |
|  |  | Обеспечение под-держки каждому педагогу в процессе эффективного исполь-зования имеющихся либо приобретаемых персональных цифро-вых устройств, инс-трументов, материалов и сервисов, к которым он получает доступ при подключении учебного заведения к высоко-скоростному Интернету и обновлении его цифровой инфраструктуры (в том числе для подготовки к занятиям, подбору, адаптации/разработки цифровых учебно-методических материалов | - Индивидуальные беседы, консультации - Материальное стимулирование через оплату за эффективность деятельности педагога | Заведующий | Регулярно по мере необходимости По результатам работы | Интернет-ресурсы Муниципальный бюджет |
| 6. | Работы по управлению цифровой трансформацией ДОУ |  | - Издание приказа «Об организации работы по цифровой трансформации в ДОУ» - Разработка положения по организации работы по цифровой трансформации в ДОУ - Разработка системы мониторинга эффективности работы по цифровой трансформации | Заведующий Заведующий Старший воспитатель | Январь 2022 года Январь 2022 года Февраль- март 2022 года | Материалы с телеграмм ка-нала специ-алистов ТИСБИ Материалы с телеграмм ка-нала специ-алистов ТИСБИ Интернет-ресурсы |

Поэтапная организационная схема интеграции цифровых решений на уровне ДОУ

| N | Название этапа интеграции ЦР в деятельность ДОУ | Акторы (непосредственные участники) интеграции | Функции | Мероприятия интеграции | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инициация | Заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ | На данном этапе основными функциями участников интеграции является формулирование проблемы, которую предполагается решить, отбор путей ее решения | Получение внешнего консультирования. Знакомство с передовым опытом других образовательных организаций. Аудит цифровой инфраструктуры образовательной организации (оборудования и сервисов). | Декабрь 2021г. |
| 2. | Понимание | Заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ | На данном этапе в функции членов команды входит разработка внутренних стандартов, регламентов, поддерживающих интеграцию цифровых технологий в деятельность ДОУ | Прохождение программ повышения квалификации по выбранному направлению. Подготовка плана интеграции цифрового решения. Подготовка регламентов работы ДОУ. Сбор и обобщение обратной связи с участников интеграции, выработка предложений по изменениям схем интеграции цифровых решений. | Январь 2022г. |
| 3. | Начало внедрения | Заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ | Ключевой функцией на этом этапе является формирование организационно-управленческих механизмов в ДОУ, способствующих цифровой трансформации | Проведение работ по подготовке и организации внедрения цифрового решения согласно плану. Обучение задействованных членов педагогического коллектива. Обеспечение организационных механизмов, в том числе на базе сетевых ресурсов, доступных ДОУ (например, в части технической поддержки). | Февраль - май 2022г. |
| 4. | Рутинное использование | Заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ | На этом этапе происходит совершенствование процедур использования цифровых решений в различных аспектах деятельности ДОУ | Обсуждение достоинств и недостатков сложившихся процедур. Уточнение процедур и регламентов работы. | Июнь 2022г. – август 2024г. |
| 5. | Совершенствование и распространение | руководители, педагоги ДОУ | Ключевой функцией на этом этапе является выработка критериев оценки всех производственных процедур в ДОУ | Развитие и совершенствование методологии оценки производственных процедур в ДОУ. Проведение обучения для педагогических коллективов других ДОУ. Публикация сведений о передовом опыте. | Сентябрь -декабрь 2024г. |

Список используемой литературы.

- Горвиц Ю., Позняк Л. Кому работать с компьютером в детском саду. Дошкольное воспитание, 1991г., № 5

- Заславская О.Ю., Сергеева М.А. Информационные технологии в управлении образовательным учреждением. Учебное пособие. – М., 2006, С. 61 - 77

- Иванова Е.В. Повышение ИКТ – компетентности педагогов. – Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. - №12. – 2009 г. С. 6-15.

- Калинина Т.В. Специализация «Новые информационные технологии в дошкольном детстве» // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2008. - №6.- с.32.

- Комарова Т.С., Комарова И.И., Туликов А.В. и др. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - С.128

- Кротова Т.В. Компьютерная игра как средство подготовки ребенка к школе. - Справочник старшего воспитателя. - 2012. - №8, С. 19-22

- Леоненко О.Б. Использование мультимедийных презентаций в дошкольном учреждении. – Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. - №4.– 2009 г. С. 32-35.

- Макарова Л.В. «Компьютер в ДОУ: вопросы охраны здоровья», Управление дошкольным образовательным учреждением №9, 2011г, с. 74-81

- Полат Е.С. Новые педагогические технологии.- М., 2000г.

- Прищепа С.С., Храмцова Н.В. Информационные технологии в работе ДОУ // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2008.-№6.-с.88.

- Справочник руководителя дошкольного учреждения. – М, Сфера, 2006

- Сурова О.А. Информационно-коммуникационные технологии в управлении дошкольным образованием. – Управление дошкольным образовательным учреждением. - №7. – 2007 г. С.21-25.

- Управление инновационными процессами в ДОУ. – М., Сфера, 2008

- Управление качеством вариативной системы дошкольного образования: актуальные проблемы и перспективы развития. Тезисы выступлений участников межрегиональной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2004 - 144 с. (Гончарова В.И. Информационные технологии и их роль в управлении дошкольным образовательным учреждением)

- Яковлев А.И. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 2005 г.

картинка на титульном листе https://www.thesisscientist.com/Blogs/Images/60/developer-6464.jpg