Приложение к приказу

от 25.07.2025 № _25 О/Д

План мероприятий («дорожная карта») по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников в образовательной организации:                                                   МБДОУ «Детский сад №4 «Гномик»

| № | Мероприятие | срок | ответственный | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование каждого педагогического работника образовательной организации о требованиях законодательства об образовании в части снижения бюрократической нагрузки | До 01.09.2025 | Ответственный за мероприятия по снижению бюрократической нагрузки заведующий Ахметова Г.Ф. | Проведение педагогического совета 01.09.2025г |
| 2 | Проведение педагогического совета по вопросу снижения бюрократической нагрузки в образовательной организации | 01.09.2025г | Заведующий Ахметова Г.Ф. | Протокол педсовета № 1 от 01.09.2025г |
| 3 | Проведение анализа перечня локальных нормативных актов на соответствие требованиям законодательства об образовании До 01.09.2025г. Ответственный за мероприятия по снижению бюрократической нагрузки заведующий Ахметова Г.Ф. Проведен анализ перечня локальных актов | До 01.09.2025г | Ответственный за мероприятия по снижению бюрократической нагрузки заведующий Ахметова Г.Ф. | Проведен анализ перечня локальных актов |
| 4 | Определение актуального перечня локальных нормативных актов в соответствии с требованиями законодательства об образовании | До 01.09.2025г | Ответственный за мероприятия по снижению бюрократической нагрузки заведующий Ахметова Г.Ф. | Определен актуальный перечень локальных нормативных актов |
| 5 | Проведение анализа локальных нормативных актов на соответствие требованиям законодательства об образовании в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников | До 01.09.2025г | Ответственный за мероприятия по снижению бюрократической нагрузки заведующий Ахметова Г.Ф. | Проведен анализ локальных нормативных актов на соответствие требованиям законодательства об образовании в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников |
| 6 | Приведение локальных нормативных актов и иных правовых актов в соответствие с требованиями законодательства об образовании в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников | До 01.09.2025г | Ответственный за мероприятия по снижению бюрократической нагрузки заведующий Ахметова Г.Ф. | Локальные нормативные акты приведены в соответствие с требованиями законодательства |
| 7 | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями законодательства в части снижения бюрократической нагрузки | До 01.09.2025г | Ответственный за мероприятия по снижению бюрократической нагрузки заведующий Ахметова Г.Ф. | Внесены изменения в должностные инструкции воспитателя |
| 8 | Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач | постоянно | Ответственный за мероприятия по снижению бюрократической нагрузки заведующий Ахметова Г.Ф. | Отсутствие у педагогов незапланированных поручений, обязанностей, поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач |
| 9 | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | постоянно | Ответственный за мероприятия по снижению бюрократической нагрузки заведующий Ахметова Г.Ф. | Внедрение информационных технологий в документооборот |
| 10 | Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму | постоянно | Заведующий Ахметова Г.Ф. | Наличие документов в электронной форме |
| 11 | Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе | постоянно | Заведующий Ахметова Г.Ф. | Наличие документов в электронной форме |
| 12 | Правовое просвещение педагогических работников образовательной организации | постоянно | Заведующий Ахметова Г.Ф. | Своевременное получение информации работниками учреждения |