Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №89»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

«Дорожная карта»

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №89»

с 2014года по 2016 год

Цель: Введение ФГОС дошкольного образования, разработка предложений для органов  исполнительной власти по нормативно – правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

- Организация  информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ;

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ;

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ;

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно – правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования. |  |  |  |
| 1.1. | Проведение педагогического совета, создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности ДОО | Март 2014 г | Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты. | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.2. | Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО | Апрель 2014 г | По определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения должен быть список: изменений в программах, создание собственных методик специалистами; изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов. Новый проект образовательной программы ДОУ | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.3. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования в составе специалистов УДО, заведующих, старших воспитателей ДОО | Апрель 2014г | Создание и определение функционала рабочей группы | Заведующий, старший воспитатель |
| 1.4. | Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности ДОО | Май - июнь 2014г | Будем знать сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом | Старший воспитатель, творческая группа |
| 1.5 | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Июнь 2014г | Аналитический доклад о создании условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ | Заведующий, старший воспитатель, творческая группа |
| 1.7. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» | 2014г | Утверждение «Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО в 2014 году» | Заведующий |
|  |  |  | Организация системы контроля и мониторинга введения ФГОС ДО. Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 1.8 | Создание Методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Октябрь -декабрь 2015 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Заведующий, старший воспитатель, творческая группа |
| 1.9 | Определение реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Ноябрь -декабрь 2014 | Реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | УДО, заведующий |
| 1.6. | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС ДО | декабрь2014г | Аналитический доклад | Заведующий |
| 2. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования. | Сентябрь, ноябрь 2014 г. | Программы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | УДО, заведующий, старший воспитатель |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в порядок аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | 2014-2015г | Методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в порядок аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | УДО, заведующий, старший воспитатель |
| 2.4 | Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2016г | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО | УДО, заведующий, старший воспитатель |
| 2.5 | Методическое обеспечение по введению ФГОС ДО | 2013-2014 | Список литературы и интернет – ресурсы | Заведующий, старший воспитатель |
| 3. | Обеспечения финансово - экономических механизмов введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1 | Разработка методических рекомендаций по введению новой системы оплаты труда в дошкольные образовательные организации, проектов положений о системе оплаты труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО. | Ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации по введению новой системы оплаты труда в дошкольные образовательные организации, проектов положений о системе оплаты труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО | УДО, заведующий |
| 3.2 | Разработка методических рекомендаций по формированию государственного (муниципального ) задания дошкольным образовательным организациям на реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. | Ноябрь декабрь 2014 г. | Методические рекомендации по формированию государственного (муниципального ) задания дошкольным образовательным организациям на реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО | Исполнительный комитет НМР, УДО |
| 3.5 | Подготовка распорядительных документов | Ноябрь - декабрь 2014-2015 г. |  | УДО, заведующий |
| 4 | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1 | Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации. Разработка регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти). | Ноябрь , декабрь 2014 г. | Положение о публичном докладе дошкольной организации, с включением в структуру доклада раздела по реализации ФГОС ДО. Регламент размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве. | Заведующий |
|  |  |  |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.2. | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования | Ноябрь, декабрь 2015г | Публикации СМИ |  |

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №89»  ______________ Р.Г. Гималетдинова