Приложение

к приказу от 20.03.2014г. № 5/0

План деятельности Рабочей группы по разработке

основной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного образования

муниципального дошкольного образовательного учреждения

“ Черемшанский детский сад № 3 “ Родничок” Черемшанского              муниципального района Республики Татарстан

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение целей и задач, направлений образовательной деятельности МБДОУ на 2014 - 2015 гг. | Март 2014 г. | Заведующая |  |
| I. Обязательная часть образовательной программы ДОУ. |  |  |  |
| 1. Составление целевого раздела Программы: |  |  |  |
| - пояснительной записки Программы с учетом проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности учреждения за последние три года; - принципы и подходы к ее формированию; - значимые для разработки Программы характеристики (в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста); - планируемые результаты освоения Программы). | Март – апрель 2014 г. |  | Рабочая группа |
| 2. Составление содержательного раздела Программы. |  |  |  |
| Проектирование физкультурно-оздоровительного направления на (образовательная область «Физическое развитие»). | Март – апрель 2014 г. |  | Рабочая группа ,старшая медицинская сестра Инструктор по ФИЗО |
| Проектирование познавательного направления (образовательная область «Познавательное развитие»). | Март – май 2014 г. |  | Рабочая группа, воспитатели |
| Проектирование речевого развития детей (образовательная область «Речевое развитие»). | Март – май 2014 г. |  | Рабочая группа, Учитель-логопед Замалтдинова Г.М., воспитатели |
| Проектирование социально-коммуникативного направления (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»). | Март – май 2014 г. |  | Рабочая группа, воспитатели |
| Проектирование художественно-эстетического направления (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»). | Март – май 2014 г. |  | Музыкальный руководитель Федотова Р.Ф. Рабочая группа, |
| Проектирование содержания коррекционной | Март – май 2014 г. |  | Рабочая группа, Учитель-логопед Замалтдинова Г.М., |
| Составление режима образовательной нагрузки (основной и дополнительной) | Март – май 2014 г. |  | Рабочая группа, воспитатели |
| Моделирование образовательного процесса (вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников) | Март – май 2014 г. |  | Заведующий Рабочая группа, воспитатели |
| 3. Составление организационного раздела Программы. |  |  |  |
| - описание материально-технического обеспечения; - обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; - распорядок или режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; - особенности организации предметно-пространственной среды. | Апрель – май 2014 г. | Заведующий Рабочая группа, воспитатели, Музыкальный руководитель Федотова Р.Ф. |  |
| II. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. |  |  |  |
| Проектирование направлений, выбранных участниками образовательных отношений из числа парциальных программ и (или созданных ими самостоятельно (с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов) | Март – май 2014 г. | Заведующий Рабочая группа, воспитатели, Музыкальный руководитель Федотова Р.Ф. |  |
| Составление краткой презентации Программы, представление проекта программы родительской общественности на сайте дошкольного образовательного учреждения. | Июнь 2014 г. | Рабочая группа |  |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный |  |
| Обсуждение и корректировка проекта образовательной программы ДОУ с учетом мнений родительской общественности и экспертов. | Июнь – август 2014 г. | Заведующий Рабочая группа, воспитатели, Музыкальный руководитель Федотова Р.Ф. |  |
| Представление и обсуждение проекта образовательной программы ДОУ на педагогическом совете | Август 2014 г. | Заведующий Рабочая группа, педагоги |  |
| Принятие образовательной программы ДОУ на педагогическом совете. | Август 2014 г. | педагоги |  |
| Приказ об утверждении образовательной программы на переходной период | август2014 г. | Заведующая |  |
| Реализация образовательной программы ДОУ: управление, контроль, руководство, коррекция образовательного процесса в ходе реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО. | С сентября 2014 г. | Заведующий Рабочая группа, педагоги. |  |
| Взаимодействие с родителями и социумом в процессе реализации образовательной программы дошкольного образования. |  |  |  |