Структура программы

I.  Анализ образовательной ситуации						стр. 3

II. Пояснительная записка								стр.17

III. Концепция Программы 								стр.19

IV. Пути и условия достижения конечного результата 			стр.21

Система образовательной деятельности ЦВР 				стр.21

Содержание деятельности по  индивидуализации, персонализации,

персонификации и интеграции дополнительного образования 		стр.23

Этапы реализации Программы 							стр.30

Задачи этапов реализации Программы     					стр.31

Ресурсное обеспечение Программы:						стр.33

Нормативно-правовое обеспечение						стр.33

Методическое обеспечение							стр.34

Кадровое обеспечение 								стр.39

Организационные условия реализации Программы 				стр.41

Управление 										стр.41

V.  Программные   мероприятия 							стр.43

VI.  Контроль и координация выполнения Программы,

обеспечение достоверности результатов    					стр.48

VII.  Обоснование устойчивости результатов Программы			стр.53

VIII.  Риски и меры по их устранению						стр.54

I. АНАЛИЗ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Московского района города Казани (ЦВР) функционирует с 1973 года (бывший Дом пионеров, Детско-юношеский центр).

Почтовый адрес: 420095, Татарстан, г.Казань, ул.Восстания, д.61А

тел/факс (843) 557-40-56   Е-mail: cvrmosko@mail.ru

Учреждение имеет лицензию  и собственное здание общей площадью 2622 кв.м.

Директор: Богомолова Рамзия Мунавировна, Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный учитель Республики Татарстан.

Заместитель директора по научной работе: Кожевникова Татьяна Ивановна,   Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный учитель РТ.

Заместитель директора по учебной работе:  Исмагилова Алсу Фагимовна.

Направления деятельности:

- педагогически организованная образовательная деятельность;

- организационно-массовая деятельность;

- научно-методическая деятельность.

ЦВР — многопрофильное учреждение, в нем реализуются программы по следующим направленностям: естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая.

Формы дополнительного образования: объединение, студия, секция, школа, клуб, ансамбль.

Сформированы отделы: методический, художественно-эстетический и декоративно-прикладной.

Перечень объединений:

Отдел художественно-эстетический: «Цирковое ревю», «Игра на гитаре», «Классическая гитара», «Звуки радуги», «Художник и театр», “Школа танца”, “Яш курайчылар”, театральная студия “Дебют”, “Ритмы детства”, “Юнармия”, “Я-волонтер”, “Брейн-клуб”, “Экос”, “Вокал”.

Отдел декоративно-прикладной: «Кукольный театр», «Творческая мастерская», «Самоделкины», «Мастеровые»,  «Юный шахматист», «Изобразительное искусство», «Сделай сам», «Народная сказка», школа раннего развития «Филиппок», «Умелые ручки", «Резьба по дереву», «Художественная керамика», «Волшебная кисть».

В 2018 году в ЦВР в 94 объединениях обучаются 1390 человек, из них первого года обучения — 639, второго года обучения — 454, третьего и выше — 297; социально-педагогической направленности – 315 чел. (22,6%), физкультурно-спортивной - 60 (4,55%), художественно-эстетической – 985 чел. (70,7 %), естественно-научной  - 30 чел. (2,15%).

Всего в ЦВР реализуется 26 дополнительных общеобразовательных программ, из них 11 – авторские, по ним занимаются 50% учащихся.

Сохранность контингента составляет 100%. Количество выпускников в 2017/2018 учебном году составило 194 человека.

Кадровое обеспечение

Всего в ЦВР 38 педагогических  и руководящих работников, из них 90% имеют высшее профессиональное образование, 3 человека – средне специальное образование; основных работников – 29 человек, 9 совместителей; квалификационные категории имеют 75%  основных педагогических работников.

Государственными наградами награждены 6 педагогических работников,  отраслевыми наградами – 16, почетными званиями – 4, 1 педагог является победителем II Всероссийского конкурса«Сердце отдаю детям» и 3 педагога - победителями Республиканского конкурса «Сердце отдаю детям», 10 человек – победителями республиканского конкурса грантов “Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей”.

ЦВР с 2012 года является городской инновационной площадкой  по  теме инновационного педагогического опыта «Воспитательная система как средство социализации и самоопределения личности».

Стратегическими и динамическими моделями развития учреждения являются:

- Инновационный проект «Воспитательная система ЦВР»  (Диплом 1 степени Международного образовательного конкурса профессионального мастерства и личных достижений работников образовательных организаций «Призвание – учить», 2017г.; Победитель I Всероссийского конкурса образовательных программ, проектов и методических материалов», 2016г.);

- Программа развития профессиональной компетентности «Профессионалы»  (1 место Международного образовательного конкурса профессионального мастерства «Педагогическое просвещение: практика эффективного обучения и воспитания», 2016 г.);

- Программа «Семья» (Диплом 2 степени (Победитель) Республиканского конкурса социально-педагогических проектов, 2017г.; Диплом 1 степени III Ежегодного конкурса методических разработок «Взаимодействие образовательного учреждения и семьи в образовании ребенка»,  2018г.);

- Программа “Образование и здоровье» (Лауреат Всероссийского конкурса “Школа здоровья”, 2017г.);

-  целевые программы воспитания «Эврика», «Каникулы», «Истоки», “Люблю Отчизну я...”, образовательные программы отделов и 11 авторских дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, получивших республиканское и российское  признание;

- «Программа развития ЦВР” (Диплом 1 степени Всероссийского конкурса “Педагогическое открытие”, 2017г.).

Целью Программы развития ЦВР является создание системы условий и средств, обеспечивающих саморазвитие и самоопределение творческой личности учащегося в различных видах жизнедеятельности.

Реализуемая в ЦВР Программа развития рассчитана до 2018 года, поэтому разработка новой Программы развития учреждения становится актуальной.

Принцип развития мы рассматриваем как:

- процесс количественных и качественных изменений;

- качественный рост системы (возникновение, становление, развитие как традиционные этапы);

- результат взаимодействия традиций и новаций как источника функционирования и развития.

Разработка новой Программы развития предусматривает анализ опыта создания и функционирования имеющейся Программы развития, основанной на принципе преемственности и реализации Воспитательной системы учреждения.

В результате реализации 4-х этапов Программы развития, достигнуты следующие   ожидаемые результаты:

Достижение высокого авторитета учреждения

в окружающем социуме

За 5 лет Центр награжден медалями, Дипломами за призовые места, званиями Лауреата, Победителя в конкурсах учреждений дополнительного образования: городского уровня – 6, республиканского – 4, российского – 32, международного – 8.

За 2017/2018 учебный год  ЦВР отмечен следующими наградами:

Международного уровня:

- Лауреат Международного конкурса «Лучшая образовательная организация. Лидеры будущего» в номинации «Лучший центр  внешкольной работы», г.Казань, декабрь 2017

- Серебряная  медаль   Международного  заочного  конкурса «Надежда  Планеты» за  творческий поиск эффективных ресурсов развития детей и молодёжи, г.Новосибирск, январь 2018

- Лауреат Международного Открытого конкурса учреждений дополнительного образования «Звёзды будущего» («Килэчек йолдызлары») в номинации «Лучшее учреждение», г.Казань, февраль 2018

- Диплом Лауреата и медаль «Патриот 2018» Международного конкурса «Лучшая образовательная организация XXI века. Территория воспитания патриотов» в номинации «Патриот  2018», г.Казань, март 2018

- Диплом Лауреата Международного конкурса «Лучшая образовательная организация XXI века. Территория воспитания патриотов» в номинации «Лучший образовательный проект по духовно-нравственному воспитанию», г.Казань, март 2018

Федерального уровня:

-Диплом Лауреата-Победителя и медаль за 1 место Всероссийской открытой Интернет выставки – смотра образовательных учреждений: от детского сада до университета, г.Москва, Росметодкабинет, ноябрь 2017

- Лауреат конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России», г.Санкт-Петербург, ноябрь 2017

- Диплом 1 степени III ежегодного Всероссийского конкурса методических разработок «Взаимодействие образовательного учреждения и семьи в воспитании ребёнка», г.Ростов-на-Дону, декабрь 2017

- Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров – 2017», г.Санкт-Петербург, декабрь 2017

- Медаль  «Образовательная организация XXI века. Лига Лидеров – 2017», г.Санкт-Петербург, декабрь 2017

- Знак качества «Лучшее – детям» (золотая медаль) национальной программы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей, г.Москва, декабрь 2017

- Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании – 2017» в номинации «Самый успешный проект – 2017» в области разработки и реализации стратегии развития образовательной организации и повышения  качества образования, г.Санкт-Петербург, январь 2018

- Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2018» в номинации «Сценарий внеклассного/внеурочного мероприятия, с использованием здоровьесберегающих технологий. Квест «Секрет», г.Санкт-Петербург, март 2018

- Диплом 1 степени Национальной премии в области образования «Элита Российского образования» Всероссийского конкурса «Современные технологии раскрытия потенциала личности учащихся в образовании» - 2018 в номинации «Лучшая методика подготовки преподавателей для работы с одаренными детьми – 2018», г.Москва, апрель 2018

- Лауреат (Диплом + памятная медаль) V Всероссийского Фестиваля-конкурса творческих инициатив «Маленький принц» в рамках V Всероссийского Фестиваля внеурочного и дополнительного образования «100 лет системе дополнительного образования детей в России», г.Санкт-Петербург, май 2018

Республиканского уровня:

- Диплом II степени по итогам рейтингования  деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей Республики Татарстан многопрофильные (от 1000 – 3000), август 2017

Городского уровня:

- 2 место  городского рейтинга   среди многопрофильных центров  учреждений  дополнительного образования  по итогам 2016/2017 учебного года, г.Казань, август 2017

- Благодарность Управления образования г.Казани за высокие образовательные результаты, подтверждённые городским рейтингом по итогам 2016/2017 учебного года, г.Казань, сентябрь 2017

- Благодарственное письмо  Управления образования г.Казани за высокий уровень организации и благоприятные условия для проведения конкурсных испытаний очного тура городского конкурса «Ученик года – 2018», г.Казань, апрель 2018

- 3 место  городского рейтинга   среди многопрофильных центров  учреждений  дополнительного образования  по итогам 2017/2018 учебного года, г.Казань, август 2018

Достижение высоких результатов в проектировании и реализации  инновационных образовательных программ и методических разработок

(в том числе результативное участие в конкурсах)

В 2017/2018 учебном году педагогический профессионализм проявился в результативности участия педагогов в различных конкурсах:

Международный уровень:

- «Развивающая среда образовательного учреждения» - 1 место V Международного образовательного конкурса-фестиваля учебно-практических и методических материалов;

- Научно-исследовательская разработка «Компетентностный подход к реализации требований профессионального стандарта педагога дополнительного образования» - Лауреат 2 степени III Международного конкурса научных и образовательных концепций и разработок  «Педагогические достижения – 2017»;

-  «Перспективы развития дополнительного образования в МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г.Казани» - 1 место VI Международного конкурса профессионального мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал»;

-    Методическая разработка «Уроки доброты» - 1 место  VI Международного конкурса профессионального мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал»;

-  «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего развития «Филиппок» - 1 место  V Международного образовательного конкурса профессионального мастерства и личных достижений работников образовательных организаций  «Призвание – учить»;

-  «Развитие личности учащихся в муниципальном бюджетном учреждений дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Московского района города Казани») - 2 место  V Международного образовательного конкурса профессионального мастерства и личных достижений работников образовательных организаций  «Призвание – учить»;

- «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся как приобщение к общечеловеческим ценностям в условиях МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г.Казани» -  1 место  Международного конкурса профессионального мастерства «Образовательные технологии  как объект педагогического выбора»;

- «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  «Самоделкины» - диплом 2 степени Международного  творческого конкурса  «Будущее в наших руках» в номинации «Конспекты уроков и НОД»;

- «Театрально-музыкальные постановки в объединении «Классическая гитара» - Лауреат 2 степени Международного конкурса методических разработок «Masterclass»;

- «Пластилиновый морфинг в технике перекладка» - диплом 1 степени Международного  творческого конкурса  «Будущее в наших руках»;

- Конкурсно-развлекательная программа «Мама – слово дорогое» - диплом 1 степени  Международного  творческого конкурса  «Будущее в наших руках»;

- диплом 3 степени И.М. Хайруллина («Виноградная ветвь») Международного  творческого конкурса  «Будущее в наших руках»;

- «Сценарии театрально-музыкальных постановок» - диплом 2 степени Международного  творческого конкурса  «Будущее в наших руках»;

-  «Технология бисероплетения на леске» - диплом 2 степени Международного  творческого конкурса  «Будущее в наших руках» в номинации «Педагогический проект»;

- «Батик» - диплом 2 степени Международного  творческого конкурса  «Будущее в наших руках» в номинации «Конспекты уроков и НОД»;

-  «Поделка, мастер-класс «Сумка с золотой вышивкой» - диплом 1 степени Международного  творческого конкурса  «Будущее в наших руках» в номинации «Конспекты уроков и НОД»;

-   Сценарий праздника «Поздравляем мам и пап» - диплом 3 степени Международного  творческого конкурса  «Будущее в наших руках» в номинации «Конспекты уроков и НОД»;

-   «Портфолио педагога» - Лауреат 1 степени Международного конкурса  «Палитра педагогического мастерства»

Всероссийский уровень

-    «Лучшая методика подготовки преподавателей для работы с одаренными детьми – 2018» - Диплом 1 степени Национальной премии в области образования «Элита Российского образования» Всероссийского конкурса «Современные технологии раскрытия потенциала личности учащихся в образовании - 2018»

-   «Педагогическая поддержка обучающихся  в Воспитательной системе МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г.Казани» - Диплом 1 степени Национальной премии в области образования «Элита Российского образования»   в номинации «Взаимодействие     на   основе    конструктивного     общения    педагогов     и воспитанников как фактор сохранения безопасности-2017»;

-    «Программа развития МБУДО «Центр внешкольной работы» Московского района г.Казани на 2011-2018 г.г.» - 1 место III Всероссийского  образовательного конкурса  профессионального мастерства и личных достижений работников образовательных учреждений «Педагогическое открытие»;

-   «Взаимодействие с семьёй как сотрудничество родителей и педагогов в школе раннего развития «Филиппок» - Диплом 1 степени III ежегодного Всероссийского конкурса  методических разработок «Взаимодействие образовательного учреждения и семьи в воспитании ребёнка»;

-  «Психолого-педагогическая компетентность педагога дополнительного образования» - 1 место  Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика»;

-  «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности  «Художник и театр» - Лауреат I степени Всероссийского творческого конкурса-фестиваля для детей и молодёжи в области дополнительного образования «Журавли Надежды»;

- «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» - 1 место  Всероссийского творческого конкурса «Время знаний» в номинации «Дополнительное образование»;

- «Методическая разработка по Кинусайге» - 3 место  Всероссийского конкурса педагогов, учителей и воспитателей «Лидеры в образовании»;

Республиканский уровень:

-   Методическая разработка «Методика формирования представлений о содержании и значении древних образов и символов в декоративно-прикладном искусстве народов Поволжья у учащихся в учреждениях дополнительного образования детей» - 1 место Республиканского конкурса методических разработок «Перспективы и ресурсы развития системы дополнительного образования в Республике Татарстан» Республиканского конкурса методических пособий педагогов дополнительного образования художественного направления;

-  «Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Цирковое ревю» - Лауреат 2 степени  Республиканского конкурса методических пособий педагогов дополнительного образования художественного направления;

- Номинация «Мастер-класс» - 2 место (1 педагог) Республиканского конкурса детского рисунка «Как прекрасен этот мир!»;

- Номинация «Мастер-класс» - 3 место (1 педагог) Республиканского конкурса детского рисунка «Как прекрасен этот мир!»;

-   «Авторская технология бисероплетения на леске как средство формирования творческих способностей учащихся» - Лауреат 1 степени Республиканского конкурса методических пособий педагогов дополнительного образования художественного направления;

-   «Методическая разработка занятия «Холодный батик» - Лауреат 3 степени Республиканского конкурса методических пособий педагогов дополнительного образования художественного направления;

-   «Методика проведения занятия «Пластилиновый морфинг» в объединении «Умелые ручки» с использованием ИКТ» - Диплом 1 степени Регионального конкурса педагогического мастерства по использованию ИКТ в образовательном процессе «ICQ–ISEEKYOU»;

Городской уровень:

-   «Работа из кожи» - 1 место  IV открытой городской выставки декоративно-прикладного творчества «Красота и богатство татарского орнамента» в номинации «Мастер-класс»;

- «Вышивка» - 1 место IV открытой городской выставки декоративно-прикладного творчества «Красота и богатство татарского орнамента» в номинации «Мастер-класс».

Обеспечение высокого уровня предметного освоения мира,

опыта творческой деятельности

Сохранность контингента учащихся и выполнение дополнительных общеобразовательных программ составляет 100%.

За 2017/2018 учебный  год количество победителей конкурсов, фестивалей составило: городского уровня — 332 человека (24% от общего количества учащихся), республиканского — 294 (21%), российского —  440 (32%), международного —  561 (40%).

Отмечается положительная динамика высокого уровня достижений учащихся в конкурсах Российского и международного уровней за 3 года:

| Уровень мероприятий | 2015/2016 уч. год |  | 2016/2017 уч. год |  | 2017/2018 уч. год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество конкурсов | Количество призовых мест | количество конкурсов | Количество призовых мест | количество конкурсов | Количество призовых мест |
| районный | 10 | 22 | 9 | 26 | 5 | 15 |
| городской | 14 | 51 | 10 | 72 | 25 | 87 |
| республиканский | 10 | 34 | 13 | 28 | 20 | 65 |
| российский | 20 | 45 | 26 | 55 | 33 | 212 |
| международный | 19 | 59 | 30 | 77 | 23 | 61 |
| Итого | 73 | 211 | 88 | 258 | 106 | 440 |

Результативное участие в массовой работе, взаимодействие воспитывающих сил, удовлетворенность родителей

ЦВР является центром воспитательной, организационно-массовой работы в районе. Ежегодно количество участников массовых мероприятий, творческих конкурсов составляет около 20 тысяч человек. На высоком уровне проводятся такие традиционные районные конкурсы как интеллектуальные игры для старшеклассников «Умники и умницы» (на русском и татарском языках),  «Музыкальный талисман», “Соловушка”, «Танцевальная мозаика», “Созвездие”, “На страже Отечества”, шахматные турниры, соревнования по пожарно-прикладному спорту, конкурсы чтецов, «Лидер года», конкурс социальных проектов «Я — гражданин России», “Мы – вместе”, «Татар егете», «Татар кызы», “Добрый Молодец, Красна Девица”, выставки декоративно-прикладного и технического творчества.

ЦВР — организатор и активный участник крупных мероприятий городского, республиканского, российского и международного уровней, таких как  открытая городская выставка декоративно-прикладного творчества “Красота и богатство татарского орнамента”, республиканские конкурсы “Как прекрасен этот мир”, конкурс детской анимации “Мульпарад”,  «День города», «День Победы», «Сабантуй»,  межрегиональный фестиваль авторской песни «Песня, гитара и я»,  международный конкурс-фестиваль “Весенние выкрутасы” (в номинации “Декоративно-прикладное творчество”).

В ЦВР успешно реализуется программа «Семья». В апреле 2018 года была проведена независимая оценка качества образования.   В целом по итогам анкетирования 100% из принявших участие родителей удовлетворены  дополнительным образованием в учреждении.

Сотрудничество, сотворчество

(в том числе с социальными институтами)

ЦВР плодотворно взаимодействует с Академией социального образования (АСО КСЮИ), Казанским государственным университетом культуры и искусств (КГУКИ) на основе договора о сотрудничестве.

Учреждение является стажерской площадкой курсов повышения квалификации специалистов дополнительного образования Республиканского центра внешкольной работы Министерства образования и науки Республики Татарстан, Института развития образования РТ.

ЦВР - методический центр в районе для специалистов по воспитательной работе общеобразовательных учреждений: заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, начальников пришкольных лагерей,  воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования.

Достижение профессионального роста педагогов

Педагогический коллектив ЦВР   имеет высокие достижения,  так  в конкурсах профессионального мастерства за 3 года их количество составляет: городского уровня – 24 победы, республиканского – 16, российского – 34, международного – 44.

За 5 лет 9 педагогов стали  победителями Республиканского конкурса грантов «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей», а директор - победитель Республиканского конкурса грантов «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей» в номинации «Лучший директор»;

За 2017/2018 учебный год педагогические работники награждены дипломами, грамотами, благодарственными письмами: международного уровня — 44, российского — 66, республиканского — 19, городского — 16, районного - 3.

Публикации о представленном инновационном педагогическом опыте за 3 года представлены в сборниках научно-практических конференций: международного уровня — 35 статей, российского — 29, республиканского — 39, городского – 6.  Издан сборник из опыта работы ЦВР по теме инновационного педагогического опыта.

Профессионально-личностный рост педагогов подтверждается позитивной динамикой исследуемых качеств в ходе мониторинговых исследований по следующим методикам: «Готовность к саморазвитию» (Г.А.Ратанов, Н.Ф.Шляхта),  «Тест на эмоциональный интеллект» (Д.В.Люсин, О.О.Марютина, А.С.Степанова), «Диагностика делового, творческого и нравственного климата в коллективе (Н.П.Фетискин, В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов), «Удовлетворённость работой», «Эффективность применения в работе самоменеджмента», «Педагогическая оценка и самооценка способностей педагога к инновационной деятельности» и другие.

Достигнутые результаты на уровне личности характеризуются    личностным ростом учащихся,  положительной динамикой проявления приоритетных   качеств социально-ориентированной личности.

В ЦВР в течение многих лет проводятся мониторинговые исследования личностного развития и развития детского творческого коллектива с использованием различных психодиагностических средств и методов.

Формирование и развитие положительной мотивации обучения в ЦВР является одним из средств личностного самоопределения учащихся. С этой целью в исследовании использовалась «Методика изучения мотивов» А.А.Реана и В.А.Якунина.

В исследовании мотивов приняли участие 100 обучающихся 7-9 лет объединений: «Театральная студия «Эквадор», «Цирковое ревю», «Юный пианист», «Ансамбль гитаристов».

По результатам проведённого исследования выделяется группа мотивов:

Биологические и социальные

Мотивы достижения: самоуважение, самоактуализации, стремления к результату – 82% опрашиваемых, мотивы стремление к самой деятельности – 58%, избегание неудачи – 42%, личностные – 36%, общественно значимые – 64%.

По видам активности

Общения – 44%; Учения - 72%; Спортивные – 28%.

Самыми распространенными оказались мотивы достижения самоуважения, самоактуализации, стремление к результату, т.е. мотивы самоопределения (82%); общественно-значимые (64%) и мотивы обучения (познавательные) (72%).

Одной из задач Воспитательной системы является развитие «Я – концепции». Положительная «Я – концепция» определяется тремя факторами: твёрдой убежденностью в импонировании  другим людям, уверенностью в способности к тому или иному виду деятельности  и чувством собственной значимости. На основании проведённой психодиагностики, мониторинга развития отношений и самооценки по методикам «Определение самооценки» (В.Т.Щур); «Как я веду себя», «Неоконченные предложения» сделаны выводы, что у большинства обучающихся развивается самоуважение, чувство собственного достоинства.

Самооценка черт характера, самоотношение были изучены с помощью модифицированной методики Дембо-Рубинштейна. В исследовании приняли участие обучающиеся младшего школьного возраста первого и третьего годов обучения в отделе декоративно-прикладного творчества. На первом этапе выявлялись представления о нравственных качествах (с пояснениями педагога); на втором этапе — делалась самооценка по каждому качеству; на третьем этапе — предлагалось ответить на вопросы «Нравишься ли ты себе таким, какой ты есть?», «Хотел бы ты стать ещё лучше?».

Наиболее высоко дети оценивают себя по дружелюбию, самостоятельности, находчивости. Интересно, что ощущение себя самостоятельным возникает у многих детей (особенно третьего года обучения), что важно для развития самоопределения на качественно новом уровне. Повышенная самокритичность отмечается в отношении нравственных качеств, связанных с альтруизмом.

Таким образом, у учащихся третьего года обучения отмечается более высокая самооценка по отношению к учающимся первого года обучения. Причём все учащиеся не закрыты для самосовершенствования. На вопрос «Хотел бы ты стать ещё лучше?» «Да» ответили 86% обучающихся третьего года обучения и 89% первого года обучения. Около 87% ответов учащихся третьего года обучения указывает на то, что они себе нравятся такими, какие они есть.

Эти данные свидетельствуют о высокой самооценке учащихся объединений декоративно-прикладного творчества учреждения дополнительного образования детей, являющейся главным показателем личностного роста и результатом учебной и воспитательной деятельности педагогов дополнительного образования по созданию условий для саморазвития и самоопределения творческой личности.

Анализ проведенных исследований уровня самооценки по методике Р.В.Овчаровой  позволяет утверждать об отсутствии  низкой самооценки учащихся   и ее ростом   в соответствии с ростом года обучения.

Результаты исследования психологического климата в детских коллективах (методика «Создание  психологического  климата в детском творческом коллективе) свидетельствует о положительной динамике оценки учащимися коллективистских отношений, сотрудничества, сотворчества.

Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений Дж.Морено применялась к группе старших учащихся, посещавших объединение хореографии.  На уровне  99% можно утверждать, что при обучении в Центре у всех участников эксперимента повысился статус внутри группы и это произошло благодаря воспитанию у участников эксперимента приоритетных качеств социально-ориентированной личности.

Результаты проведённого опроса по самооценке личностных качеств старшеклассников объединений «Театральная студия «Эквадор», «Клуб «Лидер», «Клуб самодеятельной песни «Перекрёсток» свидетельствуют о положительной динамике  личностных характеристик: общительность – 85% опрошенных, способность к полезной деятельности – 80%, активность – 72%, уверенность в себе – 65%, вежливость, внимательность к другим людям – 62%, творческие способности – 60%, самостоятельность – 60%, физическое самочувствие – 93%.

Становление        личности  —      сложный       процесс       взаимодействия

интеллектуального и эмоционального развития. В последние годы всё больше внимания уделяется эмоциональному интеллекту, то есть способности осознавать смысл эмоций и использовать эти знания, чтобы выяснять причины возникновения проблем и решать эти проблемы.

Другими словами эмоциональный интеллект – способность человека управлять самим собой и другими людьми. Он включает в себя самосознание, контроль импульсивности, уверенность, самомотивацию, оптимизм, коммуникативные навыки, умение эффективно выстраивать взаимоотношения с другими людьми.

Исследования эмоционального интеллекта (ЕQ) обучающихся ЦВР проводились по методике Д.В. Люсина, О.О. Марютиной, А.С. Степановой «Тест на эмоциональный интеллект». В тестировании приняли участие 100 обучающихся объединений «Ансамбль гитаристов», «Театральная студия «Эквадор», «Цирковое ревю» в течение трёх лет.

В результате исследования были выявлены показатели по трём граням эмоциональной сферы:

Отношение к себе: внутренний ЕQ или эмоции, направленные на понимание себя;

Отношение к другим: социальный ЕQ или эмоции, направленные на понимание собеседников;

Отношение к жизни: экзистенциальный ЕQ или эмоции, делающие жизнь более гармоничной.

Полученные данные высокого уровня по общему баллу ЕQ в динамике внесены в таблицу:

| Объединение | ЕQ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| «Ансамбль гитаристов» | 18,1 | 28,2 | 51,4 |
| «Театральная студия «Эквадор» | 50,1 | 59,4 | 68,2 |
| «Цирковое ревю» | 28,4 | 42,2 | 56,4 |

По результатам данного исследования можно сделать выводы о росте уровня эмоционального интеллекта учащихся с возрастанием года обучения в объединениях ЦВР.

Личностный рост учащихся изучался с использованием методики П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой.  Личностный рост целесообразно рассматривать как развитие гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе. Исследования проводились в течение трёх лет (2014-2016 г.г.). В исследовании приняли участие 200 учащихся 13-16 лет объединений «Детская школа моделей», «Студия эстрадного вокала»,  театральная студия «Эквадор», «Юный пианист», «Радиоуправляемые судомодели».

Мониторинговые  исследования  личностного   роста учащихся  за  три  года указывают на то, что:

- изначально 100% подростков проявляли устойчивое позитивное отношение к семье, труду, своему телесному «Я»;

- менее сформированными и устойчивыми оказались отношение к Отечеству (53,8% опрошенных), культуре (46,1%), к своему внутреннему миру (53,8%);

- за 3 года произошел значительный рост степени характера отношений подростков к таким ценностям как Отечество, Земля, мир, культура, отношение к человеку как таковому, человеку как другому, человеку как иному, к своему внутреннему миру, к своему духовному «Я»;

- сформированными и устойчивыми (100% опрошенных) стали отношения к таким ценностям как знания, человеку как таковому. Отсутствует устойчиво-негативное отношение ко всем ценностям;

- значительно выросло устойчиво-позитивное отношение к своему внутреннему «Я», т.е. выросла самооценка обучающихся.

Это и является показателем личностного роста, являющимся главным критерием воспитательной деятельности, личностного самоопределения.

Результаты исследования личностного и профессионального самоопределения свидетельствуют о том, что приоритетными качествами творческой, социально-ориентированной самоопределяющейся личности учащегося становятся трудолюбие, доброта, честность, любознательность, общительность, а условиями достижения успеха в жизни – творческий подход к делу, польза для общества и упорный труд.

Это свидетельствует о становлении творческой, социально-ориентированной самоопределяющейся личности

Полноценность среды учреждения, благополучие учащихся также является критерием качества дополнительного образования и характеризуется обновлением материально-технических ресурсов за счет финансовых средств, поступающих от платных дополнительных образовательных услуг, которые в 2017 учебном году составляют 19,6% от консолидированного бюджета.

Обновление системы управления  состоит в реализации функционально-целевой модели учреждения (согласно Воспитательной системе), где важная роль принадлежит органам самоуправления, использование контрольно-диагностического инструментария, применение контроля как внутреннего стимулирования самоконтроля, целедостижения.

Продолжена разработка системы критериев качества эффективности образовательной системы, как внутренней экспертизы.

Реализация Программы развития, её образовательной системы, содержания деятельности по обеспечению самоопределения  с использованием современных технологий воспитания, образования и методов общей и индивидуально-личностной психолого-педагогической поддержки способствовали созданию условий и средств, обеспечивающих саморазвитие, социализацию и самоопределение творческой личности учащихся в различных видах жизнедеятельности.

В целях выявления образовательных потребностей, перспектив развития  в ЦВР проводился ряд социологических маркетинговых, мониторинговых исследований среди родителей, учащихся.

Принципиально значимыми векторами развития дополнительного образования становятся индивидуализация, персонализация, интеграция, обновление содержания образования.

Перспективы развития содержания дополнительных образовательных программ обусловлены актуальным и потенциальным спросом  конкретных социокультурных условий  учреждения.

Одной из важнейших программ в деятельности Центра становится Программа развития, которая позволит в течение нескольких лет наиболее оптимально координировать деятельность всего коллектива, выявлять и реализовывать перспективные направления. Она поможет подойти к разработке будущей модели учреждения, выработать целостную систему действий с определенными результатами, сбалансированными по ресурсному обеспечению. Этот документ является нормативной моделью деятельности коллектива по развитию системы, в которую он включен, и основополагающим для разработки модернизированных, экспериментальных,  модульных, вариативных авторских образовательных программ объединений.

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

В настоящее время в эпоху геостратегических потрясений, социальных, технологических, культурно-этических изменений видоизменяется система ценностей. Утрата ценностей становится глобальной проблемой. Само существование мировой цивилизации зависит от гуманитарной культуры личности как системообразующего элемента общества.

Гуманитарная культура – внутреннее богатство личности, высокий уровень её духовных потребностей и способностей, уровень интенсивности их проявления в созидательной и практической деятельности.

Важная роль в формировании нового образа личности, способной интериоризировать, воспроизводить и приращивать содержание гуманитарной культуры,   принадлежит   системе образования.

В связи с гуманитарной направленностью новой педагогической парадигмы в законе РФ «Об образовании» сформулирован главный принцип государственной политики: «гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей… воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье».

Степень развитости гуманистических начал человека характеризует его гуманитарную культуру, т.к. интегративное личностное образование концентрирует в себе ценностные ориентации и качества личности, выражающие то истинно человеческое, что заложено в общечеловеческой культуре: знания, чувства, общение, творческое действие.

От степени сформированности гуманистической культуры  зависит личностное становление учащихся.

В Концепции развития дополнительного образования персонализация дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития образования XXI  века.  Социальный заказ в современном образовании требует создания целостной развивающей гуманитарной образовательной среды в учреждении дополнительного образования.

Развитие гуманитарной культуры учреждения является сущностной задачей инновационных изменений дополнительного образования и является основной целью её программы развития.

Разработка данной программы стала возможной на основе анализа положения Центра в микросоциуме, изучения заказа в его адрес со стороны муниципальных органов власти, учащихся и их родителей, исследования мнения педагогов, работающих в нем, а также на основании нормативно-правовой базы, отечественных и национальных традиций, достижений отечественной педагогики, изучения действующих программ развития. Программа развития является логическим продолжением Программы развития Центра внешкольной работы на 2011-2018 годы.

Программа развития Центра отражает гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья ребенка, свободного развития личности и базируется на достижениях общемировой культуры и российских культурных традициях, отвечает задачам становления гражданского общества и правового государства, культурно-национальным особенностям Республики Татарстан

Главным назначением Программы развития учреждения является сочетание интересов наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей и создания условий развития уникальных характеристик педагогической практики дополнительного образования.

Программа развития раскрывает соответствующие параметры образовательного процесса на уровне учреждения в целом, определяет его стратегию.

Учреждение работает в режиме творческого саморазвития по теме инновационного педагогического опыта «Воспитательная система как средство социализации и самоопределения личности».

Программа развития является продолжением стратегической модели собственного развития.

III. КОНЦЕПЦИЯ  ПРОГРАММЫ

Наши цели

Создание системы условий и средств, обеспечивающих  формирование и развитие гуманитарной культуры личности, индивидуализации, персонализации,  персонификации и интеграции дополнительного образования.

Наши возможности

Методологической базой дополнительного образования, осуществляемого в Центре внешкольной работы, является парадигма развивающего вариативного образования, её гуманитарная направленность, основанная на следующих методологических ориентирах:

- признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализацию;

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;

- становление и развитие личности учащегося как субъекта деятельности;

- личностно-смысловое развитие ребенка;

- непрерывное образование как принцип планирования и организации образовательного развития личности;

- утверждение единства и целостности образования, где обучение, воспитание и развитие  являются его составляющими;

- практико-деятельностная основа образовательного процесса;

- фасилитаторская деятельность как новая гуманитарная культура педагога;

- творческое сотрудничество участников образовательного процесса в совместной продуктивно-разделенной деятельности;

- осознанная системная организация управления учебно-воспитательным процессом на основе стратегии инновационного развития.

Наши ожидания

Стратегические результаты осуществления

Программы  развития

Создание в Центре социокультурного простанства, открытого, вариативного персонального образования для самореализации личности, обеспечения непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности.

Перспективы развития ЦВР состоят в персонолизации дополнительного образования, в становлении учреждения как   инновационной площадки для отработки образовательных моделей и технологий будущего как инструментов личностного и профессионального самоопределения, формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.

Предполагаемые результаты

На уровне учреждения:

- персонализация дополнительного образования;

- инновационный, опережающий характер развития  учреждения при использовании лучших традиций отечественной сферы дополнительного образования и успешных мировых практик;

- создание созидательного сообщества детей и взрослых;

- личностно-ориентированная, практическая, духовно-нравственная направленность образовательной деятельности

На уровне учащихся:

- становление и развитие личности как субъекта жизнедеятельности;

- развитие гуманитарной культуры личности, её ценностно-ориентационного, познавательного, поведенческого и деятельностно-практического компонентов;

- высокая удовлетворенность учащихся и родителей качеством дополнительного образования.

На уровне педагогических кадров:

- сформированность у ведущей группы педагогов позиции гуманиста, исследователя, профессионала  - самоактуализирующейся личности,  носителя ценностей,  традиций и идеалов.

IV.  ПУТИ  И  УСЛОВИЯ  ДОСТИЖЕНИЯ

КОНЕЧНОГО  РЕЗУЛЬТАТА

Система образовательной деятельности ЦВР

| Цель: создание условий для формирования и развития гуманитарной культуры личности учащихся |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓ ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -индивидуализация - персонализация - персонификация |  |  |  | - создание условий для осознания учащимся себя как личности, имеющей определенные характеристики, позитивные возможности и проблемы, достижения и слабости - создание условий для понимания учащимся дополнительного образования как личной интеллектуальной собственности, неотчуждаемого потенциала его личности, самоопределения и раскрытия личностного потенциала - создание условий для формирования учащегося как носителя специфической духовности, гуманитарной культуры, основанной на его собственных интеллектуальных и нравственных усилиях |  |  |
| Содержание |  |  | Образовательная программа ЦВР: - образовательная программа отдела декоративно-прикладного и технического творчества; - образовательная программа отдела художественно-эстетического творчества; - дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы художественной, технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественно-научной направленностей дополнительного образования; - целевые, досугово-развивающие программы «Эврика», «Семья», «Образование и здоровье», «Каникулы», «Люблю Отчизну я…» |  |  |  |
| Педагогически организованная образовательная деятельность |  |  |  |  | Организационно-массовая работа в образовательной среде | Научно-методическая деятельность |
| Направление деятельности | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих, вариативных, разноуровневых, модульных программ. Психолого-педагогическая поддержка процессов индивидуализации, персонализации, персонификации. |  |  |  | Реализация целевых, досугово-развивающих программ: «Эврика» (проведение районных, городских, межрегиональных, международных мероприятий, конкурсов интеллектуально-познавательного, творческого, развлекательного, просветительского, благотворительного характеров); «Семья» (программа развития социального партнёрства с родителями); «Образование и здоровье» (программа формирования и развития здорового образа жизни); «Истоки» (программа формирования и развития национального самосознания формирование этнокультурных компетенций); «Каникулы» (программа воспитания учащихся в период каникул); «Люблю Отчизну я…» (программа гражданско-патриотического воспитания) | Реализация темы инновационной деятельности. Развитие информационного банка, использование информационно-коммуникационных технологий. Разработка авторских дополнительных общеобразовательных программ, методических пособий, рекомендаций. Методическое обеспечение реализации программ. Проведение мониторинговых, социально-психологических исследований, социологических опросов. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. Проведение авторских семинаров в рамках курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования, руководителей учреждений дополнительного образования. Участие, подготовка и проведение научно-методических семинаров, конференций. Издательская деятельность. Повышение квалификации. Реализация программы развития профессиональной компетенции педагогов «Профессионалы» |
| ↓ ↓ ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Результат процесса | - достижение предполагаемых предметных, метапредметных, личностных результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ, - становление и развитие гуманитарной культуры личности, её компонентов: ценностно-ориентированного; познавательного; поведенческого; деятельностно-практического |  |  |  | - достижение ожидаемых результатов реализации целевых программ; - результативное участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах; - взаимодействие воспитывающих сил; - удовлетворенность родителей; - создание социально-педагогического сообщества детей и взрослых. | Инновационная, творческая, субъектная роль педагога-гуманиста в жизнедеятельности учреждения. Профессионально-личностный рост педагога. |
| Условия |  | Индивидуализация – гуманизация педагогического влияния и организация режима свободы самовыражения. Персонализация – диалогизация отношений педагога и учащегося, позволяющая выявить трудности и проблемы каждого ребёнка и выработать способы их разрешения. Персонификация – духовный диалог педагога и учащегося, который содействует взаимному обогащению их личностного саморазвития. |  |  |  |  |

Содержание деятельности по индивидуализации, персонализации, персонификации и интеграции дополнительного образования

| Задачи | Механизм реализации |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| I ЭТАП. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Предоставление ребёнку возможности самостоятельного выбора направления и профиля деятельности, свободной смены её тематики | Внедрение в образовательную практику программ различного уровня, срока реализации и педагогического назначения | Разработка и реализация: - вариативных, модульных разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ; - целевых программ, ориентированных на первичное знакомство учащегося с конкретной направленностью и профилем деятельности; - краткосрочных программ, позволяющих учащемуся попробовать себя в различных видах деятельности; - программ художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической естественно - научной направленностей, ориентированных на работу с учащимися разного возраста (от 4 до 18 лет); - программ, рассчитанных на 1-3 года обучения; - долгосрочных программ, позволяющих освоить выбранный вид деятельности. |  |
|  | Интеграция возможностей различных образовательных организаций в сфере дополнительного образования | Создание единого образовательного пространства дополнительного образования детей в районе, городе (взаимодействие на основе договоров со школами района, АСО (КСЮИ), КГУКИ) |  |
|  | Организация психологической диагностики индивидуальных особенностей ребёнка, его потенциальных возможностей, способностей, склонностей | Разработка индивидуальных рекомендаций развития учащегося |  |
| Реализация в образовательном процессе индивидуального подхода, учитывающего особенности каждого учащегося | Организация сотрудничества и сотворчества в отношениях педагог – учащийся | - Установление позитивных отношений в системе «педагог-учащийся», -Приверженность педагогического коллектива гуманистическим принципам воспитания, - Профессиональная позиция педагога как воспитателя: как субъекта воспитательного влияния на ребенка и детскую общность; как субъекта личностного и профессионального саморазвития; как субъекта формирования и развития педагогического коллектива; как субъекта взаимодействия с социальными общностями и институтами. |  |
|  | Максимальная дифференциация содержания и уровня практической деятельности учащихся. Соответствие тем, практических заданий определённым уровням усвоения в образовательных программах. | Самостоятельный выбор учащимися тем, заданий различного уровня |  |
| Педагогическое сопровождение познавательной деятельности учащихся, ориентированное на достижение ими максимально возможного образовательного результата | Индивидуальные консультации | Поддержка успешности, профилактика не успешности в различных видах познавательной деятельности |  |
|  | Использование электронных, интернет-ресурсов, дистанционных форм работы, инновационных методов обучения и воспитания | Оптимизация использования современных образовательных возможностей |  |
|  | Ориентация образовательного процесса на максимальное развитие общих и специальных способностей учащихся. Создание для каждого учащегося «ситуации успеха» | - Участие учащихся в конкурсных мероприятиях разного уровня, - Мониторинг и публичная презентация достижений учащихся. |  |
| Ориентация образовательного процесса на максимальное развитие общих и специальных способностей учащихся | Использование в образовательном процессе эффективных методов, ориентированных на формирование универсальных учебных действий (УУД). | Сформированность у учащихся УУД Личностные УУД Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение обучающихся. - нравственно-эстетическая ориентация, -развитие Я-концепции и самооценки личности. Познавательные УУД Общеучебные универсальные действия, (знаково-символические, логические), постановка и решение проблемы. Коммуникативные УУД Планирование сотрудничества, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать свои мысли. |  |
| Предоставление ребёнку возможности разнообразных проб и ошибок, позволяющих ему осознать свои интересы и потенциальные возможности | Реализация в образовательном процессе педагогических технологий, ориентированных на самостоятельную деятельность учащихся. | - Участие учащихся в разнообразных индивидуальных, групповых и коллективных проектах, - Наличие в условиях детского объединения позитивной психологической атмосферы. |  |
| Психолого-педагогическая поддержка процесса переживания учащимся учебных достижений | Разработка и реализация педагогом системы критериев оценки достижений учащихся, внутригрупповой дифференциации заданий, бесед, досуговых, творческих мероприятий, итоговых занятий с участием родителей и награждением учащихся | Сформированность у учащихся таких качеств как ответственность, способность к самоанализу, самоконтроль, эмпатия. |  |
| Расширение социального опыта и разнообразие социального взаимодействия учащихся с людьми разного возраста | - Включение в образовательный процесс методов и технологий ориентированных на формирование детского коллектива (традиции, символика, самоуправление и др.) - Вовлечение учащихся в социально значимую деятельность (социальные проекты, акции, благотворительные концерты и др.) - проведение совместных мероприятий с родителями - Участие учащихся в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях на различных площадках района, города, республики, России и зарубежья | Сформированность позитивных отношений в системах: «педагог-учащийся», «педагог-группа», «педагог-коллектив», «учащийся-учащийся», «учащийся-группа», «учащийся-коллектив», «педагог-родитель». |  |
| Формирование субъектной позиции учащихся в образовательном процессе. Ориентация его на саморазвитие | Обеспечение вариативности содержания и форм учебной деятельности и собственного выбора тем, темпов освоения программы. Применение следующих компонентов личностно-ориентированного образования, воспитания: - изучение узловых событий жизни, - педагогическая интерпретация его индивидуальных особенностей, - совместное проектирование этапов развития, - вовлечение учащихся в различные педагогические и жизненные события, - раскрепощение для диалога, творчества, самообразования, самореализации, самовоспитания | Сформированность навыков, самостоятельности, самопознания, рефлексивных и эматийных способностей. |  |
| II ЭТАП. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Формирование базовых знаний, умений, навыков в выбранной учащимся образовательной деятельности | Формирование у учащегося: - системных и осмысленных теоретических знаний в конкретной области, - технологически обоснованных и осознанных умений как основы его практической деятельности, - устойчивых навыков специальной деятельности как технологической базы для дальнейшего профессионального совершенствования. |  | Сформированность знаний, умений, навыков. Позитивная динамика предметных результатов освоения образовательной программы. |
| Педагогическая поддержка самостоятельного осознанного выбора учащимся направленности дополнительного образования | Педагогический анализ результатов образовательной программы. Включение учащегося в процесс рефлексии собственных достижений. Организация совместного обсуждения и планирования перспектив образовательной деятельности учреждения |  | Позитивная динамика метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы. Совместная разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий. |
| Вовлечение каждого учащегося в различные формы творческой и проектной деятельности | - Включение в образовательные программы содержательных аспектов, ориентированных на обучение детей технологии проектной деятельности. - Создание условий для выполнения учащимся индивидуального проекта. - Включение учащегося в реализацию групповых и коллективных проектов. |  | Высокий уровень достижений учащегося в творческих конкурсах различного уровня. Положительная динамика развития творческой активности учащегося. |
| Преобразование образовательного процесса в процесс самообразования учащегося, процесс развития - в саморазвитие, процесс воспитания - в самовоспитание | - Постепенное изменение позиции педагога с обучающей на консультативную, - Предоставление учащемуся возможности самостоятельного определения объема теоретических знаний, - Создание условий для реализации учащимся собственных идей и предложений в практической деятельности, - Актуализация принципов активности, диалогичности, самостоятельности, инициативы творчества |  | Становление личности учащегося как субъекта образования и воспитания. Развитие личностных структур (ценностей, смыслов, отношений, способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции). Развитие субъектных свойств личности (автономности, самостоятельности, ответственности). |
| Создание условий для публичной презентации образовательных достижений учащегося | - Стимулирование и поддержка участия ребёнка в конкурсных и состязательных мероприятиях - Внедрение в деятельность объединения различных форм мониторинга достижений учащихся |  | - Результативное участие учащихся в конкурсах районного, городского, республиканского уровней. - Размещение информации в сети «Интернет» о достижениях учащихся, детского коллектива - Анализ образовательных и личностных результатов учащихся |
| Формирование у учащегося адекватной самооценки, основанной на осознании своих возможностей и стремлении к преодолению имеющихся недостатков | - Разработка и внедрение в образовательный процесс четко сформулированных критериев оценки результатов, служащих учащемуся ориентирами для самооценки, - Активное использование различных форм оценки деятельности учащегося (самооценка, взаимная оценка, коллективная оценка и др.), - Стимулирование стремления учащегося к выявлению в процессе оценивания не только позитивных, но и проблемных аспектов результативности |  | Положительная динамика самооценки, самоотношения учащихся |
| Поддержка социальной активности учащегося, его участия в жизни ближайшего социума | - Формирование разнообразных социально-образовательных связей детских объединений, - Вовлечение учащегося в реализацию социальных проектов, проведение социальных акций, тематических благотворительных мероприятий, - Проведение совместных мероприятий с родителями |  | Создание созидательного сообщества детей и взрослых. Положительная динамика уровня социализированности учащихся |
| Вовлечение каждого учащегося в культурно-созидательную деятельность | Создание условий для самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, стимулирование его творческих поисков |  | Результативное участие учащихся в творческих конкурсах, публичная презентация работ. |
| Формирование у учащегося устойчивого понимания значения полученных им знаний, умений, навыков в реальной жизни | Применение различных форм профориентации (беседы, встречи, экскурсии, тестирование и др.) |  | Для младших школьников: осознание образа мира, профессий, образа «Я». Для детей среднего школьного возраста: сформированный интерес к творческой деятельности, на основе углублённого ознакомления с ней, самовыражение собственной индивидуальности Для старшеклассников: уточнение социально-профессионального статуса; сознательное освоение знаний, норм культурного поведения |
| III ЭТАП. ПЕРСОНИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Формирование у учащегося позиции «созидателя» предметов культуры, активного участника культурного процесса Татарстана, России, мира | Создание системы культурных взаимосвязей детских творческих коллективов. Стимулирование учащегося к поиску и реализации собственных творческих идей |  | Результативное участие в региональных, федеральных, международных конкурсах, концертах, встречах и др. Создание собственного авторского творческого продукта. |
| Воспитание у учащегося уважения к базовым ценностям культуры, стремления к дальнейшему развитию выбранной области культурной деятельности | - Формирование у учащегося понимания значения конкретного вида деятельности в развитии культуры - Помощь учащемуся в освоении и присвоении культурных ценностей - Формирование мышления и поведения культурного человека - Воспитание у учащегося уважения к традициям в конкретной области культуры, потребности в ее содержательном и технологическом обновлении |  | Ценностно-смысловое развитие ребёнка. Сформированность у учащегося гуманистических ценностных отношений. |
| Воспитание у учащегося личной ответственности за процесс и результат собственной деятельности | Формирование у учащегося ответственности за: - качественное выполнение им деятельности, - результаты работы, - последствия его деятельности в собственной жизни и жизни окружающих, - развитие той области культуры, к которой он получает подготовку. |  | Усиление потребности в личной и профессиональной самореализации |
| Создание педагогических условий для дальнейшего самосовершенствования учащегося в процессе реализации и углубления специальных знаний и общего кругозора, специальных умений и навыков | Разработка разнообразной методической продукции, обеспечивающей процесс самообразования. Постоянное обновление тематики и форм практической деятельности учащегося в контексте современных тенденций развития культуры и сферы деятельности |  | - Готовность к самостоятельной постановке и решению учебных задач. - Способность к альтернативным способам решения жизненных и образовательных проблем - Усиление потребности в самосовершенствовании |
| Профессиональная ориентация учащегося в выбранной области деятельности | Включение в содержание образовательных программ профориентационных аспектов |  | Создание у учащихся собственных моделей будущей деятельности. Профессиональное самоопределение. |
| Психолого-педагогическое сопровождение становления у учащегося гуманитарного мышления | Приобщение учащегося к универсальным общечеловеческим ценностям через призму ценностей родной культуры. Развитие способностей к межэтническому межкультурному взаимодействию. Формирование у учащегося гражданских патриотических чувств |  | Сформированность качеств патриотической поликультурной личности. Способность к нравственному выбору в ситуации коллизий, стремление определиться, обосновать выбор внутри своего «Я». Развитие эмоционального интеллекта. |
| Создание среды свободного общения педагога и учащегося, пространства свободной деятельности и творчества | - Внедрение в образовательную практику технологий творческих мастерских, творческих лабораторий - Реализация отношений сотворчества субъектов образовательной деятельности - Педагогическая поддержка проявления творчества учащегося, реализации творческих замыслов |  | - Плодотворные межсубъектные отношения - Развитие творческих способностей, расширение способов творческого самовыражения - Интегративная активность (активная позиция личности от целеполагания до корректировки способов деятельности) |
| Психолого-педагогическое сопровождение становления личности учащегося, формирование адекватной профессионально-личностной самооценки | Реализация в образовательном процессе технологий общей и индивидуальной психолого-педагогической поддержки. Формирование у учащегося способности к самоанализу собственных достижений, осознание сильных и слабых сторон его личности. Применение методов развивающей диагностики. |  | Способность и потребность в рефлексии с осознанием пределов собственной несвободы. Направленность личности учащегося на реализацию «само…»: самообразование, самовоспитание, самоиндентификацию, самоактуализацию, а так же на: - физическое развитие, - личностный рост, - высокую адекватную самооценку, -удовлетворённость качеством дополнительного образования. |

Этапы  реализации  Программы

| Этапы | Девиз этапа | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | Оптимальное функционирование | 2019-2020 г.г. |
| 2 этап | Эффективное движение | 2021-2022 г.г. |
| 3 этап | Инновационное развитие | 2023-2024 г.г. |
| 4 этап | Результативное учреждение | 2025 г. и далее |

Задачи этапов реализации Программы

1этап. Оптимальное функционирование

На уровне учреждения:

- проведение анализа инновационных возможностей учреждения как результата взаимодействия традиций и новаций на принципе преемственности программ развития учреждения,

- обеспечение приоритета воспитания гуманистических ценностей личности в деятельности учреждения, его основных структур,

- становление субъектной позиции всех участников образовательного процесса.

- создание единого образовательного пространства окружающего социума и сетевого характера реализации дополнительных общеобразовательных программ,

- возрастание роли самоуправления в коллективе,

- стимулирование профессионально-личностного развития педагогов,

- обеспечение сбалансированного использования всех ресурсов учреждения.

На уровне учащихся:

- преобладание  творчества, субъектности учащихся в ходе реализации дополнительных общеобразовательных программ.

На уровне педагогических кадров:

- совершенствование дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на формирование и развитие гуманитарной культуры личности,

- разработка дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации детей,

- обеспечение фасилитаторской деятельности как новой гуманитарной культуры педагога.

2этап. Эффективное движение

На уровне учреждения:

- осуществление творческого обновления основных направлений деятельности,

- разрешение проблем кризисных явлений за счет привлеченных внебюджетных средств,

- развитие перспективных конкурсов, соревнований (в том числе участие во Всероссийском юноармейском движении),

- создание условий для участия  семьи, общественности в управлении учреждением,

- высокая результативность  образовательной деятельности с учетом достижений в конкурсах, соревнованиях

На уровне учащихся:

- позитивная динамика предметных, метапредметных, личностных  результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ.

На уровне педагогических кадров:

- решение задач индивидуализации, персонализации, персонификации, интеграции дополнительного образования,

- построение и реализация индивидуальных образовательных траекторий развития с использованием технологий общей и индивидуальной педагогической поддержки,

- профессионально-личностное развитие педагогов.

3этап.  Инновационное развитие

На уровне учреждения:

- создание развивающего образовательного пространства,

- интеграция общей и дополнительной образовательной системы,

- расширение частного государственного партнерства, взаимосвязи с социумом.

На уровне учащихся:

- становление и развитие личности учащихся как субъекта деятельности; личностный рост; физическое развитие.

- сформированность у учащихся гуманистических ценностных отношений, гражданской позиции, патриотизма, социально значимых компетенций.

На уровне педагогических кадров:

- применение новых образовательных технологий,

- совершенствование инновационных форм и методов творческого развития и саморазвития педагогов, проектирования и инициирования их поисковой деятельности,

- позитивная динамика развития профессиональной компетентности педагога.

4этап.   Результативное учреждение

На уровне учреждения:

- создание созидательного сообщества детей и взрослых,

- высокий авторитет в окружающем социуме,

- повышение удовлетворенности учащихся и их родителей качеством образования.

На уровне учащихся:

- сформированность у учащихся качеств гуманитарной культуры личности,

- позитивная динамика результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ.

На уровне педагогических кадров:

- профессионально-личностный рост педагогов,

-    позитивная динамика проявления качеств гуманитарной культуры личности.

Ресурсное обеспечение Программы

Нормативно-правовое обеспечение

- Конвенция ООН о правах ребенка;

- Конституция Российской Федерации;

- Семейный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р   «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования»;

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 «Об утверждении государственной программы   Российской   Федерации  «Развитие образования»  на   2013 – 2020  годы»;

-  Распоряжение  Правительства   РФ  от 24.04.2015 №729-р  «Об   утверждении   плана   мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной  сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Министерства спорта РФ 08.02.2010  №85/106 «О межведомственном совете по дополнительному образованию и воспитанию детей»;

- Постановление Главного государственного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление КМ РТ от 22.02.2014  №110 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки РТ на 2014-2025 годы»;

- Программа развития воспитания детей и учащейся молодежи в системе образования Республики Татарстан;

- Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный Президиумом совета при Президенте Российской Федерации по стратегии развития и приоритетным проектам;

- Постановление КМ РТ от 11.05.2005 №211 «Об утверждении Республиканской программы «Дети Татарстана»;

- Республиканская комплексная программа профилактики наркотизации населения Республики Татарстан;

- Республиканская программа взаимодействия семьями учащимися (воспитанников) Республики Татарстан;

- Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан №3877 от 23.10.2013 «Об утверждении Модельного стандарта качества муниципальной услуги по организации  предоставления дополнительного образования детей в многопрофильных организациях дополнительного образования детей» с указанием индикаторов качества предоставления муниципальной услуги;

- Устав Центра внешкольной работы;

- Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом;

- Правила трудового внутреннего распорядка;

- Программа развития Центра внешкольной работы;

- Воспитательная система Центра внешкольной работы;

- Правила поведения для учащихся, для родителей.

Методическое обеспечение

Применение программно-целевого подхода к управлению  деятельностью ЦВР, работающего в режиме инновационного творческого саморазвития, позволило разработать динамические и стратегические модели собственного развития. Основу механизма управления деятельностью Центра на программно-целевой основе составляют такие его части, как:

- система стратегического анализа и планирования;

- разработка целевых, комплексных программ;

- нормативно-правовое и методическое обеспечение;

- система контроля над качеством реализуемых программ и др.

В ЦВР разработаны и реализуются следующие (высокооцененные на республиканских и всероссийских конкурсах)  программы:

- образовательная программа ЦВР, состоящая из Воспитательной системы, учебного плана и образовательных программ отделов;

- целевая программа «Семья»:

Цель программы:  развитие социального партнерства между Центром внешкольной     работы   и   семейными   образованиями    для      формирования

социально ориентированной самоопределяющейся личности учащегося и устойчивого позитивного ценностного отношения к семье.

Задачи программы:

-  Анализ внешней и внутренней среды. Изучение социального заказа родителей. Мониторинг процесса воспитания;

- Создание и обеспечение деятельности общественных советов;

- Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров в области воспитания;

- Научно-методическое обеспечение развития социального партнёрства;

- Психолого-педагогическое просвещение родителей;

- Внедрение в практику инновационных технологий и методик семейного воспитания;

- Организация и проведение различных массовых мероприятий и других форм семейного досуга;

- установление доверительных отношений между учащимися, родителями и педагогами, объединение их в единую команду;

- Стимулирование родителей к социальному партнёрству.

Ожидаемые результаты:

- Повышение результативности воспитания, развитие приоритетных качеств социально-ориентированной, самоопределяющейся, творческой личности обучающихся;

- Повышение у обучающихся престижа «родительства», формирование устойчивого  позитивного, ценностного отношения к семье;

- Профессионально-личностное развитие педагогов в области воспитания и педагогического  взаимодействия с семьёй;

- развитие направлений межведомственного взаимодействия в решении проблем семьи;

- Расширение сферы участия родителей в управлении Центром;

- Рост  удовлетворённости родителей обучением, воспитанием, жизнедеятельностью Центра.

- целевая программа “Истоки”:

Цели  программы:

- интеграция содержания национального воспитания в общечеловеческое русло гуманистических идеалов и норм воспитания толерантной  личности.

- возрождение прогрессивных традиций общественного воспитания, нравственного кодекса национальной педагогики.

- формирование целостного представления о национальной культуре, включая такие ее основные компоненты, как традиции, язык, национальная культура.

Задачи программы:

- формировать эмоционально-ценностные ориентиры через осмысление истории культуры Татарстана, Казани в контексте национальной, российской, европейской и мировой культур;

- прививать понимание необходимости сохранения народной культуры, памяти о духовном и материальном наследии наших предков как главном условии нравственного становления личности;

- развивать творческое отношение к окружающему миру, к прошлому и настоящему, к себе и своей жизни;

- внедрять в образовательный процесс УДО модель «диалога культур», способствующую воспитанию у учащихся культурного согласия и терпимости как важнейших  социокультурных  качеств личности;

- знакомить учащихся с традициями, обычаями и обрядами, бытом и фольклором, праздниками и играми татарского народа;

- учить видеть эстетику, гармонию народного быта и традиций, ценить и использовать в жизни народную мудрость и житейский опыт, накопленный нашими предками.

Ожидаемые результаты:

1. Воспитание школьников, осуществляемое через развитие личностных отношений к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой,  предполагает формирование у них:

- системы моральных ценностей;

- оценочно-эмоционального отношения к миру;

- положительного отношения к языку, культуре народа, говорящего на этом языке, взаимопонимания;

- понимания потребности пользоваться языком как средством общения в условиях совместного проживания;

- чувства патриотизма, любви к городу,  родному краю, Родине.

2. Развитие учащихся, осуществляемое в процессе творческой деятельности, осознания явлений как своей, так и иной деятельности, их общности и различия, что предполагает формирование у школьников:

- механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую ситуацию;

- языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, культуры речи;

- ценностных ориентаций, чувств и эмоций;

- знаний по истории  1000-летней Казани;

- чувства патриотизма, любви к родному городу, родному краю.

- целевая программа «Каникулы»:

Цели программы:

- создание условий для раскрытия духовного, творческого и физического потенциала обучающегося путем обеспечения возможностей для собственной самореализации в деятельности временных коллективов детей и подростков, создаваемых в период каникул;

- обеспечение сохранения непрерывности воспитательного процесса ЦВР в период каникул и повышение его воспитательного потенциала.

Задачи программы:

- внедрение современных инновационных методик работы с детьми и подростками в период школьных каникул;

- организация интересного досуга, способствующего развитию и активному становлению воспитанников;

- развитие познавательных интересов, творческих способностей детей, расширение их кругозора;

- создание условий для проявления и максимального развития индивидуальных способностей и нравственно-волевых качеств личности ребенка;

- оптимизация процесса социальной адаптации личности.

Ожидаемые результаты:

- улучшение показателей общего развития воспитанников средствами вовлечения их в активную творческую и познавательную деятельность в период каникул;

- деятельное освоение ребенком принципов организации режима труда, отдыха и смены занятий для повышения работоспособности;

- обретение воспитанниками навыков коммуникативного стиля общения и совместной работы в разновозрастном коллективе;

- уменьшение количества правонарушений и предупреждения безнадзорности детей;

- обретение детьми привычек и навыков ведения здорового образа жизни.

- целевая программа  «Образование и здоровье»:

Цели программы:

- организация целесообразного здоровье развивающего пространства;

- формирование у участников образовательного процесса мотивационных установок и ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни, пропаганда валеокультуры;

- развитие партнерских отношений в формировании здорового образа жизни.

Задачи программы:

-  создание комфортной здоровье сберегающей среды (эмоциональное здоровье);

- создание условий для психологического комфорта и полноценного развития психических процессов   (психическое здоровье);

-воспитание потребности быть здоровым, перерастание здорового образа жизни из социальной обязанности в естественную необходимость (физическое здоровье);

- формирование внутренних духовных качеств (духовно-нравственное здоровье);

- расширение знакомства с  предметным миром  (интеллектуальное здоровье);

- социализация личности, воспитание толерантности (общественное (социальное) здоровье);

- создание таких условий, в которых ребенок мог бы выбирать, решать, действовать, раскрывать реального себя, освобождаться от необходимости контроля внешнего и обретать самоконтроль (творческое здоровье).

Ожидаемые результаты:

- снижение заболеваемости и уровня функциональных нарушений у учащихся и педагогов;

- создание модели развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства;

- повышение профессиональной культуры и компетентности педагогов;

- овладение навыками сохранения собственного здоровья и формирование компетентности «быть здоровым» у всех субъектов образовательного процесса;

- увеличение ресурсных возможностей индивида (физических, интеллектуальных, социальных);

- повышение успешности детей и подростков в процессе обучения и овладения различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;

- социальная адаптация детей и подготовка их к самостоятельной жизни;

- создание возможностей для формирования основных жизненных ценностей ребенка, в которых здоровье займет престижное место;

- улучшение качества обучения и воспитания детей на основе адаптационной психосберегающей среды и здоровье сберегающих технологий образования;

- стабилизация и улучшение физического, психического, духовного, интеллектуального здоровья детей.

- целевая программа “Люблю Отчизну я...”

Цель программы  – гражданско-патриотическое, нравственное воспитание учащихся средствами дополнительного образования

Задачи программы:

- формирование патриотической, поликультурной личности;

- становление человека-патриота как развитие гуманистических ценностных отношений;

- воспитание любви к Родине;

- приобщение к ценностям и традициям российского народа;

- воспитание патриотизма, нравственной культуры в процессе обучения в объединениях УДО и средствами массовых мероприятий;

- активизация творческого потенциала педагогов, инициирование инновационного проектирования образовательной деятельности по гражданско-патриотическому, нравственному воспитанию обучающихся.

Ожидаемые результаты

Становление Человека, обладающего такими качествами, как:

- гражданственность, патриотизм,

- уважение семейных традиций, гордость за свой род, свою фамилию,

- культура,

- бережное отношение к природе,

- миротворчество, трудолюбие,

- интеллигентность,

- нравственная воспитанность.

- досугово-развивающая программа «Эврика»:

Цель программы: воспитание общей культуры, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей через систему разнообразных по содержанию и направленности мероприятий досуговой программы.

Задачи программы:

- повышение познавательного интереса; расширение кругозора, знаний в области науки, культуры, искусства;

- развитие чувственно-эмоцинальной сферы учащихся, коммуникативных навыков   и умений;

- формирование таких качеств личности, как гибкость, терпение, толерантность, активная личностная позиция, стимулирование стремления к ведению здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты:

- повышение активности и инициативности учащихся;

- формирование доброжелательных отношений со всеми участниками педагогического процесса;

- умение работать в коллективе;

- развитие навыков конструктивного общения и взаимодействия;

- повышение интеллектуального потенциала;

- развитие способностей к самостоятельному поиску знаний;

- развитие познавательной активности;

- укрепление физического и психического здоровья детей.

- авторские образовательные программы объединений, которые составляют 50% от общего количества программ, 60% из них удостоены дипломов I-III степеней республиканских конкурсов авторских программ.

Совокупность реализуемых программ составляет основу деятельности учреждения.

Кадровое обеспечение

Ведущая  роль в организации жизнедеятельности Центра, как целостной системы отводится педагогическому коллективу, объединяющему непосредственных субъектов общения с детьми.

Движение педагогического коллектива к высокому уровню зрелости предполагает, с одной стороны, максимальное сохранение неповторимой индивидуальности каждого педагога, с другой стороны - формирование сплоченной общности профессионалов - единомышленников, способный коллегиально решать проблемы обновления содержания и организации воспитательной системы ЦВР.

В результате социологических исследований, опроса «Удовлетворенность работой» были сделаны выводы о том, что педагогические работники высоко оценивают возможность реализовать свои способности - 4,6 баллов (по 5- бальной системе); отношения в коллективе - 4,3 балла; содержание труда - 4,3 балла; условия труда - 4,1 балла; стиль и методы руководителя - 4,1 балла; возможность развития профессионального роста - 3,9 балла.

Результаты проведённых  в течение 5 лет исследований подтверждают  положительную динамику и высокую степень профессионально-личностного развития ПДО, в то же время, указывают на неиспользованные резервы в развитии профессионального роста.

Успешная реализация авторской программы профессионально-личностного развития педагогов «Коллеги» в течение 2005-2015 годов в ЦВР позволила разработать новую программу «Профессионалы», в которой актуализируется компетентностный подход.

Цель программы:  развитие профессиональной компетентности ПДО.

Задачи программы:

•  Развитие следующих ключевых профессиональных компетенций:

- социально-личностные и общекультурные компетенции: ценностно-смысловые, социокультурные, креативные (ценностный компонент);

- общенаучные компетенции: интеллектуально-педагогические, диагностические, проектно-конструкторские (когнитивный компонент);

- инструментальные компетенции: организационно-педагогические, коммуникативные, информационные (поведенческий компонент).

• Развитие специальных профессиональных компетенций.

В программе, как своеобразной школе повышения квалификации педагогов на уровне учреждения,  была предпринята попытка моделирования компетентностной сферы личности педагога, исходя из того, что  состав профессиональных компетенций должен коррелироваться с  профессионально-педагогическими способностями  (ожидаемые результаты).

В плане мероприятий предусмотрены различные формы проведения занятий (лекция, практикум, психологический тренинг, опрос, деловая игра, научно-практический семинар, самодиагностика, мастер-класс, дискуссия, защита проекта, тестирование, презентация, творческая мастерская, инструктаж, экспресс-экспертиза, круглый стол и т.д.).

Мероприятия по обеспечению реализации программы «Профессионалы» осуществляется по следующим направлениям: анализ внешней и внутренней среды; совершенствование организации, содержания и форм повышения квалификации; обновление организационно-массовой работы в образовательной среде; совершенствование социально-психологического климата педагогического коллектива; укрепление здоровья педагогов; обновление предметно-пространственной среды; финансовое обеспечение; управление деятельностью.

Организационные условия реализации Программы

1. Обеспечение и развитие материально-технического оснащения (оборудование, аппаратура, культурно-массовое, туристское, спортивное снаряжение, библиотечно-информационный фонд и т.д.), исходя из реальных материальных возможностей  УДО.

2. Укомплектованность УДО квалифицированными специалистами  в области дополнительного образования (повышение уровня профессионального образования, квалификационных категорий,   квалификации, научно-методической  деятельности и др.).

3. Обеспечение предметно-эстетической среды (художественное оформление помещений, озеленение, охрана труда, обеспечение безопасности и благополучия учащихся).

4. Программное обеспечение процесса (разработка и реализация авторских образовательных, целевых и др. программ).

5. Финансовое обеспечение (оказание платных дополнительных образовательных услуг).

6. Организационно-управленческие  условия (выполнение функций органов самоуправления, выполнение требований муниципальных заданий, маркетинговой деятельности (механизмов изучения заказа, удовлетворённости его реализацией).

7. Информационная среда УДО (информационное обеспечение УДО, поддержание имиджа в социальной среде, использование информационно-коммуникационных технологий).

Управление

Управление мы рассматриваем как функцию системы, деятельности, которая связана с поддержкой деятельности учреждения по реализации целей.

Управление является поиском и реализацией выбранного пути развития.

Методологическую основу управления составляют методы: комплексно-целевого планирования, ситуационного управления, опережающего реагирования, системного управления, мотивирующего управления, педагогического мониторинга.

Основные принципы управления в Центре:

- участие педагогических работников в управляющем процессе и решении проблем;

- системный подход в осуществлении деятельности по основным направлениям.

Управление качеством дополнительного образования — это управление процессом и условиями.

Обновление системы управления состоит в реализации функционально-целевой модели учреждения (согласно Воспитательной системе), где важная роль принадлежит органам самоуправления, использование контрольно-диагностического инструментария, применение контроля как внутреннего стимулирования самоконтроля, целедостижения.

Задачи обновления управления состоит в: расширении полномочий педагогического коллектива; обеспечении вертикальных и горизонтальных связей; расширении  количества субъектов управленческой деятельности; увеличении коллегиальности принятия управленческих решений; разработке системы взаимодействия с внешней средой;  внедрении принципов маркетинга; совершенствовании управления образовательным процессом, проведении многомерной диагностики; социальной, психологической, педагогической; совершенствовании системы морального и материального стимулирования педагогических работников и воспитанников.

Намечен следующий комплекс практических мероприятий:

- продолжение проведения социологических, социально-психологических и маркетинговых исследований среди родителей, детей и педагогов;

- проведение социометрического исследования среди педагогов;

- совершенствование системы материального и морального стимулирования педагогов и лучших учащихся ЦВР;

- разработка критериев эффективности образовательной деятельности на уровне личности учащегося, объединения и учреждения;

- проведение традиционных досуговых мероприятий для педагогов.

V. ПРОГРАММНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Оптимальное функционирование |  |  |  |
| 1 | Разработка «дорожной карты» Программы развития | 2019 | Утверждение приказом директора «дорожной карты» Программы развития |
| 2 | Анализ инновационных возможностей учреждения | 2019 | Педагогический совет |
| 3 | Обеспечение детей дополнительными общеобразовательными программами | 2019-2020 | Утверждение директором краткосрочных и долгосрочных программ художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественно-научной направленностей |
| 4 | Организация участия учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня | 2019-2020 | Результативное участие в конкурсах |
| 5 | Организация взаимодействия с различными образовательными организациями | 2019-2020 | Заключение договоров с общеобразовательными организациями, ЧОУВПО, АСО (КСЮИ), КГУКИ |
| 6 | Проведение учреждением конкурсных мероприятий детского творчества различного уровня | 2019-2020 | Проведение конкурсных мероприятий районного и городского уровней |
| 7 | Реализация программ воспитания учреждения «Истоки», «Образование и здоровье», «Эврика», «Каникулы» | 2019-2020 | Сценарии мероприятий, методические разработки |
| 8 | Реализация программы учреждения «Семья» | 2019-2020 | Методические разработки, сценарии по семейному воспитанию |
| 9 | Реализация программы учреждения по патриотическому воспитанию «Люблю Отчизну я…» | 2019-2020 | Методические разработки, сценарии по патриотическому воспитанию |
| 10 | Реализация программ проектов детских общественных организаций | 2019-2020 | Развитие самоуправления в детском коллективе |
| 11 | Доработка и реализация программы развития профессиональной компетентности педагогов «Профессионалы» | 2019-2020 | План мероприятий по реализации программы |
| 12 | Решение проблем кризисных ситуаций | 2019-2020 | Организация платных дополнительных образовательных услуг |
| 13 | Участие учреждения в конкурсах УДО | 2019-2020 | Результативное участие в конкурсах УДО |
| 14 | Материалы из опыта реализации Программы развития ЦВР | 2019-2020 | Издание методического сборника |
| 15 | Участие ЦВР в конкурсах учреждений дополнительного образования, конкурсах управленческих ресурсов | 2019-2020 | Результативное участие ЦВР в конкурсах УДО, конкурсах управленческих ресурсов |
| 16 | Участие ЦВР во Всероссийском конкурсе «Лучшее – детям» | 2019-2020 | Получение Всероссийского знака качества «Лучшее – детям» |
| 17 | Открытие новых объединений | 2019-2020 | Активное участие в юнармейском движении учащихся |
| 18 | Создание портфолио инновационных материалов педагогов | 2019-2020 | Получение грантов республиканских конкурсов |
| 19 | Проведение семинаров, стажерской площадки курсов повышения квалификации ИРО РТ, РЦВР МОиН РТ педагогов дополнительного образования, руководителей УДО | 2019-2020 | Трансляция инновационного опыта, творческий обмен опытом учреждений дополнительного образования |
| II этап. Эффективное движение |  |  |  |
| 1 | Совершенствование дополнительных общеобразовательных программ | 2021-2022 | Создание вариативных, модульных, разноуровневых программ. Результативное участие в конкурсах программ и методических разработок |
| 2 | Организация участия учреждения в конкурсных мероприятиях различного уровня | 2021-2022 | Повышение доли результативного участия учреждения в конкурсных мероприятиях |
| 3 | Проведение учреждением конкурсных мероприятий детского творчества | 2021-2022 | Проведение конкурсных мероприятий районного, городского, республиканского, российского и международного уровней |
| 4 | Реализация целевых программ учреждения | 2021-2022 | Положительная динамика личностного развития учащихся |
| 5 | Доработка и реализация программы «Семья» | 2021-2022 | Обобщение материалов, исследований в области взаимодействия с семьей (научно-методические публикации) |
| 6 | Доработка и реализация программы «Люблю Отчизну я…» | 2021-2022 | Психолого-педагогическое сопровождение патриотического воспитания. Развитие целостно-ориентированного единства детских коллективов |
| 7 | Материалы из опыта реализации Программы развития ЦВР | 2021-2022 | Издание методического сборника «Решение задач индивидуализации, персонализации, персонификации дополнительного образования в ЦВР» |
| 8 | Творческие командировки педагогов и учащихся | 2021-2022 | Города Российской Федерации |
| 9 | Создание портфолио инновационных материалов педагогов | 2021-2022 | Получение грантов республиканских конкурсов |
| 10 | Проведение семинаров, стажерской площадки курсов повышения квалификации ИРО РТ, РЦВР МОиН РТ педагогов дополнительного образования, руководителей УДО | 2021-2022 | Трансляция инновационного опыта, творческий обмен опытом учреждений дополнительного образования |
| III этап. Инновационное развитие |  |  |  |
| 1 | Разработка авторских дополнительных общеобразовательных программ | 2023-2024 | Участие в конкурсах авторских программ |
| 2 | Реализация программы профессионально-личностного развития педагогов «Профессионалы» | 2023-2024 | Развитие ключевых и специальных компетенций педагогов дополнительного образования |
| 3 | Совершенствование материально-технической базы учреждения | 2023-2024 | Расширение сети платных дополнительных общеобразовательных услуг |
| 4 | Участие учреждения, педагогов в конкурсах инноваций | 2023-2024 | Результативное участие в конкурсах инноваций |
| 5 | Материалы из опыта реализации Программы развития ЦВР | 2023-2024 | Издание методического сборника «Применение инновационных технологий формирования и развития гуманитарной культуры личности учащихся» |
| 6 | Творческие командировки педагогов и учащихся | 2023-2024 | Города Российской Федерации |
| 7 | Создание портфолио инновационных материалов педагогов | 2023-2024 | Получение грантов республиканских конкурсов |
|  | Проведение семинаров, стажерской площадки курсов повышения квалификации ИРО РТ, РЦВР МОиН РТ педагогов дополнительного образования, руководителей УДО | 2023-2024 | Трансляция инновационного опыта, творческий обмен опытом учреждений дополнительного образования |
| 7 | Участие ЦВР в конкурсах учреждений дополнительного образования, конкурсах управленческих ресурсов, конкурсах инноваций | 2023-2024 | Результативное участие ЦВР в конкурсах УДО, конкурсах управленческих ресурсов, конкурсах инноваций |
| IV этап. Результативное учреждение |  |  |  |
| 1 | Мониторинг освоения дополнительных общеобразовательных программ | 2025 и далее | Достижение динамики предполагаемых предметных, метапредметных, личностных результатов освоения программ. Становление и развитие качеств гуманитарной культуры личности учащихся. |
| 2 | Организация участия учреждения в конкурсных мероприятиях различного уровня | 2025 и далее | Повышение доли результативного участия в конкурсных мероприятиях российского и международного уровней |
| 3 | Расширение взаимодействия с социумом (образовательные учреждения, учреждения высшего образования и науки, министерства, ведомства, общественные организации) | 2025 и далее | Создание единого образовательного пространства в районе, городе. Достижение высокого рейтинга учреждения |
| 4 | Проведение учреждением конкурсных мероприятий детского творчества районного, городского, республиканского, российского и международного уровней | 2025 и далее | Положительная динамика отзывов участников о проведении мероприятий, и влияния на развитие гуманитарной культуры личности |
| 5 | Реализация целевых программ, проектов ЦВР | 2025 и далее | Достижение ожидаемых результатов реализации программ, проектов |
| 6 | Реализация программы «Семья» | 2025 и далее | Положительная динамика удовлетворенности дополнительным образованием со стороны учащихся и родителей |
| 7 | Разработка авторских дополнительных общеобразовательных программ. Разработка дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации детей. Совершенствование дополнительных общеобразовательных программ, ориентируемых на формирование гуманитарной культуры личности | 2025 и далее | Участие в конкурсах программ и методических разработок различного уровня |
| 8 | Реализация программы «Профессионалы» | 2025 и далее | Профессионально-личностный рост педагогов дополнительного образования. Позитивная динамика развития качеств гуманитарной культуры личности педагога |
| 9 | Реализация программы «Люблю Отчизну я…» | 2025 и далее | Сформированность качеств патриотической поликультурной личности учащихся |
| 10 | Реализация программ проектов детских общественных организаций | 2025 и далее | Сформированность качеств интегративной активности личности учащихся |
| 11 | Расширение частно-государственного партнерства | 2025 и далее | Обновление основных направлений деятельности учреждения |
| 12 | Участие педагогов, учреждения в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях городского, республиканского, российского и международного уровней | 2025 и далее | Повышение рейтинга учреждения |
| 13 | Проведение научно-практической конференции: «Интеграция общей и дополнительной образовательной системы» | 2025 и далее | Издание сборника материалов научно-практической конференции |
| 14 | Проведение научно-практической конференции: «Создание созидательного сообщества детей и взрослых» | 2025 и далее | Издание сборника материалов научно-практической конференции |
| 15 | Создание условий для формирования и развития гуманитарной культуры личности учащихся | 2025 и далее | Издание сборника инновационных материалов ЦВР |
| 16 | Проведение научно-практической конференции: «Создание условий для формирования и развития гуманитарной культуры личности учащихся» | 2025 и далее | Издание сборника «Создание условий для формирования и развития гуманитарной культуры личности учащихся» |
| 17 | Проведение семинаров, стажерской площадки курсов повышения квалификации ИРО РТ, РЦВР МОиН РТ педагогов дополнительного образования, руководителей УДО | 2025 и далее | Наличие положительных отзывов слушателей. Аналитическая справка по результатам творческого обмена опытом. Внесение корректив в Программу развития учреждения |

VI.  КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Контроль и координация выполнения программы возложены на методический совет Центра. Он: - создает систему мониторинга реализации программы; - анализирует ход выполнения плана действий по реализации программы и вносит предложения по его реализации; - осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации программы; - координирует взаимодействие заинтересованных организаций. Методический совет ежегодно информирует педагогический совет о ходе реализации программы. Диагностико-прогностическое слежение за реализацией Программы развития осуществляется с использованием системы мониторинга эффективности деятельности ЦВР. Целью мониторинга является создание условий для отслеживания результативности деятельности и её оптимизации. Задачи: - изучить результативность обучения, воспитания, развития учащихся; - результативность деятельности педагогического коллектива; - результативность деятельности учреждения в образовательной среде; - конкретизировать цели и задачи образовательной деятельности; - обеспечить индивидуальный подход к личности обучающегося; - обосновать выбор содержания и методов обучения и воспитания; - соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным; - видеть близкие и отдаленные результаты развития учреждения. Критерии эффективности деятельности ЦВР Результативность обучения, воспитания, развития учащихся (нормативных и креативных составляющих образования): - высокая сохранность контингента учащихся, стабильность детского коллектива; - соответствие уровня ЗУН требованиям образовательных программ; - полнота реализации образовательных программ; - динамика опыта деятельности с ориентиром на творчество (с учетом достижений городского, республиканского, международного уровней); - личностное развитие, личностный рост учащихся; - развитие детского коллектива, межличностные отношения Результативность деятельности педагогического коллектива: - достижение педагогического профессионализма; - положительная динамика категорийности педагогических кадров; - рост педагогических достижений; - повышение уровня профессионального образования; - самовоспроизводство кадров; - активное участие в научно – практических конференциях различного уровня; - участие в конкурсах профессионального мастерства; - развитие опыта творчества в совместной творческой деятельности педагога и ребенка (проектирование авторских и образовательных программ); - организационное, методическое обеспечение образовательных программ. Результативность деятельности учреждения: - полноценность социокультурной среды; - высокие достижения обучающихся и педагогического коллектива; - творческое обновление основных направлений деятельности; - реализация инновационных проектов, авторских программ; - позитивная динамика результатов социологических исследований среди обучающихся, родителей и педагогов; - высокий авторитет учреждения в окружающем социуме. Прогнозируемыми результатами образовательной деятельности по формированию и развитию гуманитарной культуры личности учащихся являются: - достижение предполагаемых предметных, метапредметных, личностных результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ; - становление и развитие гуманитарной культуры личности, её компонентов: - ценностно-ориентированного (общечеловеческие ценности, культура убеждений, гуманистические ценностные отношения, положительная «Я-концепция», позитивная самооценка); - познавательного (культура знания, радость познания, предметное освоение мира); - поведенческого (культура эмоций, речи, поведения, позитивная система межсубъектных отношений, сотрудничество, сотворчество, позитивная динамика социализированности); - деятельностно-практического (открытость к развитию своего творческого потенциала, опыт творческой деятельности (творческая активность), активная позиция личности, направленность на «само» (самопознание, самореализация, самоопределение). Система мониторинга образовательной деятельности включает в себя: - объекты мониторинга - субъекты образовательного процесса – учащиеся, педагоги, родители. - предмет мониторинга – эффективность и результативность образовательной деятельности. Изучаются следующие параметры: - учебные, фиксирующие предметные и общеучебные знания, умения, навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; - личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в объединении; - детский коллектив, как условие развития личности ребенка; - профессиональная позиция, профессионально-личностные качества педагога; - организационные условия, обеспечивающие эффективность образовательного процесса (материально-техническое оснащение, укомплектованность квалифицированным специалистами, предметно-пространственная среда, программное обеспечение образовательного процесса). Мониторинг учебных результатов: знаний, умений, навыков, осуществляется в соответствии с дополнительными образовательными программами объединений, заполняются карты отслеживания результатов обучения по образовательной программе с учетом начального уровня, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Итоговая аттестация обучающихся проводится с заполнением протоколов. Результаты мониторинга анализируются по следующим показателям качества: 1. сохранность контингента объединения; 2. процент выполнения образовательных программ; 3. уровень качества усвоения образовательных программ в % (высокий, средний, низкий). Мониторинг личностного развития включает в себя изучение: - изменения личностных качеств обучающихся; - детского коллектива как условия развития личности; - профессионально-личностного развития педагогов как важнейшего условия развития личности ребенка; - удовлетворенности родителей жизнедеятельностью Центра; - организационных условий, обеспечивающих эффективность образовательного процесса. В мониторинговых исследованиях личностного развития, развития гуманитарной культуры личности используются методы социально-педагогической диагностики (социологические опросы, анкетирование, психологическое тестирование и др.) по различным методикам, предусмотренным в дополнительных общеобразовательных программах и Воспитательной системе учреждения. Метод педагогического наблюдения дает возможность вести индивидуальную карту личностного развития с использованием 5 блоков оцениваемых параметров (мотивационного, познавательного, эмоционально-волевого, коммуникативного, творческого) и других карт, таких как карта индивидуального развития для дошкольников Школы раннего развития с использованием следующих критериев: воспитанность, социальная зрелость, сформированность «Я-концепции», развитие интеллектуально-познавательной деятельности, физическое развитие, развитие учебных навыков, освоение образовательной программы, качество знаний, удовлетворенность обучающихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью ШРР). Изучение детского коллектива как условия развития личности учащихся проводится по методикам «Какой у нас коллектив» (А.Н.Лутошкин) и «Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе», “Ценностно-ориентационное единство коллектива” и др. При изучении профессионально-личностного развития педагогов и их профессиональной компетентности используется диагностический инструментарий, предусмотренный в программе профессинально-личностного развития педагогов “Профессионалы”. Изучение удовлетворенности родителей качеством выполнения социального, индивидуального заказа, жизнедеятельностью Центра включает в себя: - изучение требований родителей к нравственному воспитанию детей; - изучение удовлетворенности жизнедеятельностью Центра; - изучение формирования взаимодействия субъектов образовательной деятельности; - изучение влияния занятий в ЦВР на воспитание личностных качеств ребенка; - изучение «Образ выпускника ЦВР глазами родителей»; - изучение предложений родителей по совершенствованию воспитания обучающихся. Контрольными группами при проведении мониторинговых исследований являются учащиеся первого года обучения и педагоги – новички. В программе предусмотрен мониторинг организационных условий, обеспечивающих эффективность образовательной деятельности. Что изучается (предмет мониторинга); Как изучается (механизм мониторинга). Организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса воспитания; Экспертный анализ и оценка организационных условий процесса воспитания. Материально-техническое оснащение, необходимое для организации процесса воспитания; Качественный и количественный анализ материально-технического оснащения процесса воспитания (оборудование, аппаратура, культурно-массовое, туристское, спортивное снаряжение, библиотечно-информационный фонд и т.д.), исходя из реальных материальных возможностей УДО. Укомплектованность УДО квалифицированными специалистами в области воспитания, дополнительного образования; Анализ профессиональной квалификации педагогических кадров (уровень профессионального образования, квалификационная категория, повышение квалификации, научно-методическая деятельность и др.). Предметно-эстетическая среда, в которой организуется процесс воспитания; Анализ предметно-эстетической среды УДО, полноценность среды учреждения (художественное оформление помещений, озеленение, охрана труда, обеспечение безопасности и благополучия обучающихся). Программное обеспечение процесса воспитания; Анализ образовательных, воспитательных и других программ. Финансовое обеспечение; Анализ финансовой деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Организационно-управленческие условия; Анализ выполнения функций органов самоуправления, выполнение требований муниципальных заданий, маркетинговой деятельности (механизмов изучения заказа, удовлетворённости его реализацией). Информационная среда УДО; Анализ информационного обеспечения УДО, поддержания имиджа в социальной среде, использование информационно-коммуникативных технологий.. Обеспечение достоверности информации предусматривается в выполнении требований и показателей муниципального задания, а также информации на сайте edu.tatar.ru

VII. ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Результаты образовательной деятельности могут выступить как практическое и методическое основание организации работы в учреждениях системы  образования.

Устойчивость результатов программы состоит в дальнейшем использовании и совершенствовании разработанных в ходе реализации программы моделей, программ, методик, сценариев; технологий и методов общей и индивидуально-личностной психолого-педагогической поддержки учащихся, инновационных подходов к развитию гуманитарной культуры учреждения.

Опубликованные материалы Программы могут быть использованы муниципальными образовательными учреждениями при создании собственных моделей развития учреждения.

VIII. РИСКИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ

| Возможные риски | Меры по их преодолению |
| --- | --- |
| Недостаточное бюджетное финансирование. Возможность «оптимизации», слияния с другими учреждениями дополнительного образования | Использование внебюджетных финансовых средств. |
|  | Развитие частно-государственного партнерства |
| Снижение количества учащихся в связи с открытием в микрорайоне новых учреждений дополнительного образования | Проведение маркетинговых исследований среди населения |
|  | Расширение спектра образовательной деятельности, использование современных информационных технологий |
|  | Предоставление учащимся возможности выбора направления, профиля деятельности, свободной смены её тематики |
|  | Введение в образовательную практику программ различного уровня, срока реализации и педагогического назначения |
|  | Расширение сетевого характера реализации программ |
|  | Организация мероприятий по повышению рейтинга, имиджа учреждения, рекламная компания, участие учреждения в конкурсах и благотворительной деятельности |
| Снижение «рейтинга» учреждения | Расширение взаимодействия с социумом в целях продуктивного творческого сотрудничества (совместные мероприятия, конференции, Форумы и т.д.) |
| Возникновение неблагоприятных явлений, опасных ситуаций для жизнедеятельности учащихся | Совершенствование деятельности по охране труда, санитарно-гигиеническому состоянию, противопожарной безопасности и гражданской обороне |
| Утечка кадров, недостаточное количество высококвалифицированных педагогических кадров | Реализация программы развития профессиональной компетентности педагогов |
|  | Усиление мер по сплочению коллектива (досуговые, спортивные мероприятия и др.), формированию и развитию коллектива единомышленников |
|  | Поддержание комфортного психологического климата в коллективе |
|  | Моральная и материальная поддержка творческих педагогов |
| Недовольство со стороны учащихся и родителей некоторыми аспектами обучения, воспитания, правилами внутреннего трудового распорядка | Предоставление родителям возможности: - вносить предложения в проекты локальных актов через Совет родителей; - обсуждать с педагогом внесение корректив в построение индивидуальной образовательной траектории на основе показателей личностного развития обучающегося. Учет мнения родителей по совершенствованию деятельности ЦВР, обозначенного в ходе опроса родителей и изучения книги отзывов и предложений. |
|  | Предоставление учащимся возможности взаимодействия через «Совет учащихся», «Совет ЦВР» |
|  | Изучение предложений и замечаний, размещенных в «Ящике доверия» |
| Психологические проблемы учащихся | Изучение результатов мониторинга развития личности. Психолого-педагогическая поддержка учащихся |
|  | Консультация психолога |
|  | Разработка и внедрение индивидуальных образовательных траекторий развития личности |
|  | Проведение массовых конкурсных мероприятий |
|  | Мониторинг и публичная презентация достижений учащихся |
| Трудности в формировании детского коллектива | Мониторинг развития детского коллектива |
|  | Включение в образовательный процесс методов, технологий, ориентированных на формирование детского коллектива (традиции, символика, самоуправление и др.) |
|  | Вовлечение в социально-значимую деятельность (проект, акция, благотворительный концерт и т.д.) |
| Неосведомлённость учащихся и родителей в области спектра предоставляемых образовательных программ, воспитательных мероприятий и т.п. | Использование наглядных средств: стенды, афишы и др. Размещение всей интересующей информации на сайте «Электронное образование в Республике Татарстан https://edu.tatar.ru/moskow/page522058.htm/priem и в поисковой системе «Навигатор дополнительного образования РТ» http://navigator.rcvrrt.ru/partner/programs Проведение родительских собраний |
| Правовая некомпетентность родителей в области своих прав и обязанностей | Реализация программы «Семья». Организация встреч со специалистами |
|  | Издание памятки для родителей: «Права и обязанности». Взаимодействие с Советом родителей |
| Недостаточная материально-техническая оснащённость кабинетов | Использование внебюджетных средств за оказание платных образовательных услуг на материально-техническое обеспечение образовательного процесса, проведение различных мероприятий |
| Непосещение родителями родительских собраний, семинаров | Проведение индивидуальных консультаций с педагогами. Предоставление возможности изучения методических рекомендаций «В помощь родителям» |
| Недостаточность знаний родителей в области детской возрастной психологии | Консультация психолога |
| Недостаточная компетентность педагогов в вопросах воспитания, возрастной психологии | Приглашение специалистов факультета педагогики и психологии АСО (КСЮИ) для проведения психолого-педагогического факультатива для педагогов и Школы для родителей на основе договора о совместной деятельности с АСО (КСЮИ) и КГУКИ. Реализация программы профессиональной компетентности педагогов «Профессионалы» |
| Эмоциональное «выгорание» педагогов | Создание созидательного сообщества детей и взрослых |
|  | Усиление деятельности общественных советов (Совет родителей, Совет учащихся, Совет ЦВР) |
|  | Изучение и мониторинг личностного развития |
|  | Консультация психолога |
|  | Инициирование и поддержка инновационной, творческой, поисковой деятельности педагога в рамках реализации программы развития профессиональной компетентности педагогов «Профессионалы» |
| Недостоверность результатов опроса, анкетирования среди учащихся и родителей, несерьёзное отношение опрашиваемых к изучению их мнения | Организация, проведение и интерпретация результатов специалистом-психологом по различным методикам (с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности) |