Утверждаю

Заведующая МБДОУ №103

____________Гатина Р.М.

План основных мероприятий

по подготовке к введению федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ №103

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №103

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО

- Организовать эффективную кадровую политику в детском саду прогимназии

Целевая  группа  участников:  директор, старший воспитатель, педагоги, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС ДО в прогимназии.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО | Период до 2016 года | Старший воспитатель | Обеспечение ДОО необходимой литературой Создание банка данных используемых примерных программ в ДОО муниципального района |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | По мере поступления нормативно-правовых документов | Старший воспитатель, директор | Протоколы методических совещаний |
|  | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Старший воспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
|  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | До 1 января 2016 года |  | Разработка плана по повышению курсов Направление плана по ДОО ознакомление |
|  | Организация проведения аттестации педагогических работников ДОО в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Октябрь-декабрь |  | Разработка плана по инструктивным письмам МО и н РТ |
|  | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2015 | Старший воспитатель | Публикация материалов в печатных изданиях, на сайтах ИМО и ДОО |
|  | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы | С 01.01.2014 | Старший воспитатель | Организация метод семинаров, РМО, круглых столов, создание рабочей группы |
|  | Разработка основной образовательной программыДОО (после введения федерального реестра примерных образовательных программ) | 2015 | Заведующая, старший воспитатель | Корректировка ООП ДОО с учетом выбранной Примерной программы |