1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Полное наименование программы | Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Киятская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района Республики Татарстан» на 2016-2021 годы в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС общего образования (всех уровней) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | п. 13 Перечня поручений Президента Российской Федерации (от 06.12.2010 № Пр. – 3534) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 30.11.2010г. |
| Период реализации программы | 2017 -2022 гг. |
| Этапы реализации программы | Первый этап – аналитико- проектировочный: - Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы; - Разработка направлений образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. Второй этап – реализующий: - Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; - Реализация мероприятий плана действий Программы; - Внедрение ФГОС ООО; - Реализация образовательных и воспитательных проектов; - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; - Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. Третий этап – аналитико-обобщающий: - Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. |
| Нормативно- правовое Обеспечение программы | - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; |

|  | - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; изменения и дополнения: 2014г. №1643, 2015 №507; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; изменения и дополнения: 2014г. №1643, 2015 №507; - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 2010 г. № 413; изменения и дополнения, 2014г. №1645: - Локальные акты школы; - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189. - Закон РТ от 22.07.2013 N 68-ЗРТ (ред. от 08.10.2015) "Об образовании" (принят ГС РТ 28.06.2013). - Государственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 февраля 2014 года N 110 в редакции Постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2014 N 1063, от 08.05.2015 N 333, от 17.06.2015 N 444, от 30.11.2015 N 906); -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 29 мая 2015 г. N 996-р); - Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014 г. N 1726-р); - Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России |
| --- | --- |
| Цель программы | Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума |
| Основные задачи, мероприятия программы | 1.Обновление системы управления школы в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 2.Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 3.Обновление организации, содержания и технологий |

|  | образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 4.Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. |
| --- | --- |
| Ожидаемые | В системе управления: |
| конечные | - в школе будет действовать обновленная система управления, |
| результаты | разработанная с учетом современного законодательства и |
|  | тенденций развития управленческой науки; |
|  | - нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет |
|  | соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным |
|  | направлениям развития психолого-педагогической науки и |
|  | практики; |
|  | - система мониторинга станет неотъемлемой основой управления |
|  | развитием школы; |
|  | В обновлении инфраструктуры: |
|  | - инфраструктура и организация образовательного процесса школы |
|  | будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ- |
|  | 273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, |
|  | регламентирующим организацию образовательного процесса; |
|  | - 100% кабинетов будут максимально возможно оснащены в |
|  | соответствии с требованиями ФГОС общего образования; |
|  | - 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети |
|  | школы и к Интернет-ресурсам; |
|  | В совершенствовании профессионального мастерства |
|  | педагогического коллектива: |
|  | - 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение |
|  | квалификации и (или) профессиональную переподготовку по |
|  | современному содержанию образования (в том числе ФГОС |
|  | соответствующих ступеней образования) и инновационным |
|  | технологиям; |
|  | - не менее 50% педагогов будет работать по инновационным |
|  | образовательным технологиям; |
|  | - не менее 25% педагогов будут иметь опыт предъявления |
|  | собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на |
|  | семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных |
|  | конкурсах, в методических, психолого- педагогических изданиях, в |
|  | том числе электронных и т.д.). |
|  | В организации образовательного процесса: |
|  | - не менее 5% школьников будет обучаться по индивидуальным |
|  | учебным планам и программам по выбору в соответствии с |
|  | личностными склонностями и интересами, в том числе с |
|  | использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных |
|  | сетей; |
|  | - 100% школьников будет получать образование с использованием |
|  | информационно-коммуникационных технологий; |
|  | - не менее 70% школьников будет обучаться в системе |
|  | внутришкольного дополнительного образования; |
|  | - 100% учащихся основной и старшей школы будет включено в |

|  | исследовательскую и проектную деятельность; - в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). В расширении партнерских отношений: - не менее 50% родителей (законных представителей) будет включено в различные формы активного взаимодействия с школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); - не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будут участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Программа разработана творческим коллективом, включавшим в себя представителей педагогического и ученического коллективов, родительской общественности МБОУ «Киятская СОШ» |
| Порядок управления реализацией программы | Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы; Управляющим Советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором |
| Источники финансирования | Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные пожертвования |
| Постановление об утверждении программы | Программа согласована решением Педагогического Совета школы Протокол № 1 от 28.08.2017г. |

- АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития школы на период до 2022 года в логике современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения.

Программа подготовлена рабочей группой школы.

Методологической основой разработки Программы является теория социально- педагогического проектирования основных направлений развития, позволяющая рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде.

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации.

В	программе	развития	отражены	приоритеты	региональной	и	муниципальной образовательной политики, что учтено при проектировании содержания программы через:

•соблюдение принципов гуманизации образования;

- учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;

•обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и общеевропейскую образовательные системы;

- учет ожиданий различных социальных групп населения;

•создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и учащихся.

Разработка программы развития школы осуществлена исходя из понимания того что, развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности

действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть реализованы частично.

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы - новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и фиксировать при управленческом анализе.

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно - целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и годовых планах развития школы.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Характеристика системы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киятская средняя общеобразовательная школа  Буинского муниципального района Республики Татарстан». В 2016 году школа успешно прошла процедуру лицензирования образовательной деятельности, так же в 2016 году - процедуру государственной аккредитации. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации», на основании нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Устава и локальных актов школы.

В 1-4-х классах обучение осуществляется согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373.

Школьное	образование	структурировано	на	основе	федеральной	программы трёхуровневого образования:

- ступень (начальное образование) – 1-4 классы

- ступень (основное общее образование) – 5-9 классы III ступень (среднее общее образование) – 10-11 класс

Учебный год в МБОУ «Киятская СОШ» состоит из четырёх четвертей. Школа функционирует в режиме шестидневной рабочей недели, обучающиеся 1-х классов занимаются пять дней в неделю. В образовательном процессе используются современные педагогические технологии и методы обучения (технология деятельностного обучения, информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, технология интерактивного обучения и др.), способствующие формированию самостоятельности личности, ее автономии, а также практических умений и навыков критического анализа информации.

Системные изменения

За период (2010-2015 гг.) осуществлены следующие системные изменения:

-введение новой системы оплаты труда, направленной на стимулирование роста доходов учителей;

-переход образовательного учреждения в новую организационно-правовую форму – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

-дальнейшее развитие системы оценки качества обученности учащихся;

-расширение общественного участия в управлении школой.

Характеристика социума

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киятская средняя общеобразовательная школа  Буинского муниципального района Республики Татарстан» расположено по адресу: РТ Буинский район, с.Кият, ул.Центральная, д.51. Школа основана в 1965 году. До 2008 года называлась МОУ «Киятская средняя общеобразовательная школа Буинского района Республики Татарстан»

Переименована на основании Постановления Кабинета министра РТ № 658 10.09.2008 г.

В школе работает стабильный педагогический коллектив; сформированы традиции гуманистического образования и воспитания, сложился благоприятный психологический климат.

В школе выработалась многолетняя практика взаимодействия с внешней средой: профориентационными службами, образовательными учреждениями дополнительного, среднего профессионального образования, городскими структурами, заинтересованными в развитии образовательного учреждения и формировании физического, интеллектуального, творческого и духовно-нравственного потенциала детей и молодёжи.

Данное взаимодействие влияет на формирование социально-ориентированной образовательной среды школы, содержание которой основано на запросах и потребностях всех участников образовательного процесса.

Задача школы: адекватно реагировать на социально-экономическое окружение и демографические изменения, использовать их как дополнительные возможности для развития образовательной среды, формирующей у выпускников способности к успешной социализации в высокотехнологичном и конкурентном мире.

В многодетных, малообеспеченных семьях проживают 10% обучающихся, менее 2% – опекаемые, 12% - неполные семьи. Представленные данные говорят о стабильном и благоприятном социальном положении обучающихся школы и способности родительской общественности полноправно участвовать в организации образовательной деятельности школы.

Состояние материально-технической базы

МБОУ «Киятская СОШ» располагается в типовом здании постройки 1965 года. Санитарно-гигиеническое состояние здания и территории удовлетворительное, о чем свидетельствуют Акты готовности образовательного учреждения. Лицензионные нормативы по площади на 1 обучаемого соответствуют требованиям. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.

Школа имеет основные коммуникации: центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию, электроснабжение.

Библиотека представляет собой современный информационный центр. В библиотеке представлены учебные и учебно-методические пособия и на электронных носителях. Учебно-воспитательный процесс школы полностью обеспечен учебной, учебно- методической и художественной литературой. Обеспеченность литературой библиотеки школы соответствует требованиям и лицензионным нормативам. Список учебно- методической литературы соответствует федеральному и региональному перечням. Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная база библиотеки доступны всем учащимся и педагогическому коллективу школы и востребованы.

Школа подключена к сети Интернет по выделенной линии. Компьютеры кабинета информатики объединены в локальную компьютерную сеть. Все учителя, получившие

ноутбуки по проекту «Электронное образование в Республике Татарстан», также имеют выход в Интернет по системе беспроводной связи.

Создан электронный фонд учебной литературы (ЭФУЛ), куда занесены все учебные пособия, по которым занимаются учащиеся школы в соответствии с учебными программами. В предметных кабинетах имеются комплекты DVD c учебными фильмами по многим предметам учебного плана.

в школе функционирует 12 предметных кабинетов:

русского языка и литературы – 1, математики, физики – 1, истории – 1, географии – 1,  химии, биологии – 1, английского языка, татарского языка и литературы – 1, начальных классов – 4, технологии - 1, информатики – 1.

Кабинеты оснащены от 60 – 100%.

Имеется:

- спортивных зал, площадью 130,8 м², оборудован  спортивным инвентарем, обеспечивающим выполнение полной программы по физическому воспитанию.

- медицинский  кабинет; столовая, площадью 43,4,3 м² на 40 мест, оформлена и оборудована согласно требований СанПиН. Охват учащихся горячим питанием 100%.

Таким образом, в школе, в основном, созданы условия обучения, отвечающие современным требованиям. Вместе с тем имеет место ряд проблем, требующих решения:

-дальнейшее оснащение кабинетов учебно-наглядным оборудованием, интерактивной и мультимедийной техникой;

Характеристика кадрового состава

Школа полностью укомплектована кадрами.

Грамота МО и НРФ - 1 Грамота МО и НРТ – 2

Нагрудной знак «За заслуги в образовании» - 2

Победители ПНПО - 1

Грант «Наш лучший учитель»: 2011 г – 2

2012 г – 1

2014 г – 1

2016 г - 1

Характеристика педагогического состава по возрасту, стажу работы:

| учебный год | численность пед. работников | возраст |  |  |  |  | стаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30 лет | 30-40 лет | 40-50 лет | 50-60 лет | свыше 60 лет | до 2-х лет | от 2-5 лет | от 5-10 лет | от 10-20 лет | от 20-30 лет | свыше 30 лет |
| 2014/2015 | 23 | - | 7 | 11 | 4 | 1 | - | - | 2 | 5 | 10 | 6 |
| 2015/2016 | 21 | - | 7 | 9 | 4 | 1 | - | - | 2 | 5 | 9 | 5 |
| 2016/2017 | 21 | - | 7 | 9 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 6 |

Сведения о педагогических кадрах

| учебный год | численность пед. работников | образование |  | повышение квалификации |  |  | педагогические работники, обучающихся на курсах профессиональной переподготовки | всего пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высшее | среднее специальное | ИРО РТ | ПМЦПКиППРО | другие организации и учреждения |  |  |
| 2014/2015 | 23 | 17 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 2 |
| 2015/2016 | 21 | 17 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 3 |
| 2016/2017 | 21 | 17 | 4 | 9 | 1 | - | - | 2 |

Характеристика педагогических работников по квалификационной категории:

| учебный год | Численность пед. работников | Квалификационная категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высшая | первая | без категории/ в т.ч. со 2-ой |
| 2014/2015 | 23 | 1 | 15 | 5 |
| 2015/2016 | 21 | 1 | 16 | 4 |
| 2016/2017 | 21 | 1 | 18 | 2 |

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда.

Серьезным направлением работы МО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров.

| учебный год | аттестовались | квалификационная категория |  |  | из них |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высшая | первая | СЗД | повысили квалификацию | понизили квалификацию |
| 2014/2015 | 6 | - | 5 | 1 | 2 | - |
| 2015/2016 | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
| 2016/2017 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |

В образовательном учреждении сложилась непрерывная система развития профессионализма	педагогических	работников,	основными	элементами	которой являются:

-систематическая работа предметных методических объединений;

-методическая и научно-исследовательская деятельность педагогов;

-участие	в	семинарах	и	совещаниях,	организуемых	Республиканским	институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования.

-организация на базе школы семинаров и совещаний приглашенных специалистов в сфере педагогики;

-систематическое прохождение педагогами очных, заочных, дистанционных курсов повышения квалификации;

-участие в работе научно-исследовательских конференций, семинаров и вебинаров;

-публикации в различных сборниках и в сети Интернет;

-участие в конкурсах профессионального мастерства;

-участие в сетевых сообществах.

Характеристика образовательной деятельности

Содержание и организация образовательного процесса в школе строятся в соответствии с основными принципами государственной политики Российской Федерации в сфере образования.

Содержание каждого учебного курса регламентируется федеральным перечнем учебных программ, учебно-методических комплектов, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, на текущий учебный год и утверждается директором образовательного учреждения.

На	I	ступени	обучения	реализуются	учебная	программа	«Школа России», образовательная система «Перспектива».

Содержание школьного образования на второй ступени носит предпрофильную направленность. Оно включает вариативные учебные курсы, способствующие формированию ученических компетенций, необходимых обучающимся для осознанного выбора дальнейшего направления обучения.

На третьей ступени обучения реализуется универсальный профиль

Сведения о реализуемых образовательных программах

| № | Наименование образовательных программ | Уровень, направленность | Классы | Количество классов | Количество обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начального общего образования | Общеобразовательный | 1-4 | 5 | 50 |
| 2 | Основного общего образования | Общеобразовательный | 5-9 | 5 | 74 |
| 3 | Среднего общего образования | Среднего общего образования | 10-11 | 2 | 9 |
| итого: |  |  |  |  | 133 |

Образовательные результаты

| учебный год | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| количество учащихся | 135 | 130 | 133 |
| аттестовано | 128 | 116 | 120 |
| успеваемость | 100% | 100% | 100% |
| качество знаний | 58.5% | 61,2% | 61,6% |
| отличников | 25 | 20 | 21 |
| ударников | 50 | 51 | 53 |
| троечников | 53 | 45 | 46 |
| неуспевающих | - | - | - |

Анализ ОГЭ

ОГЭ по математике и русскому языку

| учебный год | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во учащихся 9-х классов, прошедших государственную аттестацию в форме ОГЭ | 12 | 13 | 19 |
| Кол-во учащихся, сдавших обязательный экзамен по русскому языку в форме ОГЭ | 12 (100%) | 13 (100%) | 19 (100%) |
| Кол-во учащихся, получившие неудовлетворительные отметки по русскому языку в форме ОГЭ | - | - | - |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене по русскому языку отметки – «отлично» | 3 25% | 2 15,3% | 3 15,7% |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене по русскому языку отметки – «хорошо» | 2 16,6% | 5 38,4% | 5 26,3% |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене по русскому языку отметки – «удовлетворительно» | 7 58% | 6 46,1% | 11 57,8% |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене отметки, выше годовых | 1 8,3% | 4 30,7% | 1 5,2% |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене отметки, ниже годовых | 3 25% | - | 7 36,8% |
| Качество успеваемости по русскому языку за год | 58,3% | 38% | 73,6% |
| Успеваемости по русскому языку на экзамене Качество по русскому языку на экзамене средний первичный балл средняя оценка | 100% 41,6% 28 3,5 | 100% 53,8% 27 3,69 | 100% 42,1% 28,3 3,58 |
| Кол-во учащихся, сдавших обязательный экзамен по математике в форме ОГЭ | 12 (100%) | 13 (100%) | 19 (100%) |
| Кол-во учащихся, получившие неудовлетворительные отметки по математике в форме ОГЭ | - | - | - |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене по математике отметки – «отлично» | - | - | - |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене по математике отметки – «хорошо» | 11 91,6% | 5 38,4% | 11 57,8% |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене по математике отметки – «удовлетворительно» | 1 8,3% | 8 61,5% | 8 42,1% |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене отметки, выше годовых | 4 33% | 24 уч. 57,14% | 2 10,5% |
| Кол-во учащихся, получивших на экзамене отметки, ниже годовых | 5 41,6% | 1 уч. 2,38% | 7 36,8% |
| Качество успеваемости по математике за год | 58,3% | 46% | 63,1% |
| Успеваемости по математике на экзамене Качество по математике на экзамене средний первичный балл средняя оценка | 100% 91,6% 17,8 3,9 | 100% 38,4% 13,5 3,38 | 100% 57.8% 15,26 3,58 |

ОГЭ по выбору

| Уч. год/ отметки/ уч. предметы | 2015/2016 уч.год |  |  |  |  | 2016/2017уч.год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол. уч-ся | успев | качество | ср.балл | ср.оц. | кол. уч-ся | успев | качество | ср.балл | ср.оц. |
| обществознание | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100 | 26 | 4,0 |
| история | 2 | 100 | 50 | 21 | 3,5 | 8 | 100 | 63 | 25 | 3,6 |
| физика | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 100 | 27,6 | 4,0 |
| информатика и ИКТ | 4 | 100 | 25 | 8,5 | 3,25 | 7 | 100 | 71 | 12,85 | 3,85 |
| химия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| литература | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| география | 7 | 85,7 | 0 | 13 | 2,86 | 10 | 100 | 60 | 22,2 | 3,8 |
| биология | 13 | 92,3 | 23,0 | 20,9 | 3,2 | 9 | 100 | 78 | 28,2 | 3,78 |

Анализ ЕРТ

| учебный год | кол-во учащихся | Русскоязычная группа(23 код) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | успеваемость | ср.балл | ср.оценка |
| 2014/2015 | 12 | 100 | 35,8 | 3,36 |
| 2015/2016 | 13 | 100 | 35,46 | 3,46 |
| 2016/2017 | 19 | 100 | 43,1 | 3,89 |

-данные, приведённые в таблице, показывают, что все выпускники 9-х классов успешно проходят итоговую аттестацию;

-нарушений процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации не было, конфликтные ситуации не возникали.

Анализ ЕГЭ

Государственная	(итоговая)	аттестация	выпускников	проходит	в	соответствии	с федеральными, региональными, муниципальными нормативными документами.

Результаты ЕГЭ в сравнении с районными показателями

| № п/п | Предметы государственной (итоговой) аттестации | 2014/2015 |  |  | 2015/2016 |  |  | 2016/2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ср. балл по школе | ср. балл по району | ср. балл по РТ | ср. балл по школе | ср. балл по району | ср. балл по РТ | ср. балл по школе | ср. балл по району | ср. балл по РТ |
| 1 | Русский язык | 61 | 65,4 | 69,2 | 59 |  | 73,05 | 66,5 | 70,7 | 72,5 |
| 2 | Математика б/п | 4,1/29 | 4,18/47,6 | 4,03/50,1 | 4,0 | 4,1 | 52,08 | 4,5/33 | 4,6/57 | 4,5/55 |
| 3 | Литература | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Химия | 63 | 57,1 | 63,4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Обществознание | 57 | 56,4 | 55,6 | - | - | - | 62 | 64 | 60,7 |
| 6 | История | - | - | - | - | - | - | 64 | 69 | 59 |
| 7 | Физика | 47 | 52,4 | 54,6 | - | - | - | 49 | 56,8 | 56,6 |
| 8 | Биология | 72,7 | 54,6 | 58,8 | 42 |  | 58,76 | 65 | 59,0 | 59,1 |
| 9 | Английский язык | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Информатика и ИКТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Педагогические технологии

Достижению высокой результативности обучения способствуют высокий профессионализм учителей, умелое использование ими современных педагогических технологий. Также существенное влияние на достижение таких результатов оказывает качественная проработанность образовательной программы. Она обеспечивает преемственность обучения на начальной, основной и средней ступенях.

Образовательная программа позволяет использовать широкий спектр образовательных технологий.

Поэтому наряду с традиционными технологиями обучения применяются технологии продуктивного, развивающего типа, среди которых наиболее активно применяются технологии диалогового взаимодействия (эвристическая беседа, дискуссия), технологии обучения исследованию (проблемное обучение, развитие критического мышления), дидактические игры, интерактивные технологии. Активное использование продуктивных технологий позволяет реализовать компетентностный подход в обучении. Наряду с перечисленными для решения задач обучения широко используются интерактивные технологии, в том числе, на основе применения компьютерной техники, внедряются информационные технологии обучения.

Особое		значение		придается		применению	в	образовательном		процессе здоровьесберегающих технологий, позволяющих достигать его оптимального результата. Любая	современная	технология	будет	здоровьесберегающей,	если	ее	выбор	для конкретных условий (педагогической ситуации) оптимален.

Наиболее значимым результатом реализации программы развития образовательного учреждения в предыдущие годы является создание здоровьесберегающей инфраструктуры:

- организовано полноценное здоровое питание. Охват горячим питанием составляет 100%;

- в реализации спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» ежегодно принимают участие более 90 процентов школьников 1-11-х классов.

Воспитательная работа

Основная цель воспитательной работы в школе – создание условий для формирования у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Воспитательная работа осуществляется в классных коллективах, через систему общешкольных дел, а также на уроках, во внеурочной деятельности и посредством участия в муниципальных, городских, республиканских мероприятиях (конкурсах, акциях, проектах и т.п.).

Основные направления воспитания: гражданско-патриотическое, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное.

Воспитательная деятельность в школе включает в себя три взаимозависимых и взаимосвязанных блока:

- воспитательная деятельность в процессе обучения;

- внеурочная деятельность;

- внешкольная деятельность.

Гражданско–патриотическое и духовно-нравственное направления воспитания реализуется через встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла.

Спортивно-оздоровительное направление воспитания реализуется через уроки здоровья, физической культуры, спортивные соревнования, работу спортивных секций.

Социальное направление воспитания реализуется через программу волонтерской деятельности, в основе которой лежат проекты, направленные на оказание помощи и поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Общеинтеллектуальное направление воспитания реализуется через урочную и внеурочную деятельность.

Программа «Одаренные дети»

В школе разработана комплексная программа «Одаренные дети». Основной целью программы является создание в школе системы выявления, поддержки, обучения и развития одаренных детей и молодежи, обеспечения их востребованности на  рынке труда.   В школе имеется и постоянно обновляется банк одарённых учащихся  спорте,  предметных областях.

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников  и республиканской предметной олимпиады школьников

| учебный год | ФИО учащегося | Класс | Предмет | Результат | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014/2015 | Корунов Кирилл | 5 | математика | победитель | Миронова Л.Н. |
| 2015/2016 | Корунов Кирилл | 6 | математика | призер | Миронова Л.Н. |
| 2015/2016 | Волкова Любовь | 10 | Татарский язык | призер | Костюнина Э.Л. |
| 2016/2017 | Степанова Диана | 6 | Биология | призер | Степанов В.А. |
| 2016/2017 | Корунов Кирилл | 7 | Биология | призер | Степанов В.А. |
| 2016/2017 | Ярхунова Надежда | 7 | Русский язык | призер | Корунова О.В. |
| 2016/2017 | Мухаметшин Алексей | 8 | История | призер | Филипов А.А. |
| 2016/2017 | НизамоваГульназ | 11 | История | призер | Филипов А.А. |
| 2016/2017 | Тихонова Полина | 9 | География | призер | Тихонова А.Л |
| 2016/2017 | Волкова Любовь | 11 | Татарский язык | призер | Костюнина Э.Л. |

  - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

В соответствии с данным документом главным результатом образования должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и инновационной экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и стратегические способы деятельности, инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с потребностями общества.

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного педагогического сопровождения каждого обучающегося.

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного управления станет более открытой для родителей и общества. Школа должна стать центром общественного, инновационного взаимодействия, социокультурным, досуговым центром, центром социального менеджмента.

В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной образовательной инициативе указаны следующие:

•Обновление и совершенствование качества образования.

•Развитие системы поддержки талантливых детей.

•Развитие и обновление педагогического потенциала.

•Современная образовательная инфраструктура.

•Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования.

•Расширение самостоятельности образовательного учреждения.

- Повышение эффективности системы образования, на основе расширения самостоятельности школ. Школе необходимо стать более самостоятельной как в составлении индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств. С 2010 года самостоятельность получили образовательные учреждения, ставшие победителями конкурсов приоритетного национального проекта

«Образование», и ОУ, преобразованные в автономные учреждения. Такие школы смогут сократить объем отчетных документов в обмен на открытость информации о результатах работы. С их директорами будут заключены контракты, предусматривающие особые условия труда с учетом качества работы ». Это направление инициативы «Наша новая школа» предусматривает:

- Переход ОУ на нормативное подушевое финансирование.

- Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности ОУ.

- Расширение возможностей ОУ по привлечению внебюджетных ресурсов.

- Переход ОУ на новые организационно-правовые формы.

- Подготовку руководителя нового типа - менеджера.

Документом, определяющим развитие самостоятельности образовательных учреждений и повышение их ответственности, является Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

I. Он направлен на повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их предоставление, путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждения и привлечения им внебюджетных источников финансового обеспечения, а также создание условий и стимулов для федеральных органов исполнительной власти для оптимизации подведомственной сети. Для этого предлагается изменить правовое положение существующих бюджетных учреждений, способных функционировать на основе рыночных принципов, без преобразования этих учреждений и создать условия и стимулы для сокращения внутренних издержек и повышения эффективности их деятельности, в том числе:

•Изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений с расширенным объемом прав, заменяя с 1 января 2011 года сметное финансирование на субсидии в рамках выполнения государственного задания.

•Предоставить право бюджетным учреждениям заниматься приносящей доходы деятельностью с поступлением доходов в самостоятельное распоряжение этих учреждений.

- Устранить субсидиарную ответственность государства по обязательствам бюджетных учреждений с расширенным объёмом прав;

•Расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым закреплённым за учреждением движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, перечень которого устанавливает орган публичной власти – учредитель соответствующего учреждения.

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» на 19.12.2012 г.

№ 273, Закон РТ от 22.07.2013 N 68-ЗРТ (ред. от 08.10.2015) "Об образовании"

Предполагается коренное изменение системы образования на основе модернизации.

- Постепенное изменение организационно -правовых форм образовательных учреждений в России (в соответствии с законопроектом З08243-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».) В результате проведения реструктуризации бюджетной сферы появились, наряду с казенными учреждениями, новые организационно-правовые формы организаций - бюджетные учреждения нового типа и автономные образовательные учреждения.

Дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления образовательным учреждением. Возможность законодательного утверждения упрощения деятельности школы.

4.МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2022

Настоящая	программа	развития	предполагает,	что	в	результате	ее	реализации, образовательная система школы будет обладать следующими чертами:

- школа	предоставляет	учащимся	качественное	образование,	соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов.

- Выпускники	школы	конкурентоспособны	в	системе	высшего	и	среднего профессионального образования.

- В школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям времени.

- Деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды.

- В школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив.

- Педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения.

- Школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно- общественного управления школой.

- Школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов.

- Школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными организациями.

- Школа востребована потребителями и они удовлетворены услугами, что обеспечивает лидерство на рынке образовательных услуг.

5.МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА – 2022

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:

- Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме

диалога.

- Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности.

- Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности.

- Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов.

- Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса.

- Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности.

- Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта.

- Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков.

- Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании.

- Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога.

- Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции.

- Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности.

- Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога.

6.МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2022

- Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,	принимающий	судьбу	Отечества	как	свою	личную,	осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире.

В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника.

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореализации себя в современном мире.

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уровня по естественно-научным школьным предметам обучения.

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально - педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями.

Выпускник должен владеть основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно- политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практическую пользу;

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути, в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране;

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно- бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.

7.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ

Стратегической целью развития образовательной системы школы является становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и качественной образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-экономической сферы Российской Федерации

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Создать механизм самопроектирования своей дальнейшей жизнедеятельности. 2.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на основе российских патриотических традиций.

3.Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

4.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях предпрофильного и профильного образования и перехода на ФГОС.

5.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых образовательных и учебных программ на интегративной основе.

6.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному совершенствованию и самосовершенствованию.

    - МИССИЯ ШКОЛЫ

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании гуманитарно- ориентированной образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса.

    - КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ШКОЛЫ

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества.

- Основные задачи кадровой политики

1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения.

2.Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и иных сотрудников образовательного учреждения.

3.Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины.

4.Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов- управленцев.

5.Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.

- Ответственные лица за реализацию кадровой политики

Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе учреждения. Он является организатором всей работы по данному направлению.

Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются заместители директора, в должностные обязанности которых включены различные вопросы управления персоналом.

3.Основные мероприятия по реализации кадровой политики

| Задачи кадровой политики | Основные мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |

| Оптимизация и | Осуществление движения | 1.Повышение эффективности деятельности сотрудников 2.Отсутствие вакансий педагогических и иных должностей 3.Наличие в учреждении высококвалифицированных кадров 4. Привлечение на работу молодых специалистов |
| --- | --- | --- |
| стабилизация кадрового | сотрудников (внутренних и |  |
| Состава ОУ | внешних) |  |
|  | Мониторинг |  |
|  | эффективности |  |
|  | профессиональной |  |
|  | деятельности |  |
|  | педагогических и |  |
|  | управленческих кадров |  |
|  | Поиск и подбор персонала |  |
|  | на вакантные должности в |  |
|  | соответствии с |  |
|  | требованиями к уровню |  |
|  | квалификации и |  |
|  | профессиональной |  |
|  | компетенции |  |
|  | кандидатов, к их |  |
|  | личностным, |  |
|  | профессионально важным |  |
|  | психологическим и |  |
|  | социальным качествам. |  |
|  | Внедрение системы |  |
|  | наставничества. |  |
|  | При этом основными |  |
|  | характеристиками |  |
|  | кадровой политики |  |
|  | являются: |  |
|  | привлечение на работу |  |
|  | опытных педагогов (стаж |  |
|  | от 10 лет); |  |
|  | наличие для кандидатов |  |
|  | соответствующего |  |
|  | образовательного ценза; |  |
|  | преимущественный прием |  |
|  | сотрудников на |  |
|  | постоянной основе. |  |
| Создание эффективной | Реализация механизма | 1.Повышение |
| Системы мотивации | денежного | эффективности |
| труда | вознаграждения | деятельности сотрудников. |
|  | Порядок и механизмы | 2.Количественный рост |
|  | оплаты труда | работников, награжденных |
|  | регламентируются | отраслевыми и |
|  | трудовым договором, | государственными |
|  | законодательными и | наградами |
|  | нормативными актами, | 3.Рост инновационной |
|  | Локальными актами | активности педагогических |

|  | Поощрение сотрудников за | кадров |
| --- | --- | --- |
|  | высокие результаты работы | 4.Повышение доли участия |
|  | в форме благодарностей, | педагогов в конкурсном |
|  | грамот, благодарственных | движении |
|  | записей в трудовую книжку |  |
|  | Выдвижение кандидатуры |  |
|  | работника на награждение |  |
|  | отраслевыми и |  |
|  | государственными |  |
|  | наградами |  |
|  | Административная |  |
|  | поддержка |  |
|  | работников, работающих в |  |
|  | инновационном режиме |  |
|  | Организация и проведение |  |
|  | школьных конкурсов на |  |
|  | лучшего учителя, лучшего |  |
|  | классного руководителя и |  |
|  | т.п. |  |
|  | Выдвижение наиболее |  |
|  | активных и талантливых |  |
|  | педагогов на районные, |  |
|  | региональные и |  |
|  | федеральные конкурсы |  |
|  | профессионального |  |
|  | мастерства |  |
|  | Обеспечение эргономики и |  |
|  | рационализации рабочих |  |
|  | местсотрудников |  |
| Создание и | Комплекс организационно- | 1.Поддержание |
| поддержание | контролирующих мер по | организационного порядка |
| организационного порядка | выполнению всеми | в учреждении |
| в ОУ укрепление | сотрудниками учреждения | 2.Укрепление |
| исполнительской и | своих должностных | исполнительности, |
| трудовой дисциплины | обязанностей, соблюдению | ответственности |
|  | трудовой дисциплины. | работников за выполнение |
|  | Правила поведения | должностных обязанностей, |
|  | регламентируются | укрепление трудовой |
|  | Уставом ОУ, | дисциплины |
|  | трудовым договором, |  |
|  | Правилами |  |
|  | внутреннего трудового |  |
|  | распорядка, |  |
|  | должностными |  |
|  | инструкциями и иными |  |
|  | регламентами. |  |

|  | Проведение смотров учебных кабинетов, лабораторий, мастерски х (не реже чем 1 раз в год) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организация комплекса мер по выполнению всеми сотрудниками учреждения основных положений охраны труда |  |
| Оптимизация | Организация | 1.Повышение |
| Системы обучения и | профессионального | профессионального уровня |
| Повышения | обучения в разнообразных | педагогических и |
| квалификации | формах: | управленческих кадров |
| специалистов и | •обучение через участие | 2.Готовность педагогов к |
| управленцев | педагогов в работе | взаимодействию с субъектами |
|  | методических | образовательного процесса |
|  | объединений; |  |
|  | •наставничество; |  |
|  | •внутришкольные |  |
|  | семинары и тренинги; |  |
|  | - недели педагогического |  |
|  | мастерства, педагогический |  |
|  | клуб |  |
|  | Организация работы по |  |
|  | повышению квалификации |  |
|  | педагогических кадров |  |
|  | через систему обучения на |  |
|  | базе ГАОУ ДПО «ИРО РТ» |  |
|  | и ФГА ОУВО «КФУ» |  |
|  | Организация обучения |  |
|  | педагогических работников |  |
|  | использованию в |  |
|  | образовательном |  |
|  | процессе современных |  |
|  | информационных и |  |
|  | телекоммуникационных |  |
|  | технологий |  |
|  | Поддержка повышения |  |
|  | квалификации без отрыва |  |
|  | от производства |  |
|  | Аттестация педагогически х |  |
|  | и руководящих кадров |  |
|  | Анализ организационной |  |
|  | культуры сотрудников |  |
|  | учреждения |  |

|  | Организация и проведение корпоративных мероприятий, направленных на воспитание у сотрудников школы чувства общности, лояльности и надежности в работе |  |
| --- | --- | --- |

  - НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Направление1. «Переход на новые стандарты»

Создание	комплекса	организационно-методических	и	психолого-педагогических, материально-технических условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение Федерального государственного образовательного стандарта.

Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов. Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС.

Создание системы оценки образовательных достижений учащихся, предусмотренных ФГОС.

Пополнение	фонда	школьной	библиотеки	учебниками	и	учебными	пособиями, соответствующими требованиям ФГОС.

Направление 2. «Здоровье ученика»

Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся.

Разработка и реализация системы мероприятий, обеспечивающих получение образования без потерь здоровья.

Направление 3. «Современные педагогические технологии в образовательном процессе»

Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития личности учащихся.

Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей. Стимулирование творческой активности учителя и ученика.

Знакомство	педагогов	школы	с	современными	педагогическими	технологиями	и возможностью их использования в образовательном процессе.

Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы. Организация научно-методического, психологического сопровождения и ресурсного обеспечения инновационной деятельности.

Разработка	системы	стимулирования	педагогов,	занимающихся	инновационной	и исследовательской деятельностью.

Направление 4. «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми» Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и способностей детей.

Деятельность осуществляется преимущественно в основной школе и имеет предметно - ориентированную направленность и подразумевает организацию особой системы работы учителей с группой учащихся, имеющих значительный потенциал в определенной области знаний.

Работа организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце учебного года в школе предполагается проводить специальные церемонии по выявлению достижений учащихся.

Направление 5. «Развитие информационной среды школы»

Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе осуществляется

ведение уроков информатики согласно учебному плану и занятию по программам дополнительного образования детей; организуется компьютерная поддержка преподавания общеобразовательных предметов. Учитель информатики проводит  обучение педагогов приемам и методикам работы со средствами ИКТ.

В период реализации программы будет осуществляться закупка новой компьютерной техники и технически х средств обучения.

Будет продолжена работа по совершенствованию сайта школы.

Разработка	и	внедрение	механизмов	информационного	обеспечения	процессов функционирования и развития школы.

Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.

Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования информации.

Использование информационных систем для повышения эффективности управленческих решений.

Широкое	внедрение	современных	информационных	технологий	в	воспитательно- образовательный процесс.

Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов. Внедрение ведения электронного журнала и дневника.

Направление 6. «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных направлений работы школы»

Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики, в ОУ предполагается целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов.

Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области философии педагогики, теории и методики преподавания предметов, современных педагогических технологий.

Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности и обеспечения занятости при высвобождении из-за сокращения количества учащихся.

Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов.

Направление 7. «Развитие системы государственно-общественного управления» Развитие	системы	государственно-общественного	управления	на	основе диверсифицированной модели.

Расширение системы социального взаимодействия школы.

Разработка системы информирования населения о школе, достижениях и преимуществах. Публикация ежегодного публичного доклада об итогах учебного года и его представление родителям учащихся.

Совершенствование содержания сайта школы в Internet и поддержание его актуальности. Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации статей о школе в газетах и журналах).

Проведение экспозиций детских творческих работ.

Направление	8.	«Совершенствование	структуры	и	содержания	программ	с дополнительного образования детей»

Направление с предусматривает мониторинг состояния действующей в школе системы

дополнительного	образования	детей,	своевременное	изменение	ее	структуры	в соответствии с запросами потребителей.

Интеграция основного и дополнительного образования за счет создания комплексных программ, направленных на расширение образовательного пространства учащихся, формирование индивидуальных образовательных маршрутов и развитие креативного потенциала учащихся.

Направление 9. «Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса»

Развитие материально технической базы школы позволяющей реализовать в полном объеме требования ФГОС.

Совершенствование системы финансирования деятельности школы и материально - технической базы.

Привлечение средств к совершенствованию материально-технической базы школы в формате добровольных пожертвований и спонсорских средств.

На каждый учебный год составляется рабочий план реализации направлений. В течение года план может корректироваться, исходя из финансовых возможностей бюджета школы. Итоги реализации направлений подводятся ежегодно. Результаты реализации  направлений доводятся до всех участников воспитательно-образовательного процесса школы, размещаются на сайте школы.

  - УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его реализацию.

Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются планы их работы на новый учебный год.

Функцию общей координации реализации Программы выполняет Педагогический совет образовательного учреждения.

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана работы школы.

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется на педсовете школы.

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает Педагогический совет.

  - КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

На уровне школы, как образовательной системы:

- Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной работы.

- Положительная динамика обученности и воспитанности школьников.

- Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.

- Наличие	мотивированности	педагогического	коллектива	на	саморазвитие,	на обновление педагогического процесса.

- Сформированность ключевых компетенций современного педагога.

- Оптимальность и эффективность способов организации образовательного процесса в соответствии с целями и задачами школы.

- Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.

- Положительная оценка деятельности школы социумом.

На уровне учащихся :

Уровень обученности учащихся:

- Сформированность учебной компетентности.

- Уровень воспитанности учащихся:

- Сформированность социально-значимых личностных качеств.

Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:

- Интеллектуальная активность и мотивация учения.

- Творческая активность.

- Социальная активность.

Состояние физического здоровья и психологической комфортности учащихся:

- Физическое здоровье учащихся.

- Социально-психологический климат в коллективе.

Сформированность профессиональных планов:

- Наличие у учащихся профессиональных планов.

13. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Направления деятельности | Содержание мероприятий | Сроки реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Обновление е системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями реального закона № 273-ФЗ и ФГОС |  |  |  |
| 1.1. Обновление | 1.Изучение и анализ | 2016 | Банк нормативно- |
| нормативно- | Федерального Закона |  | правовых |
| правовой | «Об образовании в |  | документов, |
| документации | Российской |  | в соответствии ФЗ |
| школы | Федерации» от 29 |  | № 273-ФЗ |
|  | декабря |  |  |
|  | 2012 г. N 273-ФЗ на |  |  |
|  | предмет |  |  |
|  | определения рамок |  |  |
|  | обновления |  |  |
|  | образовательного |  |  |
|  | пространства школы |  |  |
|  | 2.Анализ | 2016 |  |
|  | существующей |  |  |
|  | нормативно-правовой |  |  |
|  | базы |  |  |
|  | образовательного |  |  |
|  | пространства школы и |  |  |
|  | определение масштабов |  |  |
|  | ее изменения |  |  |
|  | 3.Обновление | 2016 |  |
|  | нормативно- |  |  |
|  | правовой базы школы с |  |  |
|  | учетом требований ФЗ- |  |  |
|  | 273 |  |  |
|  | - Устав; |  |  |
|  | - Локальные акты ; | 2017-2022 |  |
|  | - Должностные |  |  |
|  | инструкции; |  |  |
|  | - Договоры; |  |  |
|  | - Инструкции по |  |  |
|  | организации |  |  |
|  | отдельных видов и |  |  |
|  | форм |  |  |
|  | образовательной |  |  |
|  | деятельности; |  |  |
|  | - Апробация, коррекция |  |  |
|  | и |  |  |
|  | дальнейшая реализация |  |  |
|  | обновленной |  |  |
|  | нормативно- |  |  |
|  | правовой базы школы |  |  |

| 1.2. Совершенствование механизмов управления на основе современных нормативно - правовых требований и научно- методических рекомендаций | 1.Определение современных приоритетных технологий управления в соответствии с обновленной нормативно- правовой базой 2. Развитие административных, психологических, экономических и других современных методов управления образовательной системой 3.Расширение использования в управлении информационно- коммуникативных технологий 4.Развитие единого электронного банка данных по организации образовательного процесса 5.Систематическое обновление сайта школы в соответствии с изменяющимися требованиями | 2017 2017-2022 2017-2022 2017-2022 2017-20222 | 1.Созданные условия для реализации современных методов управления образовательной системой 2.Созданная управленческая информационно- технологическая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Разработка и внедрение системы мониторинга результативности обновлено - образовательной системы | 1. Определение критериев системы оценки деятельности школы в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к качеству образования 2.Определение форм информационно- аналитической документации по оценке | 2016 2016 | 1.Описание системы мониторинга результативности обновленной образовательной системы школы. 2.Комплект информационно- аналитической документации по реализации системы мониторинга |

|  | результативности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной |  |  |
|  | системы |  |  |
|  | школы |  |  |
|  | 3.Разработка системы | 2016 |  |
|  | мониторинга |  |  |
|  | деятельности |  |  |
|  | обновленной |  |  |
|  | образовательной |  |  |
|  | системы |  |  |
|  | школы |  |  |
|  | 4.Реализация системы | 2017-2022 |  |
|  | мониторинга |  |  |
|  | деятельности |  |  |
|  | обновленной |  |  |
|  | управленческой |  |  |
|  | системы школы |  |  |
| Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений |  |  |  |
| 2.1.Обновление | 1.Анализ и определение | 2016 | 1.Описание системы |
| системы | резервов системы |  | непрерывного |
| непрерывного | повышения |  | профессионального |
| профессионального | квалификации, |  | образования |
| образования | определение |  | педагогических |
| педагогических | перспективных |  | работников школы |
| кадров в целях | потребностей |  | с учетом |
| оптимальной | и потенциальных |  | требований ФЗ № |
| реализации ФЗ № | возможностей в |  | 273-ФЗ и ФГОС |
| 273-ФЗ и ФГОС | повышении |  | 2.Методические |
|  | квалификации |  | материалы по |
|  | педагогов |  | организации |
|  |  |  | инновационной |
|  | 2.Выявление | 2016 | научно- |
|  | организаций |  | методической и |
|  | повышения |  | исследовательской |
|  | квалификации |  | деятельности |
|  | педагогов и |  |  |
|  | практикующихся |  |  |
|  | в них современных |  |  |
|  | форм обучения |  |  |
|  | взрослых, |  |  |
|  | использование |  |  |
|  | выявленных |  |  |
|  | возможностей |  |  |
|  | 3.Обновление | 2016 |  |
|  | внутриучрежденческой |  |  |
|  | системы повышения |  |  |
|  | квалификации |  |  |

|  | педагогов в |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | условиях реализации |  |  |
|  | ФЗ № 273-ФЗ |  |  |
|  | 4. Создание условий | 2017-2022 |  |
|  | формирования |  |  |
|  | индивидуальных |  |  |
|  | траекторий |  |  |
|  | профессионального, |  |  |
|  | карьерного и |  |  |
|  | личностного |  |  |
|  | роста педагогов |  |  |
|  | 5.Включение педагогов | 2017-2022 |  |
|  | в современные |  |  |
|  | направления |  |  |
|  | научно-методической и |  |  |
|  | исследовательской |  |  |
|  | деятельности |  |  |
| 2.2.Освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса | 1.Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования, в том числе содержания Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» | 2016 | 1.Компетентность педагогического коллектива в области требований современного законодательства в сфере образования, ФЗ № 273-ФЗ 2.Банк методических материалов по реализации ФГОС, методических материалов по оценке результатов обучения, контрольных измерительных материалов. 3.Банк современных образовательных технологий |
| 2.3.Создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса | 1.Анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества деятельности педагогов 2.Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки | 2017 2017-2022 | 1.Методические материалы по системе современной оценки и самооценки качества деятельности педагогических работников в условиях |

|  | деятельности |  | реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | педагогов, |  | инноваций |
|  | разработка (адаптация |  | 2.Портфолио |
|  | существующих) |  | педагогов |
|  | диагностических |  |  |
|  | материалов |  |  |
|  | 3.Создание | 2017-2022 |  |
|  | современной |  |  |
|  | системы мотивации |  |  |
|  | педагогов школы на |  |  |
|  | участие в |  |  |
|  | инновационной |  |  |
|  | деятельности |  |  |
|  | 4.Реализация | 2017-2022 |  |
|  | обновленной |  |  |
|  | системы оценки и |  |  |
|  | самооценки качества |  |  |
|  | деятельности |  |  |
|  | педагогического |  |  |
|  | коллектива |  |  |
| Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации |  |  |  |
| 3.1. Разработка и | 1. Выявление | 2017 | 1.Банк программ, |
| реализация | образовательных |  | эффективных |
| образовательных | потребностей учащихся |  | дидактически х |
| программ в | школы и запросов |  | методов и |
| соответствии с | социума в |  | образовательных |
| современным | целях определения |  | технологий в |
| содержанием | актуальных |  | соответствии с |
| образование и с | направлений и |  | новым |
| учетом | содержания |  | содержанием |
| образовательных | образовательных |  | учебного процесса |
| потребностей и | программ |  | (программы, |
| возможностей |  |  | учебные планы, |
| учащихся | 2.Использование в | 2017-2022 | методические |
|  | образовательном |  | разработки и т.д.) |
|  | процессе (в |  | 2.Материалы |
|  | рамках всех учебных |  | ежегодной |
|  | предметов) |  | психолого- |
|  | информационно- |  | педагогической |
|  | коммуникационных |  | (дидактической) |
|  | технологий |  | диагностики |
|  |  |  | реализации |
|  | 3.Создание и | 2017-2022 | программ |
|  | реализация для |  |  |
|  | учащихся старших |  |  |
|  | классов |  |  |
|  | основной школы и |  |  |

|  | профильных классов старшей школы оптимальных условий, обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана и сетевых форм получения образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Разработка и реализация программ поддержки талантливых учащихся по различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной деятельности | 2017-2022 |  |
|  | 5.Использование в образовательном процессе разнообразных нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, организационная и аналитическая деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет- ресурсами) | 2017-2022 |  |
| 3.2. Реализация | 1.Оптимальное | 2017-2022 | 1.Новое содержание |
| Основных | использование всех |  | организации |
| образовательных | элементов ООП НОО и |  | образовательного |
| программ | ООП |  | процесса |
| начального и | ООО в направлении |  | 2.Банк эффективных |
| основного общего | формирования духовно- |  | методов, |
| образования, | нравственной, |  | технологий и форм |

| направленных на | социально и |  | организации |
| --- | --- | --- | --- |
| формирование и | профессионально |  | образовательного |
| развитие | адаптированной |  | процесса |
| гражданской | личности |  | 3.Портфолио |
| позиции, | гражданина Российской |  | учащихся |
| профессиональной и | Федерации |  |  |
| социальной |  |  |  |
| адаптации | 2.Реализация программ |  |  |
| учащихся | общешкольных |  |  |
|  | мероприятий |  |  |
|  | различного содержания |  |  |
|  | и в |  |  |
|  | разнообразных формах |  |  |
|  | в |  |  |
|  | направлении |  |  |
|  | формирования |  |  |
|  | духовно-нравственной, |  |  |
|  | социально и |  |  |
|  | профессионально |  |  |
|  | адаптированной |  |  |
|  | успешной |  |  |
|  | личности гражданина |  |  |
|  | Российской Федерации |  |  |
|  | 3.Использование в |  |  |
|  | образовательном |  |  |
|  | процессе |  |  |
|  | информационно- |  |  |
|  | коммуникационных |  |  |
|  | технологий |  |  |
|  | 4.Организация помощи |  |  |
|  | учащимся в подготовке |  |  |
|  | портфолио как одно из |  |  |
|  | условий планирования |  |  |
|  | и реализации |  |  |
|  | потенциальных |  |  |
|  | возможностей |  |  |
|  | саморазвития |  |  |
| 3.3. Обновление | 1.Анализ деятельности | 2017-2022 | 1.Комплекты |
| системы психолого- | педагогической службы |  | обновленного |
| педагогического | и |  | программно- |
| сопровождения | выявление ее |  | методического и |
| образовательного | потенциальных |  | диагностического |
| процесса в целях | возможностей |  | материала |
| создания | обновления |  | деятельности |
| благоприятных |  |  | психолого- |
| условий реализации | 2.Обновление |  | педагогической |
| ФГОС | программно- |  | службы с учетом |
|  | методического и |  | современных |
|  | диагностического |  | требований |
|  | материала |  | 2.Аналитические |

|  | деятельности |  | материалы по |
| --- | --- | --- | --- |
|  | психолого- |  | результатам |
|  | педагогической службы |  | ежегодной |
|  | с учетом современных |  | диагностики |
|  | требований |  | образовательного |
|  |  |  | процесса |
|  | 3.Реализация и текущая |  |  |
|  | коррекция обновленной |  |  |
|  | программы |  |  |
|  | деятельности |  |  |
|  | психолого- |  |  |
|  | педагогической |  |  |
|  | службы для различных |  |  |
|  | категорий участников |  |  |
|  | образовательных |  |  |
|  | отношений |  |  |
|  | 4.Организация |  |  |
|  | специалистами |  |  |
|  | службы системы |  |  |
|  | методических |  |  |
|  | семинаров, |  |  |
|  | консультаций, |  |  |
|  | тренингов, |  |  |
|  | индивидуальной |  |  |
|  | практической помощи |  |  |
|  | для всех участников |  |  |
|  | образовательных |  |  |
|  | отношений |  |  |
| 3.4. Расширение | 1.Анализ | 2017-2022 | 1.Описание системы |
| возможностей | существующей в |  | дополнительного |
| дополнительного | iколе системы |  | образования и |
| образования и | дополнительного |  | внеурочной |
| внеурочной | образования и |  | деятельности |
| деятельности | внеурочной |  | школы |
| учащихся в | деятельности в целях |  | 2.Материалы |
| условиях школы | выявления резервов ее |  | реализации |
|  | оптимизации |  | эффективных форм |
|  |  |  | и направлений |
|  | 2.Расширение форм и |  | дополнительного |
|  | направлений |  | образования и |
|  | дополнительного |  | внеурочной |
|  | образования и |  | деятельности |
|  | внеурочной |  | 3.Портфолио |
|  | деятельности школы в |  | школьников |
|  | соответствии с |  |  |
|  | потребностями |  |  |
|  | учащихся |  |  |
|  | разных возрастов |  |  |
|  | 3.Реализация наиболее |  |  |

|  | популярных у школьников направлений и форм внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС |  |  |  |
| 4.1. Обновление | 1.Анализ социума | 2017 | 1.База данных |
| нормативно- | школы на |  | потенциальных |
| правовой базы и | предмет выявления |  | партнеров социума |
| механизмов | новых |  | для оптимизации |
| взаимодействия | потенциальных |  | условий реализации |
| школы с | партнеров |  | ФЗ № 273-ФЗ |
| партнерами | для полноценной |  |  |
| социума для | реализации |  | 2. Компетентность |
| обновления |  |  | всех потребителей |
| инфраструктуры и | 2.Изучение и анализ | 2017 | образовательных |
| содержания | Федерального Закона |  | услуг школы в |
| образовательного | «Об |  | действующем |
| процесса | образовании в |  | законодательстве в |
|  | Российской |  | области |
|  | Федерации» совместно |  | образования |
|  | с родительской |  |  |
|  | общественностью и |  |  |
|  | определение рамок |  |  |
|  | обновления |  |  |
|  | нормативно- |  |  |
|  | правовой документации |  |  |
|  | по взаимодействию |  |  |
|  | школы с |  |  |
|  | потребителями |  |  |
|  | образовательных услуг. |  |  |
|  | 3.Разработка |  |  |
|  | обновленных |  |  |
|  | нормативно-правовых | 2017 |  |
|  | документов |  |  |
|  | взаимодействия |  |  |
|  | школы с потребителями |  |  |
|  | образовательных услуг |  |  |
|  | и |  |  |
|  | социума |  |  |
|  | 4.Всеобуч для |  |  |
|  | родителей по |  |  |
|  | содержанию |  |  |
|  | Федерального | 2017-2022 |  |
|  | Закона «Об |  |  |

|  | образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно- правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Приведение | 1.Анализ ресурсной | 2017 | 1.Образовательная |
| инфраструктуры | базы школы и |  | среда, |
| школы в | выявление |  | соответствующая |
| соответствие с | потребностей на ее |  | требованиям |
| требованиями ФЗ | расширение в |  | требованиями ФЗ |
| № 273-ФЗ, | соответствии |  | № 273-ФЗ, |
| СанПиНов и ФГОС | требованиями ФЗ № |  | СанПиНов и ФГОС |
|  | 273-ФЗ, |  | 2.Ресурсная база, |
|  | СанПиНов и ФГОС |  | соответствующая |
|  |  |  | современному |
|  | 2.Анализ уровня | 2017-2022 | содержанию |
|  | комфортности и |  | образования |
|  | безопасности условий |  | 3.Работающие |
|  | организации |  | механизмы |
|  | образовательного |  | инвестиций в |
|  | процесса и |  | образовательное |
|  | выявление |  | пространство |
|  | потенциальных |  | школы |
|  | возможностей |  | 4.Созданные |
|  | обновления |  | комфортные и |
|  |  |  | безопасные |
|  | 3.Обновление | 2017-2022 | социально-бытовые |
|  | материально- |  | условия |
|  | технической базы |  | образовательного |
|  | школы в соответствии |  | процесса |
|  | требованиями |  |  |
|  | ФЗ № 273-ФЗ, |  |  |
|  | СанПиНов и ФГОС |  |  |
|  | 4.Пополнение учебных |  |  |
|  | кабинетов специальным |  |  |
|  | лабораторным, |  |  |
|  | техническим |  |  |
|  | оборудованием, |  |  |
|  | необходимыми |  |  |
|  | программами и учебно- |  |  |
|  | методическими |  |  |
|  | комплексами для |  |  |
|  | реализации ФГОС |  |  |
|  | 5.Обновление |  |  |
|  | спортивной |  |  |
|  | базы школы |  |  |

|  | 6.Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно- методической, научно- популярной литературой в соответствии с новыми образовательными программами 7.Формирование научно-методической базы школы в соответствии с современными образовательными программами 8.Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с учетом современных нормативно- правовых требований 9.Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствии с требованиями СанПиНов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273 | 1.Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по обеспечению необходимых условий, реализации современных программ и технологий образования и социализации 2.Презентационная работа школы через сайт, организация дней открытых дверей, участие в | 2017-2022 | 1.Материалы взаимодействия школы с образовательными учреждениями муниципалитета, региона, страны и другими партнерами социума 2.Материалы презентации школы в методических изданиях, в СМИ и др. |

|  | мероприятиях педагогического сообщества и общественности, публикаций, интервью в СМИ 3.Распространение эффективного педагогического опыта работы школы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |