Приложение №1

План-график «Дорожная карта»  реализации мероприятий на 2022 год

| № | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обсуждение на педсовете вопроса о реализации инновационного проекта, согласование вопросов с учредителем и муниципальным бюджетным учреждением отдела образования исполнительного комитета Пестречинского муниципального района о софинансировании | 05.07.2022 | выполнено |
| 2 | Разработка локальных актов, регулирующих инновационную деятельность по теме «Консультационный центр «Мы вместе» | 05.07.2022 | выполнено |
| 3 | Организация рабочей группы проекта, составление детального плана с назначением ответственных | 05.07.2022 | выполнено |
| 4 | Создание интернет-площадки для сетевого взаимодействия, наполнение интернет-площадки информационными и методическими материалами (соц.сети «ВК», «Телеграмм», СМИ, официальный сайт) | до 30 июля наполнение по 31 декабря | выполнено |
| 5 | Составление сметы расходов на реализацию проекта | до 5 июля | выполнено |
| 6 | Закупка оборудования в рамках создания образовательной зоны, дооснащения игровой зоны | до 31 августа |  |
| 7 | Оформление отношений с участниками сетевого взаимодействия (заключение договоров: не менее 1 негосударственного сектора , 2 дошкольных общеобразовательных учреждений Пестречинского муниципального района, не менее 1 общеобразовательного учреждения Пестречинского муниципального района, не менее 1 учреждения высшего профессионального образования). Всего не менее 5 коллективных участников сети, не менее 5 педагогических и руководящих работников) | до 1 июля 2022 года | выполнено |
| 8 | Проведение консультаций с родителями (законными представителями), имеющих детей дошкольного возраста (в том числе с детьми от 0 до 3 лет), проживающих в Богородском сельском поселении: - работа по запросам; - пополнение методической копилки; - повышение квалификации педагогов | до 09.12. до 01.12. до 31.10. |  |
| 9 | Анализ достижения целей и полученных результатов работы консультационного центра (анкетирование, мониторинг); - определение дальнейших направлений в работе Консультационного центра -корректировка и планирование деятельности Консультационного центра на 2023г. | 15.12.2022 |  |
| 10 | Групповая консультация Треннинг Семинар День открытых дверей | 23.08. 20.09. 25.10. 30.11. |  |
| 11 | Создание видеоролика (не менее 5 минут) о результатах инновационной деятельности дошкольной образовательной организации в рамках мероприятия | 15.12.2022 |  |
| 12 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям ведения деятельности по Развитию технологии дистанционного оказания услуг психолого-педагогической, методической, диагностической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в первую очередь от 0 до 3х лет, преимущественно не посещающих ДОО, включая эффективные способы информирования: информационные стенды, родительские собрания, педагогические советы, сайты, группы в социальных сетях. | декабрь |  |
| 13 | Представление результатов работы по Проекту родительской общественности - обобщение и распространение опыта работы консультационного центра | 15.12.2022 |  |